## 说明与总览
new-api 菲律宾部署方案 · 部署清单与 5 天冲刺落地计划（2 人全职 + 每日 3 段）
项目信息
项目名称 | new-api AI 网关（Go + React 单体二进制）· 菲律宾站部署
文档版本 | v2.2（工期压缩版；v2.0 -> v2.1 -> v2.2 修订依据见「修订要点」）
编制日期 | 2026-09-24
编制依据 | impl_deploy.md 第七章「阿里云部署方案（菲律宾 + 泰国）」7.1–7.10 与第八章「SLA 99.95% 达成方案」8.1–8.6；本项目评审报告 部署方案评审-2026-09-23.md
主站点 | 阿里云国际站 · 菲律宾 马尼拉 ap-southeast-6（承载菲律宾常态流量）
备 region | 阿里云国际站 · 新加坡 ap-southeast-1（仅承载 PH 备工作负载；泰国备为二期，不共用本集群）
数据库策略 | RDS PostgreSQL 高可用版【仅部署于马尼拉】；新加坡不部署任何数据库（含只读副本与 DTS）。备 region 经 RDS 公网地址 + TLS(verify-full) + IP 白名单读写马尼拉主库，不双写、无 DTS 链路
上游出口 | 各 region NAT 固定 EIP 池直出上游（马尼拉 4 个 + 新加坡 4 个 = 8 个），不启用 GA；上游白名单 = 上述 8 个 EIP，须提交并逐一确认生效。GA 列为二期可选优化（原 v2.0「EIP -> GA -> 上游」与「EIP 提交白名单」自相矛盾，已按此口径收敛）
目标 SLA | ≥ 99.95%（月度不可用预算 21.6 分钟）；判定口径与排除项见「里程碑与验收」SLA 指标口径与排除项
总工期 | 5 个自然日（D1–D5），每天 3 个工作段（S1 上午 09:00–13:00 / S2 下午 14:00–18:00 / S3 晚间 19:00–23:00，晚间段为加班段）；2 人全职，共 15 个时段 / 120 人时产能，计划投入 113 人时（94.2%），仅保留 7 人时缓冲
关键前提（门禁 G0） | T-5 前置项（企业实名认证、资源配额审批、域名 NS 生效、证书签发、云产品开通、RAM/审计预建）与 T-3 前置项（代码侧补建改造、备 region 容量与配额、连接数方案、SLA 口径、staging/perf 方案）必须全部完成；任一项未完成则 D1 不得启动
工期风险等级 | 高：5 天口径利用率 94.2%，仅余 7 人时缓冲（约 1.75 段/人），且为连续 5 天 × 12 小时（含晚间加班段）作业；任一人阻塞/请假、任一外部依赖（配额审批、实名认证、代码侧改造交付）延期即直接顺延，无内部消化空间。缓解措施与可选替代方案见「里程碑与验收」风险表、裁剪预案与工期口径变更说明
交付范围（本次） | 仅菲律宾站点（马尼拉主站 + 新加坡 PH 备）。泰国站点（曼谷）为二期，不在本次交付范围；本方案上线后泰国用户接入马尼拉，RTT 55–80 ms，与 impl_deploy.md 1.2「主站点不能只放一个区域」的结论存在偏差，须在合同/验收口径中书面说明
SLA 达成最低配置 | 双站点 + 新加坡备 region + 主站 ≥4 副本跨 2 AZ + RDS 高可用 + Redis 限流降级改造；缺任一项则 99.95% 不成立（impl_deploy.md 8.2）
修订要点（v2.0 -> v2.1） | ① 工期 5 天 -> 9 天（v2.0 -> v2.1：56 项任务压缩进 8 天/16 时段经 600 次重排无可行解）；② 前置期 T-3 的 0 天改为真实前置 T-5；③ 补 PgBouncer/RDS 代理、cluster-autoscaler、备 region HPA 与 1.5× 接管容量；④ 补 staging/perf、运维访问面、Tair 预热、PITR 演练、连接数预算、Grafana、带宽与成本量化、上游配额盘点；⑤ 安全 3 改（ALB 源收敛为 WAF/DCDN 回源段、支付回调源 IP 白名单、SESSION_SECRET 双密钥轮换）；⑥ 修正证书部署时序、依赖倒挂、J48 负荷公式、门禁计数与编号映射、域名/数据盘/RTT 阈值口径；⑦【v2.2】工期 9 天 -> 5 天：把每天 2 个半天时段改为 3 个工作段（新增 19:00–23:00 晚间加班段），15 时段 × 2 人 × 4 人时 = 120 人时产能，56 项任务在 15 段内重排完成、0 超载；瓶颈是 2 人的绝对产能（113 人时 / 120 人时 = 94.2%）而非依赖串行（关键路径仅 9 段），因此「延长每段时间」的加班方式无解（2 段/天即使单人 7 人时/段亦逼近上限），必须改为「增加一个工作段」
假设与关键参数（黄色底单元格需按实际情况确认/替换）
参数 | 取值
部署启动日（D1，落地计划日期基准） | 2026-09-28
前置启动日（T-5，账号/配额/域名/证书/产品开通须在此日发起） | 2026-09-23
投入人力 | 2 人全职 —— 人员A：基础设施/网络/接入/SRE；人员B：数据/应用/CI-CD/DevOps
人力模型 | 每时段 = 4 小时，单人每时段上限 4 人时；每天 3 个时段 = 2 人 × 12 小时 = 24 人时/天；5 天共 15 个时段（S1–S15）= 120 人时产能。（对比：v2.1 的 9 天口径为 2 人 × 8 小时/天 × 9 天 = 144 人时）
业务域名（统一口径，需替换为正式域名） | api.likha.com（全表统一；替代原 example-ph.com 示例）
运维域名（统一口径） | ops.likha.com
镜像仓库前缀 | registry-vpc.ap-southeast-6.aliyuncs.com/newapi/new-api
单实例规格 | g8i.2xlarge（8 vCPU / 32 GiB）；Pod request 2 vCPU / 4 GiB，limit 4 vCPU / 8 GiB
负载与副本口径 | 主站 stable 常态 4 副本、HPA 4–16；备 region PH 备常态 2 副本、HPA 2–24（可扩容上限 ≥ 主站峰值 16 × 1.5 = 24 副本）
节点池与配额口径 | 马尼拉：常态 4 节点 / 自动伸缩 4–8（8 × 8 vCPU = 64，等于 ECS 配额上限）；新加坡：常态 2 节点 / 自动伸缩 2–12（96 vCPU，须配额提升）
上游出口与白名单 | 马尼拉 NAT EIP ×4 + 新加坡 NAT EIP ×4；均提交上游做 IP 白名单（不启用 GA）
日期口径：D1 = 部署启动日（2026-09-28），落地计划中每项任务的日期均由此基准自动推算；任务均为「工作段」粒度，D1 上午 = S1、D1 下午 = S2、D1 晚间 = S3 …… D5 晚间 = S15；每天 3 段 = 上午 09:00–13:00 / 下午 14:00–18:00 / 晚间 19:00–23:00（晚间为加班段，建议仅排低风险任务，关键变更与上线操作集中在 S1/S2）。数据来源：资源规格、数量与关键配置取自 impl_deploy.md 第 7.2 / 7.4 / 7.9 / 8.5 节；人时与配额为估算口径，需按实际情况与团队熟练度校准。
清单结构
① 账号与域名申请 | 19 项前置申请：国际站注册与企业实名、支付与配额（含备 region ≥96 vCPU）、RAM/MFA/审计、11 类云产品开通、域名实名与 NS 托管、SSL 证书、告警通道；标注【T-5 / T-3 前置】与等待时长；★ 门禁项 12 项与门禁清单 G1–G13 的映射见门禁清单「门禁作用」列
② 资源清单-马尼拉 | 主站点（ap-southeast-6）39 项资源：网络、接入、计算、数据、缓存、日志、存储、安全、观测，以及 master / stable / canary 三个工作负载；新增 PgBouncer、cluster-autoscaler、证书部署与 SNI 校验、staging/perf、支付回调白名单、连接数预算、出口带宽规格、Grafana、运维访问面、成本看板
③ 资源清单-新加坡 | 备 region（ap-southeast-1）20 项资源：【RDS 数量为 0，不部署】；新增节点池自动伸缩与 PH 备 HPA（接管容量 ≥ 峰值 × 1.5）
④ 网络与安全规划 | VPC/vSwitch 网段、EIP 规划、安全组逐条规则（入向禁止 0.0.0.0/0，仅放行 WAF/DCDN 回源段与对端 CIDR）、KMS 凭据与轮换周期（SESSION_SECRET 双密钥过渡）
⑤ 落地计划 | 5 天 56 项任务，按 D1–D5 × 上午/下午/晚间共 15 个时段排布；含负责人员、前置依赖、人时、甘特条、验收标准，并附【T-5/T-3 前置门禁清单】与【人力负荷校验】（每时段单人 ≤ 4 人时）
⑥ 里程碑与验收 | G0 门禁 + M1–M5 里程碑、验收证据、SLA 指标口径与排除项、15 项关键风险、7 项工期裁剪预案

## 账号与域名申请
阿里云国际站 · 账号、实名、配额与域名申请清单（★ = 阻塞 D1 启动的 T-5 / T-3 前置项）
序号 | 类别 | 事项 | 入口 / 平台 | 关键要求与参数 | 前置依赖 | 负责角色 | 启动时点 | 工期 / 等待时长 | 是否门禁项 | 备注
1 | 账号注册 | 注册阿里云国际站账号 | alibabacloud.com | 企业域名邮箱注册；注册国家/地区选 Philippines；绑定可接收国际短信的手机号 | — | 项目负责人 | T-5 前置 | 0.5 工作日 | ★ 门禁 | 主账号仅用于计费与 RAM 管理，禁止日常运维使用
2 | 账号注册 | 完成企业实名认证 | 阿里云国际站 · 实名认证 | 提交菲律宾主体注册文件（DTI/SEC）、法人身份证件、公司地址证明；名称须与银行账户一致 | 1 | 项目负责人 | T-5 前置 | 1–2 工作日（等待） | ★ 门禁 | 未实名无法购买 ECS/RDS；5 天工期最大外部风险，须 T-5 立即提交并每日跟进
3 | 账号注册 | 开通后付费并绑定支付方式 | 费用中心 · 支付方式 | 绑定 Visa/MasterCard 企业卡或对公转账；开启自动扣款与余额告警 | — | 财务 | T-5 前置 | 0.5 工作日 | ★ 门禁 | 预留不低于 3 个月账单的信用额度，避免欠费停机
4 | 账号安全 | 主账号安全加固 | 账号中心 · 安全设置 | 开启 MFA、登录保护与异地登录告警；绑定安全邮箱与紧急联系人 | 1 | 安全负责人 | T-5 前置 | 0.5 工作日 | — | OWASP：主账号不做日常操作
5 | 账号安全 | 创建 RAM 用户与最小权限策略 | RAM 控制台 | 4 个角色：admin、ops、cicd-push（仅 ACR 推送）、iac-terraform（IaC 最小权限） | 4 | 安全负责人 | T-5 前置 | 0.5 工作日 | ★ 门禁 | 同时开启 ActionTrail，记录全部云 API 变更并保留 180 天
6 | 账号安全 | 配置资源组与成本标签 | 资源管理 / 费用中心 | 资源组按 site=ph-mnl、site=sg 划分；成本标签：项目、环境、站点、成本中心 | 5 | 运维负责人 | T-5 前置 | 0.5 工作日 | — | 用于分账、预算告警与成本核算
7 | 配额申请 | 提交资源配额（Quota）申请 | 配额中心 / 工单 | ECS vCPU ≥ 64（马尼拉）+ ≥ 96（新加坡，备 region 接管容量 1.5× 所需）；ALB 2；EIP ≥ 10；RDS 16C64G；RDS 数据库代理 / PgBouncer 1；Tair 4GB 主备；ClickHouse 2 节点；OSS 2；GTM 1 | 1 | 运维负责人 | T-5 前置 | 2–3 工作日（等待，关键路径） | ★ 门禁 | 国际站默认配额常不足；工单需说明业务场景与峰值，分两批（先马尼拉后新加坡）申请；新加坡 ≥96 vCPU 为备 region 满足「单站点全量接管 ≥ 被接管站点峰值 × 1.5」的硬前提
8 | 产品开通 | 开通网络与计算类产品 | 产品控制台 | VPC、EIP、NAT 网关、ALB、ACK Pro 托管版（含节点池自动伸缩）、ACR 企业版 | 1 | 运维负责人 | T-5 前置 | 0.5 工作日 | ★ 门禁 | 国际站需逐个产品单独开通
9 | 产品开通 | 开通数据与缓存类产品 | 产品控制台 | RDS PostgreSQL（选 15）、RDS 数据库代理（独享型，或选 ACK 内自建 PgBouncer）、Tair（Redis 兼容）、云数据库 ClickHouse（社区版 24.8） | 1 | 运维负责人 | T-5 前置 | 0.5 工作日 | ★ 门禁 | ClickHouse 仅承载 LOG_SQL_DSN，TTL 90 天
10 | 产品开通 | 开通接入与安全类产品 | 产品控制台 | 云解析 DNS（旗舰版）、GTM（旗舰版）、DCDN、WAF 3.0（企业版）、SSL 证书、KMS 凭据管家、堡垒机 / VPN | 1 | 运维负责人 | T-5 前置 | 0.5 工作日 | ★ 门禁 | WAF 需企业版；证书需在 D1 前完成签发
11 | 产品开通 | 开通可观测与审计类产品 | 产品控制台 | SLS、ARMS（Prometheus 版 + 应用监控）、Grafana 服务 / 工作区、云监控站点监控、ActionTrail | 1 | 运维负责人 | T-5 前置 | 0.5 工作日 | — | 拨测点选马尼拉、曼谷、新加坡、东京、香港
12 | 产品开通 | 开通对象存储与镜像仓库 | 产品控制台 | OSS（同城冗余 ZRS）、ACR 企业版（马尼拉 + 新加坡两个地域实例） | 1 | 运维负责人 | T-5 前置 | 0.5 工作日 | — | 两站点须能从各自 VPC 域名拉取镜像
13 | 域名 | 域名选型与注册 | 阿里云国际站 · 域名 | 注册/确认业务域名与运维域名（统一为 api.likha.com / ops.likha.com）；开启隐私保护与自动续费 | — | 项目负责人 | T-5 前置 | 0.5 工作日 | ★ 门禁 | 若使用既有域名可跳过注册，仅需完成实名与 NS 托管
14 | 域名 | 域名实名认证 | 域名控制台 | 按注册局要求提交主体信息；未实名域名会被停止解析 | 13 | 项目负责人 | T-5 前置 | 1–2 工作日（等待） | ★ 门禁 | 主体须与阿里云账号实名主体一致
15 | 域名 | 修改 NS 为阿里云云解析并验证生效 | 域名注册商 / 云解析 DNS | 将 NS 指向阿里云国际站 DNS 服务器，并用 dig 验证权威解析生效 | 13,14 | 运维负责人 | T-5 前置 | 生效 24–48h（等待） | ★ 门禁 | 5 天工期下必须在 T-5 发起，否则 D1 接入层无法验证
16 | 域名 | 创建解析记录并接入 GTM | GTM 控制台 | 主地址池 = 马尼拉 ALB；备地址池 = 新加坡 ALB；HTTP 探测 /api/status，间隔 15s，切换 ≤ 60s | 15 | 运维负责人 | D3 晚间 | 见落地计划 #21（D3 晚间段 S9） | — | 备 region 未验证通过前不得加入备地址池
17 | 证书 | 申请 SSL/TLS 通配符证书 | 数字证书管理服务 | 申请 *.likha.com（与「说明与总览」业务域名一致；原示例 *.example-ph.com 不覆盖 api.likha.com，已统一）；要求 TLS 1.2 + 1.3 | 15 | 运维负责人 | T-5 前置 | 签发 1–24h（等待） | ★ 门禁 | 私钥托管至 KMS，开启自动续期与 30 天到期告警
18 | 证书 | 证书部署到 ALB / WAF / DCDN | 控制台 | 分别部署至马尼拉 ALB、新加坡 ALB、WAF、DCDN 域名 | 17 | 运维负责人 | D5 下午（S14，ALB / WAF 已创建） | 见落地计划 #40 | — | 到期前 30 天自动续期并回归验证
19 | 通知 | 配置告警通道与联系人 | 云监控 / ARMS | 钉钉或企业微信机器人 + 短信 + 电话；P1 走电话并建立值班表 | 11 | 运维负责人 | D5 下午（S14） | 见落地计划 #32 | — | 告警联系人须包含 2 名执行人与项目负责人
★ 门禁项共 12 项（J 列标 ★ 的行），全部为前期等待型前置：其中 #1/#2/#3/#5/#7–#10/#13–#15/#17 为 T-5 前置，#7 的新加坡配额补充与代码侧补建（G8）为 T-3 前置。★ 项与门禁清单 G1–G13 的一一映射见「落地计划」门禁清单「门禁作用」列。G0 门禁未通过则 D1 不得启动。

## 资源清单-马尼拉
菲律宾主站点资源清单 · ap-southeast-6（马尼拉）
序号 | 层 | 资源 / 产品 | 规格与版本 | 数量 | 命名规范 | 地域 / 可用区 | 关键配置 | 前置依赖 | 申请方式 | 落地日 | 负责 | 备注
1 | 网络 | VPC | 10.0.0.0/16 | 1 | vpc-newapi-mnl-prod | ap-southeast-6 | 单 VPC；开启 DNS 主机名解析；VPC 流日志投递 SLS | — | 控制台/IaC | D1 | 人员A | 与新加坡网段不重叠
2 | 网络 | vSwitch（公共） | 2 × /24 | 2 | vsw-mnl-pub-a / vsw-mnl-pub-b | 可用区 A / B | ALB 与 NAT 网关使用 | 1 | 控制台/IaC | D1 | 人员A | 多可用区是高可用前提
3 | 网络 | vSwitch（私有） | 4 × /20 | 4 | vsw-mnl-app-a/b、vsw-mnl-data-a/b | 跨 2 个可用区 | Pod 使用 app 网段，RDS 使用 data 网段 | 1 | 控制台/IaC | D1 | 人员A | Pod 与数据库分网段便于隔离
4 | 网络 | NAT 网关 | 多可用区 | 1 | nat-mnl-prod | 跨 2 个可用区 | 绑定固定 EIP 池；仅私有子网可出网 | 1 | 控制台/IaC | D1 | 人员A | 供应商 IP 白名单依赖固定 EIP
5 | 网络 | EIP（上游出口白名单池） | ≥ 4 个 | 4 | eip-mnl-upstream-01..04 | 多可用区 | 绑定 NAT 网关；用于供应商白名单（本次出口直出、不启用 GA） | 4 | 控制台/IaC | D1 | 人员A | 同一池也是备 region 访问 RDS 的白名单来源；8 个 EIP 均须提交上游并确认生效
6 | 接入 | ALB | 标准版 II | 1 | alb-newapi-mnl | 跨 2 个可用区 | listeners 80（301）/ 443；idleTimeout=60s；requestTimeout=180s；TLS 1.2+1.3 | 2,17(前置) | 控制台/IaC | D2 | 人员A | SSE 靠网关 ping（15–20s）保活
7 | 接入 | WAF 3.0 | 企业版 | 1 | waf-newapi-mnl | 马尼拉 | 接入 api.likha.com；CC 阈值对齐 GLOBAL_API_RATE_LIMIT；放行支付回调路径并限定回调源 IP 段 | 6 | 控制台 | D4 | 人员A | 抗 L7
8 | 接入 | 云解析 DNS | 旗舰版 | 1 | — | 全球 | 承载主域名与子域名解析 | 15(前置) | 控制台 | D1 | 人员A | 与 GTM 配合完成按延迟解析
9 | 接入 | 全局流量管理 GTM | 旗舰版 | 1 | gtm-newapi-ph | 全球 | 主地址池 = 马尼拉 ALB；备地址池 = 新加坡 ALB；探测 /api/status 每 15s | 6,17(前置) | 控制台 | D3 | 人员A | 故障切换目标 ≤ 60s
10 | 接入 | DCDN | 按量付费 | 1 | dcdn-newapi-ph | 全球 | 静态资源加速；index.html no-cache；带指纹 chunk 缓存 7 天 | 17(前置) | 控制台 | D2 | 人员A | 可按裁剪预案延后
11 | 计算 | ACK Pro 托管版 | 控制面 SLA 99.95% | 1 | ack-newapi-mnl | 多可用区 | Kubernetes 1.31+；CNI Terway；开启 RRSA | 7(前置) | 控制台 | D1 | 人员A | 需 ACK 配额已批复
12 | 计算 | ECS 节点池 | g8i.2xlarge（8C32G） | ≥ 4 | ecs-mnl-node-01..04 | 跨 2 个可用区 | 系统盘 100G ESSD PL1 + 数据盘 300G ESSD；nofile=200000 | 11 | 控制台 | D2 | 人员A | HPA min 4 / max 16（Pod request 2 vCPU / 4 GiB）；节点池开启自动伸缩 min 4 / max 8；单 AZ 故障仍有 2 副本
13 | 计算 | ACR 企业版（马尼拉） | 企业版实例 | 1 | acr-newapi-mnl | ap-southeast-6 | VPC 域名供集群拉取；开启镜像扫描与签名 | 12(前置) | 控制台 | D1 | 人员B | 镜像 tag = git sha
14 | 数据 | RDS PostgreSQL 高可用版 | pg 15，16C64G | 1 | rds-mnl-newapi | 主 A 备 B（跨可用区） | PITR 7 天；每日全量 + WAL 归档 OSS；开启公网地址但仅放行新加坡 NAT EIP | 9(前置) | 控制台/IaC | D1 | 人员B | 菲律宾唯一主库
15 | 数据 | RDS 账号与数据库 | — | 2 | newapi / newapi_sg | 马尼拉 | newapi：应用主账号；newapi_sg：备 region 接管账号（最小权限） | 14 | 控制台 | D1 | 人员B | 禁止与备 region 共用超级账号
16 | 数据 | RDS 只读实例（可选） | pg 15，同规格 | 1 | rds-mnl-newapi-ro | 马尼拉 | 报表与导出类查询分流 | 14 | 控制台 | D2 | 人员B | 非必需，工期/成本紧张时按裁剪预案取消
17 | 缓存 | Tair（Redis 兼容） | 主备版 4 GB | 1 | tair-mnl-newapi | 多可用区 | 密码 + 内网 ACL；maxmemory-policy allkeys-lru | 4(前置) | 控制台 | D1 | 人员B | 生产建议升级集群版
18 | 日志 | 云数据库 ClickHouse | 社区版 24.8，2 节点 | 1 | ck-mnl-newapi | 马尼拉 | 仅承载 LOG_SQL_DSN；TTL 90 天 | 9(前置) | 控制台 | D1 | 人员B | 写日志失败必须降级
19 | 存储 | OSS Bucket | 标准 + 低频生命周期 | 1 | oss-newapi-mnl | 马尼拉 | 同城冗余 ZRS；版本控制；90 天转归档；防盗链 + 签名 URL | 12(前置) | 控制台 | D1 | 人员B | 同时承载 RDS 备份归档
20 | 安全 | KMS 凭据管家 | 软件密钥 | 1 | kms-newapi-mnl | 马尼拉 | 托管 SQL_DSN、REDIS_CONN_STRING、SESSION_SECRET、支付渠道密钥 | 10(前置) | 控制台 | D2 | 人员B | 经 RRSA + ExternalSecret 注入，密钥不落 Git
21 | 安全 | 安全组与网络 ACL | — | — | sg-mnl-alb / sg-mnl-app / sg-mnl-db | 马尼拉 | 端口最小化，规则详见「网络与安全规划」 | 2,3,12 | 控制台 | D3 | 人员A | app 仅允许 ALB 访问 3000
22 | 观测 | SLS Project / LogStore | 按量 | 1 | sls-newapi-mnl | 马尼拉 | 采集 /app/logs 与 stdout；sys 30 天 / audit 180 天 | 11 | 控制台 | D4 | 人员A | Logtail DaemonSet 采集
23 | 观测 | ARMS Prometheus + 应用监控 | 按量 | 1 | arms-newapi-mnl | 马尼拉 | ServiceMonitor 抓 /metrics（需补建）；OpenTelemetry SDK（需补建） | 11 | 控制台 | D4 | 人员A | 代码补建项须在 T-3 完成（门禁 G8），否则临时用 /api/status 拨测
24 | 观测 | 云监控站点监控（拨测） | 按量 | 1 | — | 马尼拉 + 新加坡 + 东京 + 香港 | 探测 GET /api/status，间隔 1 分钟，断言 success:true 与版本匹配 | 11(前置) | 控制台 | D4 | 人员A | 真实用户视角可用性
25 | 观测 | 操作审计 ActionTrail | 默认 | 1 | — | 马尼拉 | 记录全部云 API 变更，保留 180 天；运维访问面另见 #38 | 5(前置) | 控制台 | D1 | 人员A | 合规与变更追溯
26 | 工作负载 | master Deployment | — | 1 | new-api-master | 马尼拉 | NODE_TYPE=master；replicas=1；Recreate；独立 PVC（RWO）；不接 ALB 流量 | 11,14 | GitOps | D2 | 人员B | 唯一执行 AutoMigrate 与 master-only 任务的节点
27 | 工作负载 | stable Deployment | — | 1 | new-api-stable | 跨 2 个可用区 | replicas=4；maxUnavailable=0；PDB minAvailable=3；HPA 4–16；preStop sleep 15s | 26 | GitOps | D3 | 人员B | 滚动发布零停机是 99.95% 前提
28 | 工作负载 | canary Deployment | — | 1 | new-api-canary | 马尼拉 | replicas=1；独立 Service 与 Ingress；canary-weight 5→20→50→100 | 26 | GitOps | D3 | 人员B | 灰度失败可秒级归零
29 | 工作负载 | Namespace / ConfigMap / Secret | — | 1 | namespace: new-api | 马尼拉 | 见 impl_deploy.md 7.4.1；密钥由 KMS + ExternalSecret 注入 | 20,11 | GitOps | D2 | 人员B | SESSION_SECRET 必须全区域一致；轮换须走双密钥过渡（见动作 #55）
30 | 计算 | PgBouncer / RDS 数据库代理 | 自建 3 副本（复用 ACK 节点）或 RDS 代理独享型 | 1 | pgbouncer-mnl | 马尼拉 | pool_mode=transaction；max_client_conn / default_pool_size 按连接数预算表；Service ClusterIP:5433；master 迁移路径直连不走池 | 14,15 | GitOps | D2 | 人员B | 主站扩到 16 实例时必须启用（impl_deploy.md 7.4.5 / 8.5：300 × 16 = 4800 会打爆 PG）
31 | 网络 | 节点池自动伸缩（cluster-autoscaler） | — | 1 | ca-mnl | 马尼拉 | min 4 / max 8（8 × 8 vCPU = 64，等于 ECS 配额上限）；扩容阈值与缩容冷却时间一并配置 | 11 | GitOps | D4 | 人员A | 缺此组件时 HPA 扩到 16 会因无节点而 Pod Pending
32 | 接入 | 证书部署与 SNI 校验 | — | 1 | — | 马尼拉 | 证书部署至 ALB / WAF / DCDN；ALB 层启用 SNI 与域名校验 | 7,8,9 | 控制台 | D5 | 人员A | 修正原方案「D1 部署证书但 ALB/WAF 尚未创建」的时序错误
33 | 计算 | staging / perf 环境 | ACK 命名空间 + 2 × g8i.xlarge（按需） | 1 | ns: new-api-staging / new-api-perf | 马尼拉 | 集成与三数据库矩阵验证、压测矩阵承载；使用主站 RDS 的逻辑隔离 schema（不新建实例，不构成对「新加坡不部署 RDS」红线的例外） | 10 | GitOps | D3 | 人员A | 修复原方案「#33 压测无环境可跑」；impl_deploy.md 7.9 环境矩阵的前置
34 | 安全 | 支付回调源 IP 白名单 | — | 1 | — | 马尼拉 | WAF 放行回调路径 + 支付渠道回调源 IP 段白名单 + 签名校验 | 20 | 控制台 | D5 | 人员B | 防伪造回调
35 | 数据 | 连接数预算与参数组 | — | 1 | — | 马尼拉 | SQL_MAX_OPEN_CONNS / RDS max_connections / PgBouncer pool 三者对齐；核算式：(主站 conns × 实例数) + (备 region conns × 实例数) ≤ max_connections × 0.8 | 4 | 控制台 | D2 | 人员B | 落地任务 #4「参数组」的验收项；扩容后避免打爆 PG
36 | 网络 | 出口带宽规格 | NAT 网关 ≥ 200 Mbps；EIP 峰值 ≥ 100 Mbps | — | — | 马尼拉 | 按 1,000 并发 ≈ 40 Mbps 估算并留 burst 余量；ALB LCU 上限一并确认 | 4 | 控制台 | D1 | 人员A | 流式网关硬瓶颈（impl_deploy.md 8.5）
37 | 观测 | Grafana 服务 / 工作区 | 按量 | 1 | grafana-newapi-mnl | 马尼拉 | SLO 与错误预算看板载体，对接 ARMS Prometheus 数据源 | 22 | 控制台 | D4 | 人员A | impl_deploy.md 7.8 观测栈要求
38 | 安全 | 运维访问面 | 堡垒机 / VPN + ACK 私网端点 | 1 | — | 马尼拉 | kubeconfig 分发 + RAM→RBAC 映射 + API Server 私网端点（或 ACL 白名单）+ 生产变更审批路径 | 10 | 控制台 | D2 | 人员A | ACK Pro 默认公网端点属高风险面，须关闭或加 ACL
39 | 观测 | 成本看板与预算告警 | 按量 | 1 | — | 马尼拉 | 成本标签 site / project / env；月度预算告警阈值 80%；覆盖出站流量、ALB LCU、跨区公网读写、WAF 请求数、DCDN 流量、GA（如启用） | 5 | 控制台 | D5 | 人员A | 原方案无成本量化，主要变量未落入表格

## 资源清单-新加坡
备 region 资源清单 · ap-southeast-1（新加坡，仅承载菲律宾备用负载）
序号 | 层 | 资源 / 产品 | 规格与版本 | 数量 | 命名规范 | 地域 / 可用区 | 关键配置 | 前置依赖 | 申请方式 | 落地日 | 负责 | 备注
1 | 网络 | VPC | 10.1.0.0/16 | 1 | vpc-newapi-sg-prod | ap-southeast-1 | 独立 VPC；不部署任何数据库实例 | — | 控制台/IaC | D1 | 人员A | 网段与马尼拉不重叠
2 | 网络 | vSwitch | 2 × /24 + 2 × /20 | 4 | vsw-sg-pub-a/b、vsw-sg-app-a/b | 跨 2 个可用区 | 公共子网承载 ALB 与 NAT；私有子网承载 Pod | 1 | 控制台/IaC | D1 | 人员A | 至少 2 个可用区
3 | 网络 | NAT 网关 + EIP 池 | ≥ 4 个 EIP | 4 | nat-sg-prod / eip-sg-upstream-01..04 | 多可用区 | 固定 EIP 两用：① 上游出口白名单；② 马尼拉 RDS 公网白名单来源 | 1 | 控制台/IaC | D1 | 人员A | 关键：这批 EIP 必须加入马尼拉 RDS 白名单，禁止 0.0.0.0/0
4 | 接入 | ALB | 标准版 II | 1 | alb-newapi-sg | 跨 2 个可用区 | 与马尼拉同配置：443 + idleTimeout 60s + requestTimeout 180s | 3,17(前置) | 控制台/IaC | D4 | 人员A | GTM 接管时直接解析到该 ALB
5 | 接入 | WAF 3.0 | 企业版 | 1 | waf-newapi-sg | 新加坡 | 接管时承接 api.example-ph.com 流量；规则与马尼拉保持一致 | 4 | 控制台 | D4 | 人员A | 规则差异会导致切换后行为不一致
6 | 接入 | ACR 企业版（新加坡） | 企业版实例 | 1 | acr-newapi-sg | ap-southeast-1 | 提供新加坡 VPC 域名，供备 region 节点拉取同一镜像 | 12(前置) | 控制台 | D1 | 人员B | 避免跨区拉镜像
7 | 计算 | ACK Pro 托管版 | 控制面 SLA 99.95% | 1 | ack-newapi-sg | 多可用区 | 与马尼拉同构；后续泰国备可复用该集群（独立 Deployment） | 1 | 控制台 | D3 | 人员A | 不同站点备负载必须互相隔离
8 | 计算 | ECS 节点池 | g8i.2xlarge（8C32G） | ≥ 2 | ecs-sg-node-01..02 | 跨 2 个可用区 | PH 备常态 2 副本；节点池自动伸缩 min 2 / max 12（12 × 8 = 96 vCPU，支撑接管容量 1.5×）；冷备形态会拉长 RTO | 7 | 控制台 | D3 | 人员A | 冷备会牺牲 RTO（秒级 → 分钟级）；接管容量验收见 M4
9 | 数据 | RDS PostgreSQL | — | 0 | — | 新加坡 | 【不部署】备 region 直接使用马尼拉 RDS 的公网地址 | — | — | — | 人员B | 红线：禁止本地库、只读副本、DTS 双向链路
10 | 数据 | RDS 公网白名单 | — | 1 | — | 马尼拉 RDS | 仅加入新加坡 NAT EIP；仅开放 5432；应用侧 sslmode=verify-full + RDS CA 校验 | 3,14(马尼拉) | 控制台 | D2 | 人员B | 连接串不得出现 sslmode=disable / require
11 | 缓存 | Tair（Redis 兼容） | 主备版 4 GB | 1 | tair-sg-newapi | 多可用区 | 备 region 本地缓存与限流；不跨区访问马尼拉 Tair | 1 | 控制台 | D4 | 人员B | 跨区缓存会放大延迟与故障面
12 | 日志 | 云数据库 ClickHouse | 社区版 24.8，2 节点 | 1 | ck-sg-newapi | 新加坡 | 备 region 本地日志库，避免跨区写日志 | 1 | 控制台 | D4 | 人员B | 工期紧张时按裁剪预案暂用主站点
13 | 存储 | OSS Bucket | 标准 + 低频生命周期 | 1 | oss-newapi-sg | 新加坡 | 版本控制 + 90 天转归档 | 1 | 控制台 | D1 | 人员B | DCDN 回源可指向本 bucket
14 | 安全 | 安全组 | — | — | sg-sg-alb / sg-sg-app | 新加坡 | alb 入向 443/80；app 入向 3000 仅来自 alb-sg；app 出向允许访问马尼拉 RDS 公网 5432 | 2,10 | 控制台 | D3 | 人员A | 出向按目的地址精确放行
15 | 工作负载 | PH 备 Deployment | — | 1 | new-api-ph-standby | 跨 2 个可用区 | replicas=2（常态，热备）；NODE_TYPE=slave；track=standby；site=ph；SQL_MAX_OPEN_CONNS=150；HPA min 2 / max 24 | 7,11 | GitOps | D3 | 人员B | 必须固定 slave，避免与马尼拉 master 并发迁移同一 schema；HPA 上限 24 = 主站峰值 16 × 1.5
16 | 工作负载 | 备 region Secret | — | 1 | new-api-secret-sg-ph | 新加坡 | SQL_DSN 指向马尼拉 RDS 公网地址；SESSION_SECRET 与主站点完全一致 | 20(马尼拉) | GitOps | D3 | 人员B | 同 SESSION_SECRET 保证接管瞬间会话与令牌不失效；轮换走双密钥过渡
17 | 观测 | SLS / ARMS 接入 | 按量 | 1 | sls-newapi-sg / arms-newapi-sg | 新加坡 | 与应用同构采集；备 region 日志单独 LogStore | 7 | 控制台 | D4 | 人员A | 告警通道复用主站点值班表
18 | 观测 | 备 region 链路拨测 | 按量 | 1 | — | 新加坡 → 马尼拉 | 对马尼拉 RDS 公网地址做 TCP 拨测：RTT、连接失败率、连接数占比 | 10 | 控制台 | D4 | 人员B | 链路不健康时必须阻止 GTM 接管到备 region
19 | 计算 | 节点池自动伸缩（cluster-autoscaler） | — | 1 | ca-sg | 新加坡 | min 2 / max 12（12 × 8 = 96 vCPU）；支撑备 region 24 副本接管 | 7 | GitOps | D4 | 人员A | 需配额提升至 ≥ 96 vCPU（见账号与域名申请 #7）
20 | 工作负载 | PH 备 HPA | — | 1 | hpa-new-api-ph-standby | 新加坡 | min 2 / max 24；Pod request 2 vCPU；接管前先扩容再切流（扩容 → Ready → 加入 GTM） | 18,19 | GitOps | D5 | 人员B | 满足「单站点全量接管 ≥ 被接管站点峰值 × 1.5」（impl_deploy.md 8.5）
重申红线： 新加坡【不部署 RDS PostgreSQL】（含只读副本与 DTS）。备 region 仅通过公网 TLS（verify-full + IP 白名单）读写马尼拉主库，仅故障接管时生效，不做双写。staging / perf 环境位于马尼拉主站点（主站 RDS 的逻辑隔离 schema），不构成对本红线的例外。 【容量要求】备 region 可扩容上限 ≥ 被接管站点峰值 × 1.5（常备 2 副本 + HPA 2–24 + 节点池自动伸缩 2–12）。

## 网络与安全规划
网络、安全组、EIP 与凭据规划（v2.1 修订版）
站点 | 地域 / 可用区 | 资源 | 规划值 | 用途 / 说明 | 备注
马尼拉 | ap-southeast-6 | VPC CIDR | 10.0.0.0/16 | 菲律宾主站点网络 | 与新加坡不重叠
马尼拉 | 可用区 A | vSwitch | vsw-mnl-pub-a 10.0.0.0/24 | ALB 公共子网 | —
马尼拉 | 可用区 B | vSwitch | vsw-mnl-pub-b 10.0.1.0/24 | ALB 公共子网 | 多可用区
马尼拉 | 可用区 A | vSwitch | vsw-mnl-app-a 10.0.16.0/20 | ACK Pod 私有子网 | —
马尼拉 | 可用区 B | vSwitch | vsw-mnl-app-b 10.0.32.0/20 | ACK Pod 私有子网 | —
马尼拉 | 可用区 A | vSwitch | vsw-mnl-data-a 10.0.48.0/20 | RDS / Tair / ClickHouse | 数据库不暴露公网子网
马尼拉 | 可用区 B | vSwitch | vsw-mnl-data-b 10.0.64.0/20 | RDS 备实例 | 主备跨可用区
新加坡 | ap-southeast-1 | VPC CIDR | 10.1.0.0/16 | 备 region 网络（不含数据库） | 与马尼拉不重叠
新加坡 | 可用区 A | vSwitch | vsw-sg-pub-a 10.1.0.0/24 | ALB 与 NAT | —
新加坡 | 可用区 B | vSwitch | vsw-sg-pub-b 10.1.1.0/24 | ALB 公共子网（第 2 可用区） | ALB 需跨 2 个可用区，原 v2.0 表缺失本行（已补）
新加坡 | 可用区 A | vSwitch | vsw-sg-app-a 10.1.16.0/20 | PH 备 Pod | —
新加坡 | 可用区 B | vSwitch | vsw-sg-app-b 10.1.32.0/20 | PH 备 Pod | 跨 2 个可用区
EIP 规划（本次出口直出上游，不启用 GA；白名单 = 下列 8 个 EIP）
站点 | 用途 | 数量 | 绑定对象 | 说明 | 备注
马尼拉 | 上游出口白名单池 | 4 | NAT 网关 | 提交给 OpenAI / Anthropic / Google / Azure / AWS 等供应商做 IP 白名单（马尼拉 4 个 + 新加坡 4 个，共 8 个，须逐一确认生效） | 同一池用于上游白名单；本次不启用 GA（GA 为二期可选优化）
马尼拉 | ALB 公网地址 | 1 | ALB | 由 ALB 自动分配，用于 GTM 地址池与 DNS 解析 | —
新加坡 | 上游出口 + RDS 白名单池 | 4 | NAT 网关 | 既用于供应商白名单，也必须加入马尼拉 RDS 公网白名单 | 仅放行该 EIP，禁止 0.0.0.0/0
安全组规则（最小开放原则；入向禁止 0.0.0.0/0，仅放行 WAF / DCDN 回源段与对端 CIDR）
站点 | 安全组 | 方向 | 协议 / 端口 | 源 / 目的 | 说明
马尼拉 | sg-mnl-alb | 入 | TCP 443 / 80 | WAF 回源 IP 段 + DCDN 回源 IP 段 | 仅放行 WAF / DCDN 回源网段，防止解析 ALB 公网 IP 后绕过 WAF 与 CC 策略直连；80 仅用于 301 跳转 HTTPS
马尼拉 | sg-mnl-app | 入 | TCP 3000 | sg-mnl-alb | 仅 ALB 可访问 Pod，禁止内网其他来源
马尼拉 | sg-mnl-app | 出 | TCP 5432 / 6379 / 9000 | sg-mnl-db | 访问 RDS、Tair、ClickHouse
马尼拉 | sg-mnl-app | 出 | TCP 443 | 0.0.0.0/0 经 NAT 网关出网 | 企业私有子网访问外部 AI 供应商的必要放通，风险由目的地址与出向限速约束
马尼拉 | sg-mnl-db | 入 | TCP 5432 | sg-mnl-app、10.1.0.0/16 | 主站点走内网；备 region 跨 VPC 无法以安全组表达，实际生效源由 RDS 公网白名单二次收敛为新加坡 NAT EIP
马尼拉 | sg-mnl-alb-edge | 入 | TCP 22 / 443 | 企业办公出口 IP 段 | 堡垒机 / VPN 入口（运维访问面）；禁止 0.0.0.0/0
马尼拉 | sg-mnl-ack-api | 入 | TCP 6443 | 企业办公出口 IP 段 | ACK API Server：关闭公网端点或加 ACL 白名单
新加坡 | sg-sg-alb | 入 | TCP 443 / 80 | WAF 回源 IP 段（新加坡） | GTM 接管时的备 region 入口；与主站点一致，禁止 0.0.0.0/0
新加坡 | sg-sg-app | 入 | TCP 3000 | sg-sg-alb | 与主站点一致
新加坡 | sg-sg-app | 出 | TCP 5432 | 马尼拉 RDS 公网 IP /32 | 仅接管期写入；强制 TLS verify-full（跨 VPC 对端不能以安全组表达）
新加坡 | sg-sg-app | 出 | TCP 443 | 0.0.0.0/0 经 NAT 网关出网 | 接管期调用上游 AI 供应商
凭据与密钥（KMS 托管，禁止落库落 Git）
凭据 | 载体 | 使用方 | 轮换周期 | 说明 | 备注
SQL_DSN | KMS 凭据管家 | 马尼拉 / 新加坡备应用 | 90 天 | 含数据库账号密码；备 region 使用公网地址 + verify-full | 轮换需两站点同步；经 PgBouncer 时 DSN 指向池地址
REDIS_CONN_STRING | KMS 凭据管家 | 马尼拉 / 新加坡备应用 | 90 天 | Tair 连接串 | 各站点使用各自实例
SESSION_SECRET | KMS 凭据管家 | 全部站点 | 180 天（双密钥过渡） | 必须全区域全实例一致 | 不一致会导致切换后会话全部失效；必须支持新旧密钥并存过渡，否则轮换即全量会话失效（任务 #55）
RDS CA 证书 | 镜像只读路径 /etc/ssl/rds-ca.pem | 新加坡备 region | 随证书更新 | 用于 sslmode=verify-full 校验 | 禁止使用 require/disable
支付渠道密钥 | KMS 凭据管家 | 马尼拉应用 | 按渠道要求 | 支付回调与退款 | 回调路径需在 WAF 放行，并限定支付渠道源 IP 段 + 强制签名校验
说明：① 原 v2.0 中 sg-mnl-alb / sg-sg-alb 入向为 0.0.0.0/0，可被直连 ALB 公网 IP 绕过 WAF，本版已收敛为 WAF / DCDN 回源段；② 跨 VPC 对端无法以安全组表达，相关规则改为 CIDR /32，并由 RDS 公网白名单二次收敛；③ 上游出口保留 0.0.0.0/0 出向为必要放通，由目的侧白名单与出向限速约束。

## 落地计划
5 天冲刺排期 · 每天 3 个工作段（S1 上午 09:00–13:00 / S2 下午 14:00–18:00 / S3 晚间 19:00–23:00，晚间段为加班段）· 单人每段上限 4 人时
天 / 时段 | [8 empty] | D1 |  |  | D2 |  |  | D3 |  |  | D4 |  |  | D5 |  |  | 验收标准 / 状态 / 每时段投入
天 | 序号 | 任务 / 交付物 | 负责 | 前置依赖 | 工期(人时) | 起始时段 | 完成时段 | 日期 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | 验收标准 | 状态 | 每时段投入(人时)
D1 | 1 | 账号/实名/配额/支付最终确认与补件（门禁 G0 收口） | 人员A | G0（G1–G7/G9 已闭环） | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | G0 门禁全部通过，无遗留待批复项 | 未开始
D1 | 2 | 域名解析记录与 NS 生效复核 | 人员B | G4,G5 | 1 | 3 | 3 | [16 empty] | dig 权威解析生效，解析记录无冲突 | 未开始
D2 | 3 | 证书就绪与部署预置（配置模板 / KMS 托管私钥 / 到期告警） | 人员A | G6 | 1 | 4 | 4 | [16 empty] | 证书已签发、私钥托管 KMS、30 天到期告警生效 | 未开始
D1 | 4 | 创建马尼拉 RDS PostgreSQL 高可用版（主备跨 AZ）+ 参数组 | 人员B | G2,G3 | 2 | 1 | 1 | [16 empty] | 实例可连、主备跨可用区、参数组生效 | 未开始
D1 | 5 | 创建马尼拉 VPC 与 4 组 vSwitch（跨 2 AZ） | 人员A | G1,G2 | 4 | 1 | 1 | [16 empty] | 网段与「网络与安全规划」完全一致 | 未开始
D1 | 6 | 创建马尼拉 NAT 网关与上游出口 EIP 池（含带宽规格） | 人员A | 5 | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | EIP 固定可出网，NAT 带宽规格已确认 | 未开始
D1 | 7 | 创建 Tair 主备版实例 | 人员B | 4 | 1 | 3 | 3 | [16 empty] | 连接与 ACL 认证验证通过 | 未开始
D1 | 8 | 创建 OSS Bucket（ZRS + 版本控制 + 生命周期） | 人员B | G7 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 策略与防盗链规则生效 | 未开始
D1 | 9 | 创建 ClickHouse 2 节点日志库（TTL 90 天） | 人员B | G7 | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | 写入成功且 TTL 生效 | 未开始
D1 | 10 | 创建马尼拉 ACK Pro 集群（K8s 1.31 + Terway + RRSA + API Server 私网端点） | 人员A | 5,6 | 2 | 3 | 3 | [16 empty] | 集群 Running，RRSA 可获取临时凭据；API Server 未暴露公网 | 未开始
D2 | 11 | 创建 ECS 节点池 4×g8i.2xlarge（跨 2 AZ、ESSD 300G、nofile 调优） | 人员A | 10 | 4 | 4 | 5 | [16 empty] | 节点 Ready 且跨 2 个可用区分布 | 未开始
D1 | 12 | 创建新加坡 VPC + vSwitch + NAT 网关 + EIP 池 | 人员A | 5,6 | 2 | 3 | 3 | [16 empty] | 新加坡 EIP 固定可出网 | 未开始
D1 | 13 | 创建 RDS 账号 newapi / newapi_sg + 权限最小化 | 人员B | 4 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 两个账号权限边界验证通过 | 未开始
D1 | 14 | 配置 RDS 备份策略（PITR 7 天 + 全量/WAL 归档 OSS） | 人员B | 4,8 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 备份任务成功且有可恢复时间点 | 未开始
D2 | 15 | 开启 RDS 公网地址并限制白名单（仅新加坡 NAT EIP） | 人员B | 4,12 | 1 | 4 | 4 | [16 empty] | 仅指定 EIP 可连通，强制 sslmode=verify-full | 未开始
D1 | 16 | 创建双地域 ACR 企业版并打通 CI 镜像推送 | 人员B | G2 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 两站点均可从各自 VPC 域名拉取镜像 | 未开始
D2 | 17 | 部署 Namespace / ConfigMap / Secret（KMS + RRSA + ExternalSecret） | 人员B | 10 | 2 | 4 | 4 | [16 empty] | 密钥不落 Git，注入后应用可正常启动 | 未开始
D2 | 18 | 部署 master Deployment 并跑通 AutoMigrate（连续两次验幂等） | 人员B | 11,17 | 2 | 6 | 6 | [16 empty] | 迁移两次结果幂等，无重复 ALTER | 未开始
D2 | 19 | 创建马尼拉 ALB + AlbConfig + 健康检查 | 人员A | 5,6 | 3 | 4 | 6 | [16 empty] | ALB 可访问 /api/status，超时参数符合 7.4.3 | 未开始
D4 | 20 | WAF 3.0 接入 + CC 策略 + 回调源 IP 白名单 | 人员A | 19 | 1 | 10 | 10 | [16 empty] | 攻击场景被拦截；回调路径放行且源 IP 受限 | 未开始
D3 | 21 | GTM 实例 + 地址池 + 健康探测（先只挂马尼拉） | 人员A | 19 | 2 | 9 | 9 | [16 empty] | 探测正常且手工切换演练通过 | 未开始
D3 | 22 | 落地全部安全组与数据库白名单规则并逐条核对 | 人员A | 6,11,19 | 2 | 9 | 9 | [16 empty] | 端口最小化核对通过，无 0.0.0.0/0 入向规则 | 未开始
D3 | 23 | 部署 stable Deployment（4 副本）+ PDB/HPA + Pod 反亲和 | 人员B | 18 | 8 | 7 | 8 | [16 empty] | Pod 跨 AZ 分布、maxUnavailable=0 生效 | 未开始
D3 | 24 | 创建新加坡 ACK 集群 + 节点池（常态 2 节点） | 人员A | 12 | 4 | 7 | 7 | [16 empty] | 节点 Ready 且可拉取镜像 | 未开始
D4 | 25 | 创建新加坡 ALB + Service / Ingress（PH 备） | 人员A | 19,24 | 2 | 12 | 12 | [16 empty] | 备 region 入口可用且证书生效 | 未开始
D4 | 26 | 接入 SLS / ARMS / Grafana 与云监控站点拨测（马尼拉 + 新加坡） | 人员A | 11 | 2 | 12 | 12 | [16 empty] | 指标、日志、拨测与 Grafana 看板数据均可见 | 未开始
D3 | 27 | 部署 canary Deployment + 独立 Service/Ingress（权重 5） | 人员B | 18 | 2 | 9 | 9 | [16 empty] | canary-weight 5 生效且可归零 | 未开始
D3 | 28 | 部署 PH 备 Deployment + Secret（NODE_TYPE=slave、公网 verify-full DSN） | 人员B | 24,17 | 2 | 9 | 9 | [16 empty] | Pod Ready 且 NODE_TYPE=slave | 未开始
D4 | 29 | 部署备 region 本地 Tair / ClickHouse + 日志采集 | 人员B | 28 | 2 | 10 | 10 | [16 empty] | 本地缓存与日志写入正常 | 未开始
D4 | 30 | 打通备 region → 马尼拉 RDS 公网读写并实测 RTT | 人员B | 28,15 | 2 | 10 | 10 | [16 empty] | 读写成功，连接 RTT ≤ 70 ms | 未开始
D4 | 31 | 灰度发布演练（5→20→50→100 与回滚） | 人员A | 23,27 | 3 | 10 | 10 | [16 empty] | 回滚从触发到权重归零 ≤ 60s | 未开始
D5 | 32 | SLO / 错误预算看板 + 告警规则与值班通道（P1 走电话） | 人员A | 26 | 1 | 14 | 14 | [16 empty] | 看板数据正确，告警可触发并升级 | 未开始
D4 | 33 | 容量与压测验收（并发 SSE 1500 / 管理面 800 QPS） | 人员A | 23,45 | 2 | 11 | 11 | [16 empty] | 达到单实例基线，劣化 ≤ 10% | 未开始
D5 | 34 | 上线检查表、发布窗口冻结与正式上线 | 人员A | 31,33,36,37,38 | 1 | 13 | 13 | [16 empty] | 上线检查表全部通过；上线后 1 小时值守无 P1/P2 告警、成功率达标 | 未开始
D5 | 35 | 移交运维：Runbook / 应急预案 / 值班表 / 成本看板 | 人员A | 34 | 1 | 15 | 15 | [16 empty] | 文档与看板交付并完成交接评审 | 未开始
D4 | 36 | 备 region 接管演练（GTM 强制切换） | 人员B | 30,21 | 2 | 11 | 11 | [16 empty] | 成功率不降、接管期写入 P99 抬升 ≤ 80ms | 未开始
D4 | 37 | 主库故障切换演练（RDS 主备 + 应用重连 + 额度对账） | 人员B | 4,23 | 2 | 11 | 11 | [16 empty] | 切换 ≤ 60s，额度对账一致 | 未开始
D4 | 38 | 上线前安全核查（OWASP / 白名单 / 密钥 / 审计） | 人员B | 22 | 2 | 12 | 12 | [16 empty] | 无高危项，整改项闭环 | 未开始
D4 | 39 | 备 region 链路拨测与告警（不健康时阻止 GTM 接管） | 人员B | 30 | 2 | 12 | 12 | [16 empty] | 链路异常可告警并阻断接管 | 未开始
D5 | 40 | 证书正式部署到 ALB / WAF / DCDN（含 SNI 校验与到期告警） | 人员A | 19,20,25 | 1 | 14 | 14 | [16 empty] | 证书链校验通过，TLS 1.2/1.3 可用，SNI 与域名校验生效 | 未开始
D2 | 41 | 部署 PgBouncer / RDS 代理并落地连接数预算 | 人员B | 4,13 | 3 | 4 | 6 | [16 empty] | cl_waiting 无持续堆积；PG 实际连接数 ≤ max_connections × 0.8 | 未开始
D4 | 42 | 部署 cluster-autoscaler 并配置主站 / 备 region 节点池自动伸缩 | 人员A | 10,11,24 | 2 | 11 | 11 | [16 empty] | HPA 扩到上限时节点可自动扩容，无 Pod Pending | 未开始
D5 | 43 | 主站 HPA 4–16 落地 + 探针与单实例容量基线 | 人员B | 23 | 3 | 13 | 13 | [16 empty] | 单实例基线可复现；/healthz、/readyz 探针指向正确 | 未开始
D5 | 44 | 备 region HPA 2–24 落地 + 1.5× 接管容量验证 | 人员A | 24,25,42 | 3 | 13 | 13 | [16 empty] | 备 region 扩到 24 副本并压到 1.5× 主站峰值，成功率不降 | 未开始
D3 | 45 | 搭建 staging / perf 环境并跑通三数据库矩阵 | 人员A | 16,10 | 4 | 8 | 8 | [16 empty] | 三数据库矩阵（SQLite / MySQL / PG）用例通过，压测矩阵可执行 | 未开始
D2 | 46 | 运维访问面：kubeconfig + RAM→RBAC + API Server 私网端点 + 堡垒机/VPN + 变更审批 | 人员A | 10 | 3 | 6 | 6 | [16 empty] | kubeconfig 分发完成，API Server 未暴露公网，变更审批路径可用 | 未开始
D5 | 47 | ALB 安全组源收敛为 WAF/DCDN 回源段 + SNI 域名校验 | 人员A | 22 | 1 | 14 | 14 | [16 empty] | ALB 入向仅放行 WAF/DCDN 回源段，直连公网 IP 不可达 | 未开始
D5 | 48 | 支付回调源 IP 白名单 + 签名校验验证 | 人员B | 20,22 | 1 | 15 | 15 | [16 empty] | 伪造源 IP 回调被拒，合法回调放行 | 未开始
D5 | 49 | 备 region Tair 预热策略与接管前 warmup 验证 | 人员B | 29,30 | 2 | 14 | 14 | [16 empty] | 接管前 warmup 执行完成，令牌缓存命中率恢复至常态 | 未开始
D2 | 50 | PITR 备份恢复演练（记录 RPO / RTO） | 人员B | 14,9 | 3 | 5 | 5 | [16 empty] | 从备份恢复到新实例成功，RPO/RTO 实测值回填台账 | 未开始
D5 | 51 | 上游渠道 RPM / TPM 配额盘点与限流参数校准 | 人员B | 30 | 1 | 15 | 15 | [16 empty] | 各渠道 RPM/TPM 台账完成，限流参数与之对齐 | 未开始
D5 | 52 | 带宽与规格量化（NAT / EIP / ALB LCU）+ 成本量化表 | 人员A | 6,26 | 1 | 14 | 14 | [16 empty] | 带宽与 ALB LCU 规格确认，月度成本估算表输出 | 未开始
D5 | 53 | 配置热更新跨节点收敛验证（SYNC_FREQUENCY=30） | 人员B | 23,28 | 1 | 15 | 15 | [16 empty] | 配置变更在 30s × 节点数 内全节点收敛 | 未开始
D5 | 54 | 数据库迁移版本化（golang-migrate）+ expand-contract 回滚验证 | 人员B | 18 | 2 | 14 | 14 | [16 empty] | 迁移工具接管 schema 版本，回滚路径验证通过 | 未开始
D5 | 55 | SESSION_SECRET 双密钥轮换方案与演练 | 人员B | 17,28 | 1 | 13 | 13 | [16 empty] | 新旧密钥并存过渡验证通过，轮换期间会话不失效 | 未开始
D2 | 56 | 上游供应商白名单提交与生效确认（马尼拉 + 新加坡 EIP 池） | 人员A | 6,12 | 1 | 5 | 5 | [16 empty] | 8 个 EIP 均已提交并取得供应商生效确认 | 未开始
人力负荷校验（每时段单人上限 4 人时；3 段/天 = 上午 09:00–13:00 / 下午 14:00–18:00 / 晚间 19:00–23:00；数据来自上表「每时段投入」列）
时段 | [8 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15
人员A
人员B
负荷结论
总投入(人时) |  | 总产能(人时，2 人 × 5 天 × 3 段 × 4 小时)
T-5 / T-3 前置门禁清单（等待型与研发型前置，不占用实施工期人力；G1–G7 与 G9 为 T-5 前置，G8 与 G10–G13 为 T-3 前置；全部完成才允许 D1 启动）
编号 | 前置事项 | 类别 | 负责角色 | 发起时点 | 最长等待 | 门禁作用
G1 | 注册阿里云国际站账号并发起企业实名认证 | 账号 | 项目负责人 | T-5（说明与总览!$B$22） | 1–2 工作日 | 未实名无法购买 ECS/RDS，直接阻塞 D1。（对应账号表 #1/#2）
G2 | 提交资源配额工单（ECS vCPU / EIP / ALB / RDS / RDS 代理 / PgBouncer / GTM） | 配额 | 运维负责人 | T-5 | 2–3 工作日（关键路径） | 未批复无法创建节点池与出口 EIP。（对应账号表 #7）
G3 | 开通后付费、绑定支付方式、设置预算告警 | 账号 | 财务 | T-5 | 当日 | 未开通无法下单。（对应账号表 #3）
G4 | 域名注册 + 实名认证 + NS 指向云解析并 dig 验证 | 域名 | 项目负责人 | T-5 | 24–48h 生效 | NS 未生效则 D1 接入层无法验证。（对应账号表 #13/#14/#15）
G5 | SSL 通配符证书申请（*.likha.com，TLS 1.2+1.3） | 证书 | 运维负责人 | T-5 | 1–24h | 无证书则 ALB/WAF HTTPS 不可用。（对应账号表 #17）
G6 | 域名解析记录、GTM 地址池与证书部署配置模板就绪 | 接入 | 运维负责人 | T-5 | 当日 | 与 ALB/WAF 的创建时序对齐（原方案 D1 部署证书时 ALB 尚未创建；本版修正为任务 #40 在 D5 下午段（S14）执行，位于 ALB #19 / WAF #20 / 新加坡 ALB #25 全部就绪之后）。（对应账号表 #16/#18）
G7 | 开通全部云产品（网络/计算/数据/接入/观测/运维访问面） | 产品 | 运维负责人 | T-5 | 当日 | 国际站需逐产品开通，未开通则无法下单。（对应账号表 #8–#12）
G8 | 代码侧补建项【完成并合并】：/healthz、/readyz、/metrics、限流降级改造（Redis 故障降级放行而非 fail-closed） | 研发 | 后端负责人 | T-3 | 1–2 工作日 | 未完成则 SLA 99.95% 不成立（impl_deploy.md 8.2 最低配置 / R-05）；原 v2.0 仅要求「排期确认」，本版改为「必须完成」。属研发独立排期，不计入部署人时。
G9 | RAM 用户 / 资源组 / 成本标签 / MFA / ActionTrail 预建 | 账号 | 安全负责人 | T-5 | 当日 | 最小权限与审计是上线检查表必查项。（对应账号表 #4/#5/#6）
G10 | 备 region 容量方案与配额确认（新加坡 ≥96 vCPU、HPA 2–24、节点池自动伸缩 2–12） | 容量 | 运维负责人 | T-3 | 当日 | 未确认则备 region 无法满足「单站点全量接管 ≥ 被接管站点峰值 × 1.5」，M4 与 SLA 不达标。（对应账号表 #7 第二批工单）
G11 | 连接数预算与 PgBouncer / RDS 代理方案确认（含三条不变量 I-1/I-2/I-3） | 数据 | 后端负责人 | T-3 | 当日 | 主站扩到 16 实例时 300 × 16 = 4800 连接会打爆 PG（impl_deploy.md 8.5）。（对应账号表 #9）
G12 | SLA 口径与交付范围书面确认（五条口径 + 排除项 + 区域级故障边界 + 泰国二期） | 商务/架构 | 项目负责人 | T-3 | 当日 | 不确认则 D5 验收无法判定（例：马尼拉 region 故障 30 分钟是否构成违约）。见「里程碑与验收」SLA 指标口径一节。
G13 | staging / perf 环境方案确认（位置、规格、三数据库矩阵与压测矩阵承载方式） | 环境 | 运维 + 后端 | T-3 | 当日 | 未确认则任务 #33 压测与 #45 无落点；与「新加坡不部署 RDS」红线的口径冲突需一并澄清。
G0 门禁：以上 G1–G13 任一项未完成，D1 不得启动。其中 G1–G7 与 G9 为 T-5 前置（等待型），G8 与 G10–G13 为 T-3 前置（研发/确认型）。本版为 5 天冲刺口径：2 人全职、每天 3 个工作段（含晚间加班段）、单人每段 ≤ 4 人时，15 段共 120 人时产能、投入 113 人时（94.2%），仅余 7 人时缓冲（约 1.75 个时段/人），任一人阻塞或任一外部依赖延期即直接顺延，无内部消化空间。若无法接受该风险，可选方案：① 新增第 3 人（约 +60 人时）把利用率降到 63%；② 按「里程碑与验收」裁剪预案降级范围；③ 回退 9 天口径（78% 利用率、31 人时缓冲）。

## 里程碑与验收
里程碑门禁、验收证据、SLA 指标口径、关键风险与工期裁剪预案
里程碑 | 偏移(日，D1=0) | 目标日期 | 通过标准 | 验收证据 | 负责角色 | 状态 | 备注
G0 前置门禁通过 | -5 |  | T-5 = 前置启动日。G1–G13 全部完成：账号可下单、配额已批复、域名 NS 生效、证书已签发、代码侧补建完成、备 region 容量与连接数方案确认、SLA 口径与交付范围书面确认、staging/perf 方案确认 | 实名认证截图、配额批复工单号、dig NS 结果、证书 ID、G8 代码合并记录、G12 确认邮件 | 项目负责人 | 未开始 | 未通过则 5 天工期不可达，必须顺延（D1 不得启动）
M1 D1 晚间结束：合规与数据底座就绪 | 0 |  | 账号合规收口（G0 收口完成）、马尼拉网络底座（VPC / 4 组 vSwitch / NAT / EIP 池）可用、ACK Pro 集群创建完成、RDS 主备 + Tair + ClickHouse + OSS + 双地域 ACR 已创建、RDS 备份策略（PITR）生效、域名 NS 复核通过 | VPC/EIP 清单、ACK 集群详情、RDS 实例详情、Tair 与 CH 连接测试记录、备份任务记录、dig NS 结果 | 人员A / 人员B | 未开始 | D1 三个时段共完成 13 项任务；RDS 主备跨可用区，备份任务已有可恢复时间点
M2 D2 晚间结束：计算底座与主库就绪 | 1 |  | 节点池 4×g8i.2xlarge 跨 2 AZ Ready、Namespace/ConfigMap/Secret（KMS+RRSA）就绪、master Deployment 迁移幂等（连续两次结果一致）、马尼拉 ALB + 健康检查就绪、PgBouncer/RDS 代理与连接数预算落地、运维访问面（kubeconfig / RAM→RBAC / API Server 端点 / 堡垒机）可用、PITR 恢复演练记录 RPO/RTO、上游 8 个 EIP 白名单提交 | 节点列表、迁移两次的幂等验证记录、ALB 健康检查截图、连接数预算表、PITR 演练报告、白名单提交回执、kubeconfig 与端点策略截图 | 人员A / 人员B | 未开始 | master 迁移必须连续两次结果一致；PgBouncer cl_waiting 无堆积；PgBouncer 须先于应用连库就位（任务 #41 早于 #18 完成配置收敛）
M3 D3 晚间结束：接入层与主站点灰度就绪 | 2 |  | stable 4 副本跨 AZ Ready（PDB + HPA + Pod 反亲和）、canary Deployment 就绪、PH 备 Deployment 部署完成、新加坡 ACK 集群与节点池创建完成、GTM 实例/地址池/健康探测生效（先只挂马尼拉）、安全组与数据库白名单逐条核对通过、staging/perf 环境跑通三数据库矩阵 | Pod 跨 AZ 分布截图、GTM 探测记录、安全组核对表、三库矩阵用例结果、新加坡集群详情 | 人员A / 人员B | 未开始 | 此时系统已具备灰度发布条件；WAF 接入与主站 HPA 落在 D4/D5（任务 #20 / #43）
M4 D4 晚间结束：演练通过且可观测就绪 | 3 |  | WAF 3.0 接入 + CC 策略生效、灰度发布演练（5→20→50→100 与回滚）通过、备 region 公网读写马尼拉主库成功（连接 RTT ≤ 70 ms）、备 region 接管演练与主库切换演练通过、容量压测达标（并发 SSE 1500 / 管理面 800 QPS）、cluster-autoscaler 生效、新加坡 ALB 就绪、SLS/ARMS/Grafana/站点拨测可见、上线前安全核查无高危项、备 region 链路拨测与告警生效 | WAF 拦截记录与合规判分、灰度演练记录、连接测试记录（含 sslmode=verify-full）、演练报告（含 RTO/RPO）、压测报告、安全核查清单、看板与拨测截图 | 人员A / 人员B | 未开始 | 阻断线：RTT > 100 ms 或连接失败率 > 0.1%（5 分钟滑动窗口）时暂不挂入 GTM；接管容量 ≥ 主站峰值 16 × 1.5 = 24 副本（HPA 2–24 于 D5 与上线同步落地并验证）
M5 D5 晚间结束：正式上线并完成移交 | 4 |  | 主站 HPA 4–16 与备 region HPA 2–24 落地并验证、证书正式部署至 ALB/WAF/DCDN（SNI 校验通过）、上线检查表通过并完成正式上线（D5 S13）、备 region Tair 预热与支付回调源 IP 白名单验证、SLO/错误预算看板与告警通道就绪、上游 RPM/TPM 配额台账与成本量化表交付、运维移交完成 | HPA 扩容记录、证书 ID 与 SNI 校验结果、上线检查表、看板截图、配额台账、成本量化表、Runbook/应急预案/值班表 | 人员A / 人员B | 未开始 | 正式上线安排在 D5 S13（上午段），上线后 1 小时值守观察；D5 下午/晚间段为上线后收尾与移交
关键风险与前置依赖（2 人 / 5 天冲刺口径）
风险 / 前置依赖 | 影响 | 应对措施 | 责任角色 | 触发信号 | 风险等级 | 剩余风险 | 备注
企业实名认证或配额审批未在 T-5 完成 | 工期直接不可达，全案顺延 | T-5 上午立即提交；每日 18:00 跟进工单；先用已批复配额创建 VPC/ALB 等低配额资源 | 项目负责人 | T-5 日落前未通过 / 未批复 | 高 | 工期顺延 2–3 天 | 唯一的外部不可控项，已在 G1/G2 列为门禁
备 region 配额（新加坡 ≥96 vCPU）未批复 | 备 region 无法满足「接管 ≥ 峰值 × 1.5」，M4 与 SLA 不达标 | 与主站点配额分开申请并在 T-3 前跟进；未批复时先按 HPA max 12 交付，并书面记录 SLA 降级 | 运维负责人 | T-3 配额工单未批复 | 高 | SLA 口径需下调或追加预算 | G10 门禁
代码侧补建项（/healthz、/readyz、/metrics、限流降级）未在 T-3 完成 | 探针不准确、监控缺失、Tair 故障时 fail-closed 直接 5xx → SLA 99.95% 不成立 | T-3 前完成开发与合并（G8）；未完成则 D1 不得启动，或用 /api/status + TCP 临时替代并接受指标置信度下降 | 后端负责人 | T-3 合并记录缺失或探针仍指向 /api/status | 高 | 可用性指标置信度下降 | 属研发工作量，不计入部署 113 人时；本版为「必须完成」的 T-3 门禁（G8）
仅 2 人且无人员冗余（5 天冲刺下风险升级） | 任一人阻塞或请假，关键路径断裂导致整体延期 | 明确 A/B 分工并互备关键命令；每日 3 次短站会（每段结束 10 分钟）同步阻碍项；关键变更与上线操作集中在 S1/S2，晚间加班段只排低风险任务。本版缓冲仅 7 人时（约 1.75 段/人），无法覆盖任一人单日缺席 —— 需预留第 3 人作为应急替补 | 项目负责人 | 单日任务完成率 < 80% | 中 | 需临时补充第三人 | A 负责网络/接入，B 负责数据/应用；5 天口径下缓冲由 31 人时降至 7 人时
域名 NS 生效需 24–48 小时 | D1 接入层无法验证，顺延 D3 | T-5 完成 NS 托管并 dig 验证；未生效前先用 ALB 默认域名完成配置验证 | 运维负责人 | dig 返回非阿里云 DNS | 中 | 顺延 1 天 | 已在 G4 列为门禁
新加坡 → 马尼拉 RDS 公网延迟或抖动 | 备 region 接管期写延迟抬升，影响体感 | D4 完成实测并留存基线（任务 #30 在 D4 上午段）；RTT > 100 ms 或失败率 > 0.1%（5 分钟窗口）时暂不把备 region 挂入 GTM 备地址池；建议评估以 CEN / VPC 对等替代公网直连 | 人员B | 拨测 RTT 超标 | 中 | 接管期写入 P99 抬升 ≤ 80ms | 链路不健康时阻断接管（任务 #39）
备 region 误以 master 启动导致并发迁移同一 schema | 迁移冲突、锁表甚至数据损坏 | 备 region 固定 NODE_TYPE=slave 并纳入部署门禁校验；备 region 不授予迁移权限账号 | 人员B | 备 region 日志出现 AutoMigrate | 中 | 可控（门禁拦截） | 红线项
双写风险（主站点与备 region 同时写同一主库） | 计费对账分裂、额度超扣或重复扣 | GTM 健康探测 + 主站点 ALB 摘流共同收口；禁止本地库、只读副本与 DTS 链路；上线前演练验证 | 人员A | 同一 request_id 出现双写记录 | 中 | 可控（架构层面消除） | 红线项
PgBouncer / RDS 代理成为新增单点 | 池故障时全站不可用 | 3 副本 + PDB minAvailable=2 + 跨 AZ 反亲和；应用侧自动重连 + RetryTimes；预置「回退直连」应急 DSN 与演练 | 人员B | 池 cl_waiting 持续堆积或 query_wait_timeout 报错 | 中 | 单副本 ≤ 30s 恢复；全层回退分钟级 | impl_deploy.md 8.4 故障域表已纳入
跨区公网链路（未走 CEN / VPC 对等） | 备 region → 主库链路概率性劣化，且公网暴露面更大 | T-3 评估 CEN / VPC 对等替代方案（需补开通项）；未替代前保留公网 + IP 白名单 + verify-full 收敛面 | 人员A | 公网段抖动、连接失败率上升 | 中 | 接管成功率受影响 | 架构改进项，优先级最高
上游渠道 RPM / TPM 配额不足 | 网关核心容量约束，压测结论与真实吞吐不符 | T-8 前完成各渠道配额盘点并建立台账（任务 #51）；限流参数与配额对齐；必要时补充供应商账号 | 人员B | 压测出现大量 429 / 渠道自动禁用告警 | 中 | 实际吞吐低于验收口径 | 原方案完全未评估上游配额
成本超预算（出站带宽与 ALB LCU 为主要变量） | 需追加预算或降配 | 成本标签 + 预算告警（80% 阈值）；量化表覆盖出站流量、ALB LCU、跨区公网读写、WAF 请求数、DCDN；备 region 可评估冷备形态（降低常态成本但拉长 RTO） | 财务 | 月度账单达到预算 80% | 中 | RTO 由秒级变为分钟级 | 本版新增成本量化任务 #52
staging / perf 环境未就绪 | 压测与三数据库矩阵无落点，AGENTS.md 强制的三库验证缺失 | 以马尼拉主站点命名空间 + 主站 RDS 逻辑隔离 schema 落地（任务 #45），澄清「新加坡不部署 RDS」红线仅约束 prod 备 region | 人员A | D4 结束 M2 未包含环境就绪证据 | 中 | 压测结论置信度下降 | 修复原方案 #33 无环境可跑
区域级 IaaS 故障（主库随马尼拉 region 失效） | 主站点整站故障时备 region 无库可写，原「RTO ≤ 5 min」在该情形下为伪能力 | 已在 SLA 排除项②中排除并在 sheet7 明确「整站故障」边界 = 接入层 + 计算层，不含 RDS 所在 region 失效；RPO 依赖 PITR（目标 ≤ 5 min，须由恢复演练验证）；如客户要求覆盖该情形，需追加第三 region 主库方案 | 架构 / 项目负责人 | 阿里云公告马尼拉 region 级故障 | 高 | 须书面排除，否则验收口径不一致 | P0 缺口，本版通过口径澄清 + 演练闭环
交付范围仅菲律宾，泰国用户 RTT +55–80 ms | 与「主站点不能只放一个区域」的设计结论冲突 | 在合同/验收口径中写明「本次仅覆盖菲律宾，泰国二期」；或把曼谷站点纳入二期范围并重估工期 | 项目负责人 | 泰国客户出现 TTFT 体感投诉 | 中 | 二期需补曼谷站点与 TH 备 | 本版已在「交付范围（本次）」明确
部署窗口与国庆假期重叠（D4 = 2026-10-01 国庆当天、D5 = 2026-10-02 假期） | 阿里云工单响应、上游供应商白名单回执、验收人签字在假期可能延迟，直接冲击 5 天口径 | ① T-3 前确认假期值班排班与工单加急通道并留存回执；② 或整体顺延 D1 至 2026-10-08（节后首个工作日起），工期仍为 5 天，总交付不晚于 2026-10-14；③ 或把 M4/M5 的里程碑签署改为节后补签，部署动作本身不停 | 项目负责人 | T-3 前未取得假期值班与供应商确认 | 中 | 顺延 3–9 天 | 仅影响中国境内团队；若实施方为境外或菲律宾本地团队，或已按 ② 顺延，则本项不成立
SLA 指标口径与排除项（对齐 impl_deploy.md 8.1 / 8.2；D5 验收前必须书面确认）
项 | 定义
服务窗口 | 7×24，按自然月统计（30 天 = 43,200 分钟）
不可用 | 在探测区域内，对 /v1/chat/completions（mock 上游固定回包）或 /api/status 连续 2 个 15 s 周期返回 5xx / 连接失败 / 超 10 s 无响应
计划内维护 | 提前 72 h 公告、每月 ≤ 30 min，且必须通过灰度实现零停机（零停机时不计入不可用）
部分降级 | 成功率 < 99.5% 或 p95 > 阈值持续 5 min，计入 SLO 违约但不计入「完全不可用」，用错误预算单列跟踪
排除项 | ① 上游供应商自身故障（new-api 只做透传与切换，不计网关 SLA）；② 阿里云公告的区域级 IaaS 故障；③ 客户侧网络与证书问题；④ 超出限流配额的 429
月度不可用预算 | 43,200 × 0.05% = 21.6 分钟（周预算 5.04 分钟，日预算 0.72 分钟）
达成最低配置 | 双站点 + 新加坡备 region + 主站 ≥4 副本跨 2 AZ + RDS 高可用 + Redis 限流降级改造（G8）；缺任一项则 99.95% 不成立
故障域边界（新增） | 「主站点整站故障 → RTO ≤ 5 min」的边界 = 接入层（ALB / WAF / GTM）+ 计算层（ACK / Pod）故障；不含 RDS 所在的马尼拉 region 整体失效（该情形属排除项②）。主库只存在于马尼拉一个 region，区域级故障下的 RPO 依赖 PITR 备份（目标 RPO ≤ 5 min，须由任务 #50 的恢复演练验证）。
指标阈值口径（新增） | RTT 验收线：备 region → 主库连接 RTT ≤ 70 ms、接管期写入 P99 抬升 ≤ 80 ms；阻断线：RTT > 100 ms 或连接失败率 > 0.1%（5 分钟滑动窗口）。两者是「目标值」与「阻断值」，不是互相矛盾的阈值（原 v2.0 未区分标注，已澄清）。
工期裁剪预案（按以下顺序降级，优先保主站点可上线）
顺序 | 裁剪项 | 触发条件 | 影响 | 决策人 | 是否影响 SLA | 可否上线后补齐 | 备注
1 | DCDN 静态加速延后至上线后 | 工期紧张 | 静态资源不经 CDN，首屏略慢 | 项目负责人 | 否 | 可 | 改动最小
2 | RDS 只读实例取消 | 成本或工期紧张 | 报表查询与主库争用 | 人员B | 否 | 可 | —
3 | 备 region 本地 ClickHouse 暂用主站点 ClickHouse | 工期紧张 | 备 region 日志跨区写入，接管期略慢 | 人员B | 否 | 可 | 不影响主链路
4 | 压测验收缩短为关键场景抽测 | D5 时间不足 | 容量结论置信度下降 | 人员A | 否 | 可 | 需上线后一周内补测
5 | 备 region 热备（2 副本）改为冷备（0 副本 + GTM 触发扩容） | 成本优先 | 接管 RTO 由秒级变为分钟级 | 项目负责人 | 是（RTO 变长） | 可 | 可用性仍可能满足 99.95%，但切换体验下降；此时 G10 的 96 vCPU 配额仍必须保留，否则无法扩容到 1.5× 接管容量
6 | GA 与泰国（曼谷）站点整体延后至二期 | —（本就不在本次交付范围） | 泰国用户 TTFT 多 55–80 ms；上游出口无加速 | 项目负责人 | 否（已在口径外） | 可 | 二期立项时同步补曼谷站点与 TH 备
7 | 备 region 整体延后至上线后第 2 周 | D5 结束仍未打通公网读写 | 失去区域级容灾，SLA 目标不达标 | 项目负责人 | 是（SLA 不达标） | 可 | 最后手段，需书面记录风险
工期口径变更说明（v2.1 -> v2.2）：v2.0 的「5 天 / 10 时段 / 80 人时」为 100% 满负荷且前置期为 0 天；v2.1 修正前置期（T-5）、补齐 17 项评审缺口后共 56 项 / 113 人时，在「2 人 + 单人每时段 ≤ 4 人时 + 半天时段」口径下压缩进 8 天经 600 次重排无可行解，故定为 9 天（18 段 / 144 人时 / 利用率 78% / 缓冲 31 人时）。本版（v2.2）按要求压回 5 天：约束「2 人不变、每天 2 段不变」时，扫描得到的最小可行加班强度为单人 7 人时/段（即每天 14 小时），已逼近人体与操作风险上限；改用「每天 3 个工作段（新增 19:00–23:00 晚间加班段）」后，单人每段仍维持 4 人时（每天 12 小时），56 项任务在 15 段内 0 超载排布完成，故 v2.2 采用「3 段/天 × 5 天」口径。瓶颈的本质是 2 人的绝对产能（113 / 120 = 94.2%），关键路径仅 9 段（4.5 天），因此增加时段数比延长时间长度更有效。若无法接受 94.2% 利用率，三条替代路径：① 新增第 3 人（约 +60 人时，利用率降至约 63%）；② 按上方裁剪预案降级交付范围；③ 回退 9 天口径（78% 利用率、31 人时缓冲）。