## 说明与总览
new-api 菲律宾部署方案 · 部署清单与 5 天冲刺落地计划（2 人全职 + 每日 3 段）
项目信息
项目名称 | new-api AI 网关（Go + React 单体二进制）· 菲律宾站部署
文档版本 | v2.3 + 2026-10-08 实况回改 + 2026-10-12 与指南同步（容量口径修订 + 三项遗留决策定案；2026-10-12 按《阿里云国际站菲律宾部署_详细操作指南-v2.0》当日云侧实况逐格回改，依据见「修订要点」⑭）
编制日期 | 2026-09-24
编制依据 | impl_deploy.md 第七章「阿里云部署方案（菲律宾 + 泰国）」7.1–7.10 与第八章「SLA 99.95% 达成方案」8.1–8.6；本项目评审报告 部署方案评审-2026-09-23.md
主站点 | 阿里云国际站 · 菲律宾 马尼拉 ap-southeast-6（承载菲律宾常态流量）
备 region | 阿里云国际站 · 新加坡 ap-southeast-1（仅承载 PH 备工作负载；泰国备为二期，不共用本集群）
数据库策略 | RDS PostgreSQL 高可用版【仅部署于马尼拉】；新加坡不部署任何数据库（含只读副本与 DTS）。备 region 经 RDS 公网地址 + TLS(verify-full) + IP 白名单读写马尼拉主库，不双写、无 DTS 链路
上游出口 | 各 region NAT 固定 EIP 池直出上游（马尼拉 4 个 + 新加坡 4 个 = 8 个），不启用 GA；上游白名单 = 上述 8 个 EIP，须提交并逐一确认生效。GA 列为二期可选优化（原 v2.0「EIP -> GA -> 上游」与「EIP 提交白名单」自相矛盾，已按此口径收敛）
目标 SLA | ≥ 99.95%（月度不可用预算 21.6 分钟）；判定口径与排除项见「里程碑与验收」SLA 指标口径与排除项
总工期 | 5 个自然日（D1–D5），每天 3 个工作段（S1 上午 09:00–13:00 / S2 下午 14:00–18:00 / S3 晚间 19:00–23:00，晚间段为加班段）；2 人全职，共 15 个时段 / 120 人时产能，计划投入 113 人时（94.2%），仅保留 7 人时缓冲。⚠ 现行工期口径 = 1 人 × 4 天 / 8 个执行窗口（见指南 §0.2–§0.4），本表 5 天 / 2 人 / 15 段为 v2.3 历史口径，保留供追溯
关键前提（门禁 G0） | T-5 前置项（企业实名认证、资源配额审批、域名 NS 生效、证书签发、云产品开通、RAM/审计预建）与 T-3 前置项（代码侧补建改造、备 region 容量与配额、连接数方案、SLA 口径、staging/perf 方案）必须全部完成；任一项未完成则 D1 不得启动
工期风险等级 | 高：5 天口径利用率 94.2%，仅余 7 人时缓冲（约 1.75 段/人），且为连续 5 天 × 12 小时（含晚间加班段）作业；任一人阻塞/请假、任一外部依赖（配额审批、实名认证、代码侧改造交付）延期即直接顺延，无内部消化空间。缓解措施与可选替代方案见「里程碑与验收」风险表、裁剪预案与工期口径变更说明。三项遗留决策已于 2026-09-24 定案：① 保留 D4/D5 国庆窗口，不采用顺延至 2026-10-08 的方案，改为锁定假期值班与工单加急；② T-5 = 2026-09-23 已过，本次不改基准、不顺延 D1；③ 本期不增加第 3 人，人力冗余风险由 A/B 互备与裁剪预案收敛。三项均为风险自担项，处置与残余风险见「里程碑与验收」风险表 A13 / A16 / A28 行。
交付范围（本次） | 仅菲律宾站点（马尼拉主站 + 新加坡 PH 备）。泰国站点（曼谷）为二期，不在本次交付范围；本方案上线后泰国用户接入马尼拉，RTT 55–80 ms，与 impl_deploy.md 1.2「主站点不能只放一个区域」的结论存在偏差，须在合同/验收口径中书面说明
SLA 达成最低配置 | 双站点 + 新加坡备 region + 主站 ≥4 副本跨 2 AZ + RDS 高可用 + Redis 限流降级改造；缺任一项则 99.95% 不成立（impl_deploy.md 8.2）
修订要点（v2.0 -> v2.3） | ① 工期 5 天 -> 9 天（v2.0 -> v2.1：56 项任务压缩进 8 天/16 时段经 600 次重排无可行解）；② 前置期 T-3 的 0 天改为真实前置 T-5；③ 补 PgBouncer/RDS 代理、cluster-autoscaler、备 region HPA 与 1.5× 接管容量；④ 补 staging/perf、运维访问面、Tair 预热、PITR 演练、连接数预算、Grafana、带宽与成本量化、上游配额盘点；⑤ 安全 3 改（ALB 源收敛为 WAF/DCDN 回源段、支付回调源 IP 白名单、SESSION_SECRET 双密钥轮换）；⑥ 修正证书部署时序、依赖倒挂、J48 负荷公式、门禁计数与编号映射、域名/数据盘/RTT 阈值口径；⑦【v2.2】工期 9 天 -> 5 天：把每天 2 个半天时段改为 3 个工作段（新增 19:00–23:00 晚间加班段），15 时段 × 2 人 × 4 人时 = 120 人时产能，56 项任务在 15 段内重排完成、0 超载；⑧【v2.3】备 region 容量口径改为「本期仅承载 PH 备、不含泰国备」：节点数按 Pod requests 反算并留 ≥ 20% 系统组件余量 → 8 节点，节点池 2–12 改 2–8、配额 96 改 64 vCPU；统一「1.5×」基准为 maxReplicas × 1.5；⑨【2026-09-24 决策定案】三项遗留决策：保留 D4/D5 国庆窗口（不顺延）、T-5 = 2026-09-23 基准不动、本期不增加第 3 人。⑩【2026-10-08 按指南 v2.0（2026-10-07 版）实况回改】共回改 146 格：① 机型 g8i → g9i 首选（三机型列表，实开 g9ae）；② 主站 HPA 4–16 → 4–13、备站接管 16×1.5=24 → 13×1.5=19.5 → 20 副本；PDB minAvailable=3 → 70%；③ 新加坡配额实批按量 96 vCPU、节点池上限 12（v2.3 的 64 vCPU / 8 节点保留为容量下限）；④ RDS 规格 16C64G → pg.n4.2c.2m（2C8G，max_connections=800）；⑤ PgBouncer 自建 → RDS 内置托管池（F10 撤销）；⑥ 日志库 → 马尼拉 ClickHouse 企业版单 AZ（F9），不再购买新加坡 CK；⑦ 凭据链路 → 不使用 KMS/RRSA/ExternalSecret（2026-10-05 裁定），改手工 Opaque Secret；⑧ ECS 节点池付费方式定为按量 PostPaid（F13），成本按实况整机单价重算；⑨ 备站 Pod SQL_MAX_OPEN_CONNS=10（CM 100）；⑩ 伸缩组件实名 ack-goatscaler（非 cluster-autoscaler，观测入口 cm/kube-system/autoscaler-meta）；⑪ 任务 53 收敛口径由「30s × 节点数」改为「≤30 s（与节点数、跨 region 无关）」；⑫ 健康检查路径 /api/status 与全局限流冲突（应改 /readyz 并免限流）；⑬ 落地计划 AC 列按实况回填（21 张已完成 / 8 张部分交付 / 27 张未开始）。⑭【2026-10-12 与指南同步】：① G5 证书闭环——实购 Alibaba 品牌 DV 通配符 ali.dv.w（US$207，CertIdentifier=606823-ap-southeast-1，SAN *.likha.hk + likha.hk，链至 DigiCert Global Root G2），原 GlobalSign OV（US$997）已全额退款；⚠ 单张有效期仅 198 天（→ 2027-04-28）且 **AutoReissue=enable**（2026-10-12 经授权 UpdateInstance 开启，GetInstanceDetail 与 ListInstances 双路回读；写前 disable）⇒ 实例级托管续签已开，但 ALB 无 CAS 部署联动（实测 ListDeploymentJob、ListCloudResources(alb) 全空）⇒ 新证书仍须人工换绑两地 HTTPS 监听（2027-03-29 前，动作见 deploy/cert/targets.yaml R1–R4）；② 两地 ALB 443 监听 + 证书 + HTTP→HTTPS 301 已落地并验收（任务 19 V1–V5 全过、任务 25 闭合），requestTimeout 口径 180s → 600s（ALB 硬上限）；③ WAF 仍未接入（账号无实例；版本由「企业版」改为待裁定，2026-10-10 选型建议高级版）；④ GTM 仍挂起（任务 21，2026-09-30 裁定）；⑤ 备站跨区写马尼拉 CK 已实测在位（PUBLIC 端点 + sg_eip 白名单，2026-10-09 复核），原「待裁定」闭合；⑥ 任务 26 观测 4/4 闭环、任务 27 canary V1–V6 全过、任务 53 按更正判据通过；⑦ 镜像前缀按实测 EE 域名更正（B27）。⑮【2026-10-12 WAF 购买决策】：项目负责人裁定本次部署**不购买 WAF 3.0**（暂缓、非取消）——最低档高级版 3,880 元/月 ≈US$556 + 2,000 QPS + 日志服务单独起购，相对当前业务量过高，且实例只能控制台订阅（waf-openapi 无 CreateInstance、CLI 不能报价下单）。连锁更正：任务 20 整体挂起、V1–V4 从上线门禁移出；任务 47「ALB 入向不收敛」失去 WAF 缓解（443 直接暴露公网、无前置 L7 层，收敛与否重开为待裁定）；任务 40 证书部署对象只剩 ALB；任务 48 回调防线确定为两层（应用白名单 + 签名）；任务 52 成本表 WAF 行归零；M3 通过标准去掉 WAF；备站接管后同样无 L7 防护（任务 25 坑 2 转为知情接受风险）；CC 攻击的损失形态改为 HPA 按量扩容 + ALB LCU + 上游 token，故预算 80% 告警与异常突增巡检升为必须项。复评触发条件＝日请求量显著增长 / 出现真实攻击或 CC 事件。依据＝指南 §0.5 F15（2026-10-12 裁定）。
假设与关键参数（黄色底单元格需按实际情况确认/替换）
参数 | 取值
部署启动日（D1，落地计划日期基准） | 2026-09-28
前置启动日（T-5，账号/配额/域名/证书/产品开通须在此日发起） | 2026-09-23
投入人力 | 2 人全职 —— 人员A：基础设施/网络/接入/SRE；人员B：数据/应用/CI-CD/DevOps（已决策 2026-09-24：本期不增加第 3 人）
人力模型 | 每时段 = 4 小时，单人每时段上限 4 人时；每天 3 个时段 = 2 人 × 12 小时 = 24 人时/天；5 天共 15 个时段（S1–S15）= 120 人时产能。（对比：v2.1 的 9 天口径为 2 人 × 8 小时/天 × 9 天 = 144 人时）。已决策（2026-09-24）：本期维持 2 人、不增加第 3 人，7 人时缓冲（94.2% 利用率）为可接受的剩余风险。
业务域名（统一口径，需替换为正式域名） | www.likha.hk（全表统一；替代原 example-ph.com 示例）；备站公网入口 sg.likha.hk（2026-10-09 裁定新增，仅接管/直连，不进 GTM 池）
运维域名（统一口径） | ops.likha.hk
镜像仓库前缀 | acr-newapi-mnl-registry-vpc.ap-southeast-6.cr.aliyuncs.com/newapi-prod/new-api（2026-10-12 按指南 F8/§2 更正：ACR 企业版域名带实例名前缀；旧 registry-vpc.ap-southeast-6.aliyuncs.com/newapi/ 为个人版形态，命名空间 newapi 实测不存在）；⚠ 现网主镜像仓库实名 newapi-prod/newapi-master，本行 new-api 属任务 16 未回填的单仓口径待办
单实例规格 | ecs.g9i.2xlarge（8 vCPU / 32 GiB，**首选**）；节点池实配三机型列表 [g9i.2xlarge, g8ine.2xlarge, g9ae.2xlarge]，2026-10-05 实际开出 4 台 **ecs.g9ae.2xlarge**（g8i 全系未在马尼拉上架）。Pod request 2 vCPU / 4 GiB，limit 4 vCPU / 8 GiB
负载与副本口径 | 主站 stable 常态 4 副本、HPA **4–13**（2026-10-06 二次裁定：`limits.cpu 64` 下真实天花板 13，原 4–16 顶不到）；PDB minAvailable 70%。备 region PH 备常态 2 副本、HPA **2–20**（接管上限 = 主站 maxReplicas 13 × 1.5 = 19.5 → 20 副本）
节点池与配额口径 | 马尼拉：常态 4 节点 / 自动伸缩 4–8（8 × 8 vCPU = 64，等于按量配额上限，顶满零余量）；新加坡：常态 2 节点 / 自动伸缩 2–12（实况配额 96/96 vCPU，顶满零余量）。本期仅承载 PH 备：接管 20 副本 × Pod request 2 vCPU = 40 vCPU，÷ (7.9 × 0.8 = 6.32) ≈ 6.3 → 7 节点 ⇒ v2.3 的「8 节点 / 64 vCPU」反算仍成立（容量下限），实况上限为 12 节点 / 96 vCPU，属历史余量；二期引入 TH 备前须重核
上游出口与白名单 | 马尼拉 NAT EIP ×4 + 新加坡 NAT EIP ×4；均提交上游做 IP 白名单（不启用 GA）
日期口径：D1 = 部署启动日（2026-09-28），落地计划中每项任务的日期均由此基准自动推算；任务均为「工作段」粒度，D1 上午 = S1、D1 下午 = S2、D1 晚间 = S3 …… D5 晚间 = S15；每天 3 段 = 上午 09:00–13:00 / 下午 14:00–18:00 / 晚间 19:00–23:00（晚间为加班段，建议仅排低风险任务，关键变更与上线操作集中在 S1/S2）。数据来源：资源规格、数量与关键配置取自 impl_deploy.md 第 7.2 / 7.4 / 7.9 / 8.5 节；人时与配额为估算口径，需按实际情况与团队熟练度校准。前置期口径：T-5 = 2026-09-23（编制日 2026-09-24 时该时点已过）；经 2026-09-24 决策保持原基准不变、不顺延 D1，前置项（G1–G13）若未在本基准内闭环，仍按门禁规则顺延 D1（见风险表 A13 行）。
清单结构
① 账号与域名申请 | 19 项前置申请：国际站注册与企业实名、支付与配额（备 region 规划 ≥64 vCPU，**实批按量 96 vCPU**）、RAM/MFA/审计、11 类云产品开通（**KMS 凭据管家不采购**）、域名实名与 NS 托管、SSL 证书、告警通道；标注【T-5 / T-3 前置】与等待时长；★ 门禁项 12 项与门禁清单 G1–G13 的映射见门禁清单「门禁作用」列
② 资源清单-马尼拉 | 主站点（ap-southeast-6）39 项资源：网络、接入、计算、数据、缓存、日志、存储、安全、观测，以及 master / stable / canary 三个工作负载；新增 **RDS 内置托管 PgBouncer（F10 撤销自建）**、**ack-goatscaler（ACK 托管弹性组件）**、证书部署与 SNI 校验、staging/perf、支付回调白名单、连接数预算、出口带宽规格、Grafana、运维访问面、成本看板
③ 资源清单-新加坡 | 备 region（ap-southeast-1）20 项资源：【RDS 数量为 0，不部署】；新增节点池自动伸缩与 PH 备 HPA（接管上限 = 主站 maxReplicas **13 × 1.5 = 19.5 → 20 副本**）。本期仅承载 PH 备（泰国备为二期、不共用本集群），节点池反算下限 8 节点 / 64 vCPU，实况上限 12 节点 / 96 vCPU
④ 网络与安全规划 | VPC/vSwitch 网段、EIP 规划、安全组逐条规则（入向禁止 0.0.0.0/0，仅放行 WAF/DCDN 回源段与对端 CIDR）、**凭据与轮换周期（2026-10-05 裁定不使用 KMS：手工 Opaque Secret 注入；SESSION_SECRET 双密钥过渡）**
⑤ 落地计划 | 5 天 56 项任务，按 D1–D5 × 上午/下午/晚间共 15 个时段排布；含负责人员、前置依赖、人时、甘特条、验收标准，并附【T-5/T-3 前置门禁清单】与【人力负荷校验】（每时段单人 ≤ 4 人时）。（⚠ 现行工期口径 = 1 人 × 4 天，见指南 §0.2–§0.4）
⑥ 里程碑与验收 | G0 门禁 + M1–M5 里程碑、验收证据、SLA 指标口径与排除项、15 项关键风险、7 项工期裁剪预案

## 账号与域名申请
阿里云国际站 · 账号、实名、配额与域名申请清单（★ = 阻塞 D1 启动的 T-5 / T-3 前置项）
序号 | 类别 | 事项 | 入口 / 平台 | 关键要求与参数 | 前置依赖 | 负责角色 | 启动时点 | 工期 / 等待时长 | 是否门禁项 | 备注
1 | 账号注册 | 注册阿里云国际站账号 | alibabacloud.com | 企业域名邮箱注册；注册国家/地区选 Philippines；绑定可接收国际短信的手机号 | — | 项目负责人 | T-5 前置 | 0.5 工作日 | ★ 门禁 | 主账号仅用于计费与 RAM 管理，禁止日常运维使用
2 | 账号注册 | 完成企业实名认证 | 阿里云国际站 · 实名认证 | 提交菲律宾主体注册文件（DTI/SEC）、法人身份证件、公司地址证明；名称须与银行账户一致 | 1 | 项目负责人 | T-5 前置 | 1–2 工作日（等待） | ★ 门禁 | 未实名无法购买 ECS/RDS；5 天工期最大外部风险，须 T-5 立即提交并每日跟进
3 | 账号注册 | 开通后付费并绑定支付方式 | 费用中心 · 支付方式 | 绑定 Visa/MasterCard 企业卡或对公转账；开启自动扣款与余额告警 | — | 财务 | T-5 前置 | 0.5 工作日 | ★ 门禁 | 预留不低于 3 个月账单的信用额度，避免欠费停机
4 | 账号安全 | 主账号安全加固 | 账号中心 · 安全设置 | 开启 MFA、登录保护与异地登录告警；绑定安全邮箱与紧急联系人 | 1 | 安全负责人 | T-5 前置 | 0.5 工作日 | — | OWASP：主账号不做日常操作
5 | 账号安全 | 创建 RAM 用户与最小权限策略 | RAM 控制台 | 4 个角色：admin、ops、cicd-push（仅 ACR 推送）、iac-terraform（IaC 最小权限） | 4 | 安全负责人 | T-5 前置 | 0.5 工作日 | ★ 门禁 | 同时开启 ActionTrail，记录全部云 API 变更并保留 180 天
6 | 账号安全 | 配置资源组与成本标签 | 资源管理 / 费用中心 | 资源组按 site=ph-mnl、site=sg 划分；成本标签：项目、环境、站点、成本中心 | 5 | 运维负责人 | T-5 前置 | 0.5 工作日 | — | 用于分账、预算告警与成本核算
7 | 配额申请 | 提交资源配额（Quota）申请 | 配额中心 / 工单 | ECS vCPU ≥ 64（马尼拉，实批 64）+ ≥ 64（新加坡，实批按量 96；备 region 接管上限 = 主站 maxReplicas 13 × 1.5 = 19.5 → 20 副本 → 40 vCPU，容量下限 8 节点 / 64 vCPU）；ALB 2；EIP ≥ 10；RDS PostgreSQL 高可用版（pg.n4.2c.2m = 2C/8G，实况）；RDS 内置托管 PgBouncer（实例上已启用，无需单独配额）；Tair 4GB 主备；ClickHouse **企业版单 AZ** 2 节点；OSS 2；GTM 1 | 1 | 运维负责人 | T-5 前置 | 2–3 工作日（等待，关键路径） | ★ 门禁 | 国际站默认配额常不足；工单需说明业务场景与峰值，分两批（先马尼拉后新加坡）申请。新加坡 ≥64 vCPU 的依据是「单站点全量接管 = 被接管站点 maxReplicas 13 × 1.5 = 19.5 → 20 副本」：20 × Pod request 2 vCPU = 40 vCPU，÷ (7.9 × 0.8 = 6.32) ≈ 6.3 → 7 节点，留余量取 8 节点 = 64 vCPU。**实批为按量口径 96 vCPU（q_ecs_enterprise_postpay_c，2026-10-06 裁定后为核量口径），节点池上限 12 ⇒ 顶满即零余量**。【分期口径】本期新加坡仅承载 PH 备、不含泰国备，因此不按「PH 备 + TH 备 同时接管」的 96 vCPU（含 ≥20% 系统组件余量即 ≥16 节点 / 128 vCPU）申请；二期引入 TH 备时须重新提工单
8 | 产品开通 | 开通网络与计算类产品 | 产品控制台 | VPC、EIP、NAT 网关、ALB、ACK Pro 托管版（含节点池自动伸缩）、ACR 企业版 | 1 | 运维负责人 | T-5 前置 | 0.5 工作日 | ★ 门禁 | 国际站需逐个产品单独开通
9 | 产品开通 | 开通数据与缓存类产品 | 产品控制台 | RDS PostgreSQL 17（HighAvailability，pg.n4.2c.2m = 2C/8G，max_connections=800 用户不可改）、**RDS 内置托管 PgBouncer（PGBouncerEnabled=true，自建方案 F10 已撤销）**、Tair（Redis 兼容）、云数据库 ClickHouse **企业版（单可用区，马尼拉仅 ap-southeast-6a）** | 1 | 运维负责人 | T-5 前置 | 0.5 工作日 | ★ 门禁 | ClickHouse 仅承载 LOG_SQL_DSN；企业版**只有按量付费**（Serverless 商品类型，不支持包年包月），等价降本手段 = 计算资源包（马尼拉抵扣因子 1.45）；马尼拉 CK 可用区只有 6a、存储只有 OSS
10 | 产品开通 | 开通接入与安全类产品 | 产品控制台 | 云解析 DNS（旗舰版）、GTM（旗舰版）、DCDN、WAF 3.0（⏸ 2026-10-12 裁定**本轮不采购**，暂缓非取消；账号无实例，指南 F15）、SSL 证书、堡垒机 / VPN（**KMS 凭据管家：2026-10-05 裁定不采购**） | 1 | 运维负责人 | T-5 前置 | 0.5 工作日 | ★ 门禁 | ⏸ 2026-10-12 裁定（指南 F15）：**本次部署不购买 WAF 3.0**（暂缓）——最低档高级版 3,880 元/月 ≈US$556 + 2,000 QPS + 日志服务单独起购，相对当前业务量过高；实例本就只能控制台订阅（waf-openapi 无 CreateInstance、无报价条目）。复评触发＝日请求量增长 / 出现真实攻击或 CC 事件；复评时选型结论仍按 2026-10-10 文档（高级版够用、基础版不可用、日志服务单独起购）。证书 G5 已于 2026-10-12 闭环签发
11 | 产品开通 | 开通可观测与审计类产品 | 产品控制台 | SLS、ARMS（Prometheus 版 + 应用监控）、Grafana 服务 / 工作区、云监控站点监控、ActionTrail | 1 | 运维负责人 | T-5 前置 | 0.5 工作日 | — | 拨测点选马尼拉、曼谷、新加坡、东京、香港
12 | 产品开通 | 开通对象存储与镜像仓库 | 产品控制台 | OSS（同城冗余 ZRS）、ACR 企业版（马尼拉 + 新加坡两个地域实例） | 1 | 运维负责人 | T-5 前置 | 0.5 工作日 | — | 两站点须能从各自 VPC 域名拉取镜像
13 | 域名 | 域名选型与注册 | 阿里云国际站 · 域名 | 注册/确认业务域名与运维域名（统一为 www.likha.hk / ops.likha.hk）；开启隐私保护与自动续费 | — | 项目负责人 | T-5 前置 | 0.5 工作日 | ★ 门禁 | 若使用既有域名可跳过注册，仅需完成实名与 NS 托管
14 | 域名 | 域名实名认证 | 域名控制台 | 按注册局要求提交主体信息；未实名域名会被停止解析 | 13 | 项目负责人 | T-5 前置 | 1–2 工作日（等待） | ★ 门禁 | 主体须与阿里云账号实名主体一致
15 | 域名 | 修改 NS 为阿里云云解析并验证生效 | 域名注册商 / 云解析 DNS | 将 NS 指向阿里云国际站 DNS 服务器，并用 dig 验证权威解析生效 | 13,14 | 运维负责人 | T-5 前置 | 生效 24–48h（等待） | ★ 门禁 | 5 天工期下必须在 T-5 发起，否则 D1 接入层无法验证
16 | 域名 | 创建解析记录并接入 GTM | GTM 控制台 | 主地址池 = 马尼拉 ALB；备地址池 = 新加坡 ALB；HTTP 探测 /api/status，间隔 15s，切换 ≤ 60s（G8 落地后随健康检查一并以 /readyz 取代；15 s 间隔本身不撞额度，但与 ALB 探测共用同一客户端 IP 键时须合并计预算） | 15 | 运维负责人 | D3 晚间 | 见落地计划 #21（D3 晚间段 S9） | — | 备 region 未验证通过前不得加入备地址池
17 | 证书 | 申请 SSL/TLS 通配符证书 | 数字证书管理服务 | 申请 *.likha.hk（与「说明与总览」业务域名一致；原示例 *.example-ph.com 不覆盖 www.likha.hk，已统一）；要求 TLS 1.2 + 1.3 | 15 | 运维负责人 | T-5 前置 | 签发 1–24h（等待） | ★ 门禁 | 私钥**不落 KMS**（2026-10-05 裁定不使用 KMS/凭据管家）：证书私钥由运维手工保管；⚠ 2026-10-12 实况：单张有效期仅 198 天（→ 2027-04-28，CA/B 新规）；AutoReissue=enable（2026-10-12 经授权开启并双路回读）⇒ 实例级托管续签已开，但 ALB 无 CAS 部署联动（实测 ListDeploymentJob、ListCloudResources(alb) 全空）⇒ 新证书仍须人工换绑两地 HTTPS 监听（2027-03-29 前，动作见 deploy/cert/targets.yaml R1–R4）；30 天到期告警已在控制台配置（2026-10-12 负责人自配；⚠ CAS 无提醒类 API，故该项无回读证据、配置页截图待补）
18 | 证书 | 证书部署到 ALB / WAF / DCDN | 控制台 | 分别部署至马尼拉 ALB、新加坡 ALB（✅ 两地 443 监听已于 2026-10-12 落地并验收，CertIdentifier=606823-ap-southeast-1）、WAF、DCDN 域名（⏸ 2026-10-12 F15：WAF 本轮不采购、DCDN 未开通 ⇒ 本行部署对象只剩两地 ALB） | 17 | 运维负责人 | D5 下午（S14，ALB / WAF 已创建） | 见落地计划 #40 | — | ⚠ 2026-10-12 更正：AutoReissue=enable（2026-10-12 经授权开启，GetInstanceDetail/ListInstances 双路回读）⇒ 实例级托管续签已开，但 ALB 监听直接引用 CertIdentifier 绑定、无 CAS 部署联动 ⇒ 新证书签发后仍须人工换绑并回归验证（到期 2027-04-28，换绑动作 2027-03-29 前）
19 | 通知 | 配置告警通道与联系人 | 云监控 / ARMS | 钉钉或企业微信机器人 + 短信 + 电话；P1 走电话并建立值班表 | 11 | 运维负责人 | D5 下午（S14） | 见落地计划 #32 | — | 告警联系人须包含 2 名执行人与项目负责人
★ 门禁项共 12 项（J 列标 ★ 的行）， 全部为前期等待型前置：其中 #1/#2/#3/#5/#7–#10/#13–#15/#17 为 T-5 前置，#7 的新加坡配额补充与代码侧补建（G8）为 T-3 前置。 ★ 项与门禁清单 G1–G13 的一一映射见「落地计划」门禁清单「门禁作用」列。G0 门禁未通过则 D1 不得启动。

## 资源清单-马尼拉
菲律宾主站点资源清单 · ap-southeast-6（马尼拉）
序号 | 层 | 资源 / 产品 | 规格与版本 | 数量 | 命名规范 | 地域 / 可用区 | 关键配置 | 前置依赖 | 申请方式 | 落地日 | 负责 | 备注
1 | 网络 | VPC | 10.0.0.0/16 | 1 | vpc-newapi-mnl-prod | ap-southeast-6 | 单 VPC；开启 DNS 主机名解析；VPC 流日志投递 SLS | — | 控制台/IaC | D1 | 人员A | 与新加坡网段不重叠
2 | 网络 | vSwitch（公共） | 2 × /24 | 2 | vsw-mnl-pub-a / vsw-mnl-pub-b | 可用区 A / B | ALB 与 NAT 网关使用 | 1 | 控制台/IaC | D1 | 人员A | 多可用区是高可用前提
3 | 网络 | vSwitch（私有） | 4 × /20 | 4 | vsw-mnl-app-a/b、vsw-mnl-data-a/b | 跨 2 个可用区 | Pod 使用 app 网段，RDS 使用 data 网段 | 1 | 控制台/IaC | D1 | 人员A | Pod 与数据库分网段便于隔离
4 | 网络 | NAT 网关 | 多可用区 | 1 | nat-mnl-prod | 跨 2 个可用区 | 绑定固定 EIP 池；仅私有子网可出网 | 1 | 控制台/IaC | D1 | 人员A | 供应商 IP 白名单依赖固定 EIP
5 | 网络 | EIP（上游出口白名单池） | ≥ 4 个 | 4 | eip-mnl-upstream-01..04 | 多可用区 | 绑定 NAT 网关；用于供应商白名单（本次出口直出、不启用 GA） | 4 | 控制台/IaC | D1 | 人员A | 同一池也是备 region 访问 RDS 的白名单来源；8 个 EIP 均须提交上游并确认生效
6 | 接入 | ALB | 标准版 II | 1 | alb-newapi-mnl | 跨 2 个可用区 | 实况（2026-10-12）：HTTP:80 + HTTPS:443 两监听（443 = lsn-hjl2cz2g9oqvee4eix，证书 606823-ap-southeast-1，tls_cipher_policy_1_2_strict_with_1_3）+ Ingress/new-api-http-redirect（order=1）做 HTTP→HTTPS 301；idleTimeout=60s；requestTimeout=600s（原口径 180s；600 为 ALB 硬上限）；TLS 1.2+1.3；健康检查 GET /api/status @20s（原 6s，2026-10-06 改）**与全局限流 360/180s per client IP 冲突 ⇒ 必须改 /readyz 并免限流（G8）** | 2,17(前置) | 控制台/IaC | D2 | 人员A | SSE 靠网关 ping（15–20s）保活
7 | 接入 | WAF 3.0 | ⏸ 2026-10-12 裁定（F15）：本轮**不采购**（暂缓，非取消）；依据＝指南 §0.5 F15（2026-10-12 裁定）。复评条件＝业务量增长 / 真实攻击或 CC 事件 | 1 | waf-newapi-mnl | 马尼拉 | 接入 www.likha.hk；CC 阈值对齐 GLOBAL_API_RATE_LIMIT；放行支付回调路径并限定回调源 IP 段 —— ⚠ 2026-10-10 复核：账号无 WAF 实例、任务 20 五步 0 完成；ALB 云原生接入实为 SDK 集成（非透明代理），443 不是前置、且不占「可接入域名数」；选型与判据更正见 deploy/docs/WAF接入_CC攻击分类与计费选型_2026-10-10.md；⚠ 2026-10-12（F15）：本行**整体不执行**——本轮不采购 WAF ⇒ CC 频控只剩应用侧 GLOBAL_API_RATE_LIMIT 360/180s（它只按客户端 IP 计数，正是任务 53 的 429 源头）、回调豁免与 waf-log 投递同时取消，入口层证据链改由 alb-access SLS（sls-newapi-mnl/alb_access）承担 | 6 | 控制台 | D4 | 人员A | 抗 L7
8 | 接入 | 云解析 DNS | 旗舰版 | 1 | — | 全球 | 承载主域名与子域名解析 | 15(前置) | 控制台 | D1 | 人员A | 与 GTM 配合完成按延迟解析
9 | 接入 | 全局流量管理 GTM | 旗舰版 | 1 | gtm-newapi-ph | 全球 | 探测 GET /api/status 每 15s；故障切换目标 ≤ 60s（G8 落地后随健康检查一并改 /readyz；15 s 间隔本身不撞额度，但与 ALB 探测共用同一客户端 IP 键时须合并计预算） | 6,17(前置) | 控制台 | D3 | 人员A | 故障切换目标 ≤ 60s
10 | 接入 | DCDN | 按量付费 | 1 | dcdn-newapi-ph | 全球 | 静态资源加速；index.html no-cache；带指纹 chunk 缓存 7 天 | 17(前置) | 控制台 | D2 | 人员A | 可按裁剪预案延后
11 | 计算 | ACK Pro 托管版 | 控制面 SLA 99.95% | 1 | ack-newapi-mnl | 多可用区 | Kubernetes 1.31+；CNI Terway；开启 RRSA | 7(前置) | 控制台 | D1 | 人员A | 需 ACK 配额已批复
12 | 计算 | ECS 节点池 | ecs.g9i.2xlarge（8C32G，**首选**）；实配三机型列表 [g9i.2xlarge, g8ine.2xlarge, g9ae.2xlarge]，2026-10-05 实开 4 台 ecs.g9ae.2xlarge | ≥ 4 | ecs-mnl-node-01..04 | 跨 2 个可用区 | 系统盘 100G ESSD PL1 + 数据盘 300G ESSD；nofile=200000 | 11 | 控制台 | D2 | 人员A | HPA min 4 / max **13**（2026-10-06 二次裁定；Pod request 2 vCPU / 4 GiB）；节点池自动伸缩 min 4 / max 8（按量 PostPaid，配额 64/64 ⇒ 顶满零余量）；13 副本需 ≥5 台节点；单 AZ 故障仍有 2 副本
13 | 计算 | ACR 企业版（马尼拉） | 企业版实例 | 1 | acr-newapi-mnl | ap-southeast-6 | VPC 域名供集群拉取；开启镜像扫描与签名 | 12(前置) | 控制台 | D1 | 人员B | 镜像 tag = git sha
14 | 数据 | RDS PostgreSQL 高可用版 | PostgreSQL 17（实测 17.10）；pg.n4.2c.2m = 2C / 8G；max_connections = 800（用户不可改） | 1 | rds-mnl-newapi | 主 A 备 B（跨可用区） | PITR 7 天；每日全量 + WAL 归档 OSS；开启公网地址但仅放行新加坡 NAT EIP | 9(前置) | 控制台/IaC | D1 | 人员B | 菲律宾唯一主库；⚠ 2026-10-12 实查：PayType=Prepaid 且仅 1 个月，ExpireTime=2026-10-28T16:00:00Z（距当日 16 天），Create/Expire 之间无续费台账 ⇒ 到期前须续费或开自动续费，否则主库停机
15 | 数据 | RDS 账号与数据库 | — | 2 | newapi / newapi_sg | 马尼拉 | newapi：应用主账号；newapi_sg：备 region 接管账号（最小权限） | 14 | 控制台 | D1 | 人员B | 禁止与备 region 共用超级账号
16 | 数据 | RDS 只读实例（可选） | pg 15，同规格 | 1 | rds-mnl-newapi-ro | 马尼拉 | 报表与导出类查询分流 | 14 | 控制台 | D2 | 人员B | 非必需，工期/成本紧张时按裁剪预案取消
17 | 缓存 | Tair（Redis 兼容） | 主备版 4 GB | 1 | tair-mnl-newapi | 多可用区 | 密码 + 内网 ACL；maxmemory-policy allkeys-lru | 4(前置) | 控制台 | D1 | 人员B | 生产建议升级集群版；⚠ 2026-10-12 实查：ChargeType=PrePaid 且仅 1 个月，EndTime=2026-10-28T16:00:00Z（与主库同日到期，无续费台账）
18 | 日志 | 云数据库 ClickHouse | 企业版 · 单可用区（只支持 ap-southeast-6a）· 存储只有 OSS · 只有按量付费 | 1 | cc-5tsv2o51s1360b0pr（ck-mnl-newapi） | 马尼拉 | 仅承载 LOG_SQL_DSN；TTL 90 天；白名单 = 主站 app 两段 + 账号 newapi/ckadmin；库 newapi_logs（表 logs 20 列与代码 DDL 同构）；**LOG_SQL_DSN 已于 2026-10-05 注入两地集群并端到端鉴权通过**（sg 用 -public 端点） | 9(前置) | 控制台 | D1 | 人员B | 写日志失败必须降级
19 | 存储 | OSS Bucket | 标准 + 低频生命周期 | 1 | oss-newapi-mnl | 马尼拉 | 同城冗余 ZRS；版本控制；90 天转归档；防盗链 + 签名 URL | 12(前置) | 控制台 | D1 | 人员B | 同时承载 RDS 备份归档
20 | 安全 | 凭据链路（不使用 KMS） | 手工 Opaque Secret + 执行机保管目录 ~/.deploy_secrets（600） | 1 | —（无云侧资源） | 马尼拉 | 2026-10-05 裁定：不实施 KMS 凭据管家 / RRSA / ExternalSecret | 10(前置) | — | —（不实施） | 人员B | 改由 deploy/task17_secret_inject.sh 以 kubectl create secret --from-literal 就地注入；轮转 = 两地人工双写 + 两次 rollout restart + 指纹核对（原「云端改一次自动跟随」的能力放弃）
21 | 安全 | 安全组与网络 ACL | — | — | sg-mnl-alb / sg-mnl-app / sg-mnl-db | 马尼拉 | 端口最小化，规则详见「网络与安全规划」 | 2,3,12 | 控制台 | D3 | 人员A | app 仅允许 ALB 访问 3000
22 | 观测 | SLS Project / LogStore | 按量 | 1 | sls-newapi-mnl | 马尼拉 | 采集 stdout（容器日志实际落点 = ACK 自管项目 k8s-log-<clusterId>，mnl cd57e40c…）；应用文件日志实为 /data/logs/oneapi-*.log（由 CLI 参数 -log-dir 指定，非 env）；sys 30 天 / audit 180 天 | 11 | 控制台 | D4 | 人员A | Logtail DaemonSet 采集；sls-newapi-mnl 仅承载云产品侧日志（alb_access 在写；rds-audit / actiontrail 近 7 天 count=0，真因 = RDS SQL 审计 Disabled + ActionTrail 按 F6 投递 OSS）
23 | 观测 | ARMS Prometheus + 应用监控 | 按量 | 1 | arms-newapi-mnl | 马尼拉 | ServiceMonitor 抓 /metrics（需补建）；OpenTelemetry SDK（需补建） | 11 | 控制台 | D4 | 人员A | 代码补建项须在 T-3 完成（门禁 G8）；**/readyz 必须免限流** —— 现用 /api/status 同时是 ALB 健康检查与 kubelet 探针路径，落在 GlobalAPIRateLimit（360/180s per IP）内，每源 IP 每窗口 480 条 ⇒ 已造成一次自伤重启（2026-10-06）
24 | 观测 | 云监控站点监控（拨测） | 按量 | 1 | — | 马尼拉 + 新加坡 + 东京 + 香港 | 探测 GET /api/status，间隔 1 分钟，断言 success:true 与版本匹配 | 11(前置) | 控制台 | D4 | 人员A | 真实用户视角可用性
25 | 观测 | 操作审计 ActionTrail | 默认 | 1 | — | 马尼拉 | 记录全部云 API 变更，保留 180 天；运维访问面另见 #38。**实况：投递 OSS（newapi-audit-trail → oss-newapi-mnl），SLS 同名 Logstore 为预留占位** | 5(前置) | 控制台 | D1 | 人员A | 合规与变更追溯
26 | 工作负载 | master Deployment | — | 1 | new-api-master | 马尼拉 | NODE_TYPE=master；replicas=1；Recreate；独立 PVC（RWO）；不接 ALB 流量 | 11,14 | GitOps | D2 | 人员B | 唯一执行 AutoMigrate 与 master-only 任务的节点
27 | 工作负载 | stable Deployment | — | 1 | new-api-stable | 跨 2 个可用区 | replicas=4；maxUnavailable=0；PDB **minAvailable=70%**（现网：4 副本时 disruptionsAllowed=1；16 副本口径下比固定 3 更严）；HPA **4–13**；preStop sleep 15s；**必须显式钉 GOMAXPROCS=4**（容器内 nproc=8）；补 SESSION_COOKIE_SECURE + SESSION_COOKIE_TRUSTED_URL（须成对）与 RDS 根 CA 挂载 /etc/ssl/rds（Secret rds-ca-apse6） | 26 | GitOps | D3 | 人员B | 滚动发布零停机是 99.95% 前提；**13 副本需 ≥5 台节点**（每台最多容 3 个 2C 副本）；HPA 缩容不经 Eviction API ⇒ PDB 拦不住自动缩容
28 | 工作负载 | canary Deployment | — | 1 | new-api-canary | 马尼拉 | replicas=1；独立 Service 与 Ingress；canary-weight 5→20→50→100 —— ✅ 2026-10-12 已下发，V1–V6 全过（权重 5 生效且可归零） | 26 | GitOps | D3 | 人员B | 灰度失败可秒级归零
29 | 工作负载 | Namespace / ConfigMap / Secret | — | 1 | namespace: new-api | 马尼拉 | 见 impl_deploy.md 7.4.1；**密钥改手工 Opaque Secret 注入（不使用 KMS/RRSA/ExternalSecret）**；ConfigMap 默认 SQL_MAX_OPEN_CONNS=100，备站 Pod 用 env 覆盖为 10（env > envFrom 已实测） | 20,11 | GitOps | D2 | 人员B | SESSION_SECRET 必须全区域一致；轮换须走双密钥过渡（见动作 #55）
30 | 计算 | PgBouncer（RDS 内置托管池） | RDS PostgreSQL 内置托管 PgBouncer（实例上已启用，无自建部署） | 1 | —（托管形态，无独立资源） | 马尼拉 | 实测参数：max_client_conn=2000 / default_pool_size=50 / pool_mode=transaction / query_wait_timeout=120；内网串与公网串均监听 6432；master 迁移路径直连不走池 | 14,15 | GitOps | D2 | 人员B | F10 已撤销自建口径；I-1 仅在 CK 日志库分支成立（13×100 + 20×10 = 1500 ≤ 2000 ✅）；「池化是切流硬性前置」不变
31 | 网络 | 节点池自动伸缩（ACK 托管弹性组件 ack-goatscaler） | ACK 托管侧组件（版本随 ACK） | 1 | —（无独立资源；状态在 cm/kube-system/autoscaler-meta） | 马尼拉 | 节点池 np-mnl-app enable=true min 4 / max 8（按量 PostPaid，配额 64/64）；scan_interval 60s / expander least-waste / utilization_threshold 0.5 / unneeded_duration 10m / cool_down_duration 10m / **scale_down_enabled true** | 11 | GitOps | D4 | 人员A | 组件存在性已证（lease 续租与节点 date -u 同秒）；**「能自动扩出节点」从未被验证** ⇒ 任务 42 验收未做；scale_down_enabled=true 与 HPA 缩容构成双层缩容风险
32 | 接入 | 证书部署与 SNI 校验 | — | 1 | — | 马尼拉 | 证书部署至 ALB / WAF / DCDN；ALB 层启用 SNI 与域名校验 —— ✅ 2026-10-12：证书 606823-ap-southeast-1 已部署至两地 ALB 443 并通过链校验/SNI（⏸ 2026-10-12 F15：WAF 本轮不采购、DCDN 未启用 ⇒ 本卡部署对象只剩 ALB） | 7,8,9 | 控制台 | D5 | 人员A | 修正原方案「D1 部署证书但 ALB/WAF 尚未创建」的时序错误
33 | 计算 | staging / perf 环境 | ACK 命名空间 + 2 × g8i.xlarge（按需） | 1 | ns: new-api-staging / new-api-perf | 马尼拉 | 集成与三数据库矩阵验证、压测矩阵承载；使用主站 RDS 的逻辑隔离 schema（不新建实例，不构成对「新加坡不部署 RDS」红线的例外） | 10 | GitOps | D3 | 人员A | 修复原方案「#33 压测无环境可跑」；impl_deploy.md 7.9 环境矩阵的前置
34 | 安全 | 支付回调源 IP 白名单 | — | 1 | — | 马尼拉 | WAF 放行回调路径 + 支付渠道回调源 IP 段白名单 + 签名校验 | 20 | 控制台 | D5 | 人员B | 防伪造回调
35 | 数据 | 连接数预算与参数组 | — | 1 | — | 马尼拉 | SQL_MAX_OPEN_CONNS=100（一个值同时管主库与日志库）/ RDS max_connections=800 ⇒ 预算上限 640 / 托管池 max_client_conn=2000；核算式：(主站 conns × 实例数) + (备 region conns × 实例数) ≤ max_connections × 0.8 | 4 | 控制台 | D2 | 人员B | 落地任务 #4「参数组」的验收项；扩容后避免打爆 PG。**代码里没有 LOG_SQL_MAX_OPEN_CONNS**（主库与日志库读同一组变量）⇒ 不存在「只降日志库」的路径
36 | 网络 | 出口带宽规格 | NAT 网关 ≥ 200 Mbps；EIP 峰值 ≥ 100 Mbps | — | — | 马尼拉 | 按 1,000 并发 ≈ 40 Mbps 估算并留 burst 余量；ALB LCU 上限一并确认 | 4 | 控制台 | D1 | 人员A | 流式网关硬瓶颈（impl_deploy.md 8.5）
37 | 观测 | Grafana 服务 / 工作区 | 按量 | 1 | grafana-newapi-mnl | 马尼拉 | SLO 与错误预算看板载体，对接 ARMS Prometheus 数据源 | 22 | 控制台 | D4 | 人员A | impl_deploy.md 7.8 观测栈要求
38 | 安全 | 运维访问面 | 堡垒机 / VPN + ACK 私网端点 | 1 | — | 马尼拉 | kubeconfig 分发 + RAM→RBAC 映射 + API Server 私网端点（或 ACL 白名单）+ 生产变更审批路径 | 10 | 控制台 | D2 | 人员A | ACK Pro 默认公网端点属高风险面，须关闭或加 ACL；**2026-10-05 已实测 newapi-master PUBLIC→PRIVATE，双 SA 门禁复验通过**
39 | 观测 | 成本看板与预算告警 | 按量 | 1 | — | 马尼拉 | 成本标签 site / project / env；月度预算告警阈值 80%；覆盖出站流量、ALB LCU、跨区公网读写、WAF 请求数、DCDN 流量、GA（如启用） | 5 | 控制台 | D5 | 人员A | 原方案无成本量化，主要变量未落入表格；**节点单价按实况整机（含系统盘 100G ESSD + 数据盘 300G ESSD PL1）取：g9ae 包月 288.82 / 按量 0.51848 USD·h（4 台按量 ≈1513.96 USD/月）**

## 资源清单-新加坡
备 region 资源清单 · ap-southeast-1（新加坡，仅承载菲律宾备用负载）
序号 | 层 | 资源 / 产品 | 规格与版本 | 数量 | 命名规范 | 地域 / 可用区 | 关键配置 | 前置依赖 | 申请方式 | 落地日 | 负责 | 备注
1 | 网络 | VPC | 10.1.0.0/16 | 1 | vpc-newapi-sg-prod | ap-southeast-1 | 独立 VPC；不部署任何数据库实例 | — | 控制台/IaC | D1 | 人员A | 网段与马尼拉不重叠
2 | 网络 | vSwitch | 2 × /24 + 8 × /20 | 10 | vsw-sg-pub-a/b、vsw-sg-app-a/b/c/d、vsw-sg-data-a/b/c/d | 跨 4 个可用区（1a/1b/1c/1d） | 公共子网承载 ALB 与 NAT；私有子网承载 Pod | 1 | 控制台/IaC | D1 | 人员A | 至少 2 个可用区（2026-10-08 扩为 4：app/data 各 +c/d）
3 | 网络 | NAT 网关 + EIP 池 | ≥ 4 个 EIP | 4 | nat-sg-prod / eip-sg-upstream-01..04 | 多可用区 | 固定 EIP 两用：① 上游出口白名单；② 马尼拉 RDS 公网白名单来源 | 1 | 控制台/IaC | D1 | 人员A | 关键：这批 EIP 必须加入马尼拉 RDS 白名单，禁止 0.0.0.0/0
4 | 接入 | ALB | 标准版 II | 1 | alb-newapi-sg | 跨 2 个可用区 | 实况：**只有 HTTP:80 一个监听**（443 待 G5）；idleTimeout 60s + requestTimeout 180s；⚠ sg 侧两个服务器组挂同一批 ENI、pri=2 无 host 条件（任意 Host 进业务组）⇒ 属任务 25/47 收口项 | 3,17(前置) | 控制台/IaC | D4 | 人员A | GTM 接管时直接解析到该 ALB
5 | 接入 | WAF 3.0 | ⏸ 2026-10-12 裁定（F15）：本轮**不采购**（与马尼拉同口径，暂缓）；备站接管后同样无 L7 防护，属知情接受风险（任务 25 坑 2） | 1 | waf-newapi-sg | 新加坡 | 接管时承接 www.likha.hk 流量（备站另有公网入口 sg.likha.hk，2026-10-09 裁定新增，不进 GTM 池）；规则与马尼拉保持一致；⏸ 2026-10-12 F15：两地均不接 WAF ⇒ 接管后无「WAF 规则一致性」校验项，改为两地 ALB 监听/Ingress 规则 diff（任务 34） | 4 | 控制台 | D4 | 人员A | 规则差异会导致切换后行为不一致
6 | 接入 | ACR 企业版（新加坡） | 单地域马尼拉（不建独立 ACR） | 1 | acr-newapi-sg | ap-southeast-1 | **F8：镜像源改单地域马尼拉**；新加坡不建独立 ACR，跨区用马尼拉 ACR 公网域名拉取（sg 节点解析不了 -vpc 内网域名） | 12(前置) | 控制台 | D1 | 人员B | ACR EE 端点只接受本地域 VPC 绑定 ⇒ 跨区内网拉镜像不可行；Pull 凭据挂在 SA/new-api-app
7 | 计算 | ACK Pro 托管版 | 控制面 SLA 99.95% | 1 | ack-newapi-sg | 多可用区 | 与马尼拉同构；本期仅承载 PH 备（泰国备为二期、不共用本集群）。二期若让泰国备复用该集群（独立 Deployment），须重算节点池上限并重新申请配额 | 1 | 控制台 | D3 | 人员A | 不同站点备负载必须互相隔离
8 | 计算 | ECS 节点池 | ecs.g9i.2xlarge（8C32G，**首选**）；实况 2 台为**混型**：ecs.g8ine.2xlarge + ecs.g9ae.2xlarge | ≥ 2 | ecs-sg-node-01..02 | 跨 2 个可用区 | PH 备常态 2 副本（本期唯一工作负载，不含泰国备）；节点池自动伸缩 min 2 / **max 12**（实况配额 96 vCPU）。按接管 20 副本折算：20 × request 2 vCPU = 40 vCPU，÷ (7.9 × 0.8 = 6.32) ≈ 6.3 → 7 节点（容量下限 8 节点 / 64 vCPU）；冷备形态会拉长 RTO | 7 | 控制台 | D3 | 人员A | 冷备会牺牲 RTO（秒级 → 分钟级）；接管容量验收见 M4
9 | 数据 | RDS PostgreSQL | — | 0 | — | 新加坡 | 【不部署】备 region 直接使用马尼拉 RDS 的公网地址 | — | — | — | 人员B | 红线：禁止本地库、只读副本、DTS 双向链路
10 | 数据 | RDS 公网白名单 | — | 1 | — | 马尼拉 RDS | 仅加入新加坡 NAT EIP；仅开放 5432；应用侧 sslmode=verify-full + RDS CA 校验 | 3,14(马尼拉) | 控制台 | D2 | 人员B | 连接串不得出现 sslmode=disable / require
11 | 缓存 | Tair（Redis 兼容） | 主备版 4 GB | 1 | tair-sg-newapi | 多可用区 | 备 region 本地缓存与限流；不跨区访问马尼拉 Tair | 1 | 控制台 | D4 | 人员B | 跨区缓存会放大延迟与故障面
12 | 日志 | 云数据库 ClickHouse | 【不部署】并入马尼拉 ClickHouse 企业版单 AZ（F9） | 1 | ck-sg-newapi | 新加坡 | **【不部署】F9 修订：备 region 日志库并入马尼拉 ClickHouse 企业版单 AZ**，不再购买新加坡 CK | 1 | 控制台 | D4 | 人员B | 原「备 region 本地日志库」口径已作废（F9）；2026-10-09 复核更正：马尼拉 CK 已有 PUBLIC 端点（43.118.97.47）+ 白名单组 sg_eip 含新加坡 4 个 SNAT EIP，备站跨区写已实测通过（任务 29 执行记录 6；与「资源清单-马尼拉」H21 一致）⇒ 原「待裁定」闭合
13 | 存储 | OSS Bucket | 标准 + 低频生命周期 | 1 | oss-newapi-sg | 新加坡 | 版本控制 + 90 天转归档 | 1 | 控制台 | D1 | 人员B | DCDN 回源可指向本 bucket
14 | 安全 | 安全组 | — | — | sg-sg-alb / sg-sg-app | 新加坡 | alb 入向 80,443（443 已于 2026-10-12 落地并验收：lsn-iqn5i233mvv7eu4u6w + 证书 Associated）；app 入向 3000 仅来自 alb-sg；app 出向允许访问马尼拉 RDS **公网 6432（经托管池，2026-09-29 裁定② 乙路）**；跨区 TLS 用 verify-full + sslrootcert（Secret rds-ca-apse6 挂 /etc/ssl/rds） | 2,10 | 控制台 | D3 | 人员A | 出向按目的地址精确放行
15 | 工作负载 | PH 备 Deployment | — | 1 | new-api-ph-standby | 跨 2 个可用区 | replicas=2（常态，热备）；NODE_TYPE=slave；track=standby；site=ph；**Pod 内 SQL_MAX_OPEN_CONNS=10 / SQL_MAX_IDLE_CONNS=5（由 Deployment env 覆盖 CM 的 100/50，实测 env > envFrom）**；HPA min 2 / max **20** | 7,11 | GitOps | D3 | 人员B | 必须固定 slave，避免与马尼拉 master 并发迁移同一 schema；HPA 上限 20 = 主站 maxReplicas 13 × 1.5（19.5 上取整）
16 | 工作负载 | 备 region Secret | — | 1 | new-api-secret-sg-ph | 新加坡 | SQL_DSN 指向马尼拉 RDS 公网地址；SESSION_SECRET 与主站点完全一致 | 20(马尼拉) | GitOps | D3 | 人员B | 同 SESSION_SECRET 保证接管瞬间会话与令牌不失效；轮换走双密钥过渡
17 | 观测 | SLS / ARMS 接入 | 按量 | 1 | sls-newapi-sg / arms-newapi-sg | 新加坡 | 与应用同构采集；备 region 日志单独 LogStore | 7 | 控制台 | D4 | 人员A | 告警通道复用主站点值班表
18 | 观测 | 备 region 链路拨测 | 按量 | 1 | — | 新加坡 → 马尼拉 | 对马尼拉 RDS 公网地址做 TCP 拨测：RTT、连接失败率、连接数占比 | 10 | 控制台 | D4 | 人员B | 链路不健康时必须阻止 GTM 接管到备 region
19 | 计算 | 节点池自动伸缩（ACK 托管弹性组件 ack-goatscaler） | — | 1 | —（无独立资源；状态在 cm/kube-system/autoscaler-meta） | 新加坡 | min 2 / max 12（实况配额 96 vCPU）；支撑备 region 20 副本接管（40 vCPU 需求 + ≥20% 系统组件余量 ⇒ 容量下限 8 节点 / 64 vCPU） | 7 | GitOps | D4 | 人员A | 实批按量配额 96 vCPU（见账号与域名申请 #7）；本期不含泰国备，故未按双站点接管的 96 vCPU 申请
20 | 工作负载 | PH 备 HPA | — | 1 | hpa-new-api-ph-standby | 新加坡 | min 2 / max **20**；Pod request 2 vCPU；接管前先扩容再切流（扩容 → Ready → 加入 GTM） | 18,19 | GitOps | D5 | 人员B | 满足「单站点全量接管 = 被接管站点 maxReplicas **13** × 1.5 = 19.5 → **20 副本**」
重申红线： 新加坡【不部署 RDS PostgreSQL】（含只读副本与 DTS）。备 region 仅通过公网 TLS（verify-full + IP 白名单）读写马尼拉主库，仅故障接管时生效，不做双写。staging / perf 环境位于马尼拉主站点（主站 RDS 的逻辑隔离 schema），不构成对本红线的例外。 【容量要求】备 region 可扩容上限 = 被接管站点 maxReplicas 13 × 1.5 = 19.5 → **20 副本**（常备 2 副本 + HPA 2–20 + 节点池自动伸缩 2–12，实况配额 96 vCPU）。 【分期口径】本期新加坡仅承载 PH 备、不含泰国备；二期引入 TH 备时须重算节点池上限（两地同时接管需 48 副本 / 96 vCPU，含 ≥20% 余量即 ≥16 节点 / 128 vCPU）并重新申请配额。

## 网络与安全规划
网络、安全组、EIP 与凭据规划（v2.1 修订版）
站点 | 地域 / 可用区 | 资源 | 规划值 | 用途 / 说明 | 备注
马尼拉 | ap-southeast-6 | VPC CIDR | vpc-newapi-mnl-prod 10.0.0.0/16 | 菲律宾主站点网络 | 与新加坡不重叠
马尼拉 | 可用区 A | vSwitch | vsw-mnl-pub-a 10.0.0.0/24 | ALB 公共子网 | —
马尼拉 | 可用区 B | vSwitch | vsw-mnl-pub-b 10.0.1.0/24 | ALB 公共子网 | 多可用区
马尼拉 | 可用区 A | vSwitch | vsw-mnl-app-a 10.0.16.0/20 | ACK Pod 私有子网 | —
马尼拉 | 可用区 B | vSwitch | vsw-mnl-app-b 10.0.32.0/20 | ACK Pod 私有子网 | —
马尼拉 | 可用区 A | vSwitch | vsw-mnl-data-a 10.0.48.0/20 | RDS / Tair / ClickHouse | 数据库不暴露公网子网
马尼拉 | 可用区 B | vSwitch | vsw-mnl-data-b 10.0.64.0/20 | RDS 备实例 | 主备跨可用区
新加坡 | ap-southeast-1 | VPC CIDR | vpc-newapi-sg-prod 10.1.0.0/16 | 备 region 网络（数据库段已按偏移预留、未挂实例） | 与马尼拉不重叠
新加坡 | 可用区 A | vSwitch | vsw-sg-pub-a 10.1.0.0/24 | ALB 与 NAT | —；实测 vsw-t4ncxa4gqgamhl0o8e6yq / ap-southeast-1a / 可用 IP 251
新加坡 | 可用区 B | vSwitch | vsw-sg-pub-b 10.1.1.0/24 | ALB 公共子网（第 2 可用区） | ALB 需跨 2 个可用区，原 v2.0 表缺失本行（已补）；实测 vsw-t4nhtsfk2z79e1ggvlhdz / ap-southeast-1b / 可用 IP 252
新加坡 | 可用区 A | vSwitch | vsw-sg-app-a 10.1.16.0/20 | PH 备 Pod | —；实测 vsw-t4nbvsnvo4z52sumr9sck / ap-southeast-1a / 可用 IP 4073（已用 19，节点与 Pod 在此段）
新加坡 | 可用区 B | vSwitch | vsw-sg-app-b 10.1.32.0/20 | PH 备 Pod | 跨 2 个可用区；实测 vsw-t4n3dthz1ma6tp7bqor6h / ap-southeast-1b / 可用 IP 4084（已用 8）
新加坡 | 可用区 C | vSwitch | vsw-sg-app-c 10.1.80.0/20 | PH 备 Pod | 2026-10-08 建成：vsw-t4n2e0pkpxymjxkwvcuu6 / ap-southeast-1c / Available / 可用 IP 4092（.80 槽位，尾部追加约定）
新加坡 | 可用区 D | vSwitch | vsw-sg-app-d 10.1.96.0/20 | PH 备 Pod | 2026-10-08 建成：vsw-t4n4vw9aj22wyppbbec9w / ap-southeast-1d / Available / 可用 IP 4092
新加坡 | 可用区 A | vSwitch | vsw-sg-data-a 10.1.48.0/20 | RDS / Tair 私有子网 | 2026-09-30 按控制台实测补录（原表缺本行）：vsw-t4nr26kz6gceuz0jm4eqw / ap-southeast-1a / Available，可用 IP 4092 = 段内零实例，属预留段
新加坡 | 可用区 B | vSwitch | vsw-sg-data-b 10.1.64.0/20 | RDS 备实例候选段 | 同上实测补录：vsw-t4n58d6u3iws49o2xovdi / ap-southeast-1b / Available，可用 IP 4092 = 零实例；偏移与马尼拉 vsw-mnl-data-b 同槽
新加坡 | 可用区 C | vSwitch | vsw-sg-data-c 10.1.112.0/20 | RDS / Tair 私有子网 | 2026-10-08 建成：vsw-t4nvuo2yxtftipp8vo9rn / ap-southeast-1c / Available / 可用 IP 4092；暂不挂实例
新加坡 | 可用区 D | vSwitch | vsw-sg-data-d 10.1.128.0/20 | RDS 备实例候选段 | 2026-10-08 建成：vsw-t4nmsubaz3tim6vur8j0g / ap-southeast-1d / Available / 可用 IP 4092；暂不挂实例
雅加达 dev | ap-southeast-5 | VPC CIDR | vpc-newapi-jkt-dev 10.2.0.0/16 | dev/test 独立站点网络（环境隔离修订 方案 A） | 与马尼拉 10.0.0.0/16、新加坡 10.1.0.0/16 不重叠；vpc-k1ano67avx98nr3n1bg5d / Available；命名对齐生产形态 vpc-newapi-<站点>-<环境>
雅加达 dev | 可用区 5a | vSwitch | vsw-jkt-dev-pub-5a 10.2.0.0/24 | ALB 公共子网 | 与马尼拉 vsw-mnl-pub-a、新加坡 vsw-sg-pub-a 同槽（.0/.1）；ALB 需跨 2 个可用区。2026-09-30 偏移对齐重建：vsw-k1at4vt7fg8v4umkh9lg3
雅加达 dev | 可用区 5b | vSwitch | vsw-jkt-dev-pub-5b 10.2.1.0/24 | ALB 公共子网 | 第 2 可用区入口段。偏移对齐重建：vsw-k1aqa1ose29nuq92hcvyt
雅加达 dev | 可用区 5a | vSwitch | vsw-jkt-dev-app-5a 10.2.16.0/20 | ACK 节点子网 | Terway ENIIP 下 Pod IP 直接取自本段，整段必须进 dev RDS 白名单；与马尼拉 vsw-mnl-app-a 同槽。偏移对齐重建：vsw-k1agmhxtf974bmzbjlnkp
雅加达 dev | 可用区 5b | vSwitch | vsw-jkt-dev-app-5b 10.2.32.0/20 | ACK 节点子网 | 节点池跨 2 个可用区（新加坡坑 A：AzBalance）；白名单来源段。偏移对齐重建：vsw-k1aoupd0er378rku728d3
雅加达 dev | 可用区 5c | vSwitch | vsw-jkt-dev-app-5c 10.2.80.0/20 | ACK 节点子网（第 3 可用区） | 第 3 可用区扩展段（雅加达实测 3 个 AZ，生产两站点仅 2 个，故统一追加在尾部）；白名单来源段。偏移对齐重建：vsw-k1an7x32b5qjtsmklelkt
雅加达 dev | 可用区 5a | vSwitch | vsw-jkt-dev-data-5a 10.2.48.0/20 | RDS / Tair 私有子网 | dev RDS PostgreSQL 17.0 主实例与 Tair 绑定此段，数据库不分配公网地址；与马尼拉 vsw-mnl-data-a 同槽，RDS DryRun 已按本段通过。偏移对齐重建：vsw-k1a9u8pkwwkc6z0x6g0kc
雅加达 dev | 可用区 5b | vSwitch | vsw-jkt-dev-data-5b 10.2.64.0/20 | RDS / Tair 私有子网 | 多可用区/备实例候选段，主备跨 AZ 时用；与马尼拉 vsw-mnl-data-b 同槽。偏移对齐重建：vsw-k1auat3gn6iagfg7by4sz
EIP 规划（本次出口直出上游，不启用 GA；白名单 = 下列 8 个 EIP）
站点 | 用途 | 数量 | 绑定对象 | 说明 | 备注
马尼拉 | 上游出口白名单池 | 4 | NAT 网关 | 提交给 OpenAI / Anthropic / Google / Azure / AWS 等供应商做 IP 白名单（马尼拉 4 个 + 新加坡 4 个，共 8 个，须逐一确认生效） | 同一池用于上游白名单；本次不启用 GA（GA 为二期可选优化）
马尼拉 | ALB 公网地址 | 1 | ALB | 由 ALB 自动分配，用于 GTM 地址池与 DNS 解析 | —
新加坡 | 上游出口 + RDS 白名单池 | 4 | NAT 网关 | 既用于供应商白名单，也必须加入马尼拉 RDS 公网白名单 | 仅放行该 EIP，禁止 0.0.0.0/0
雅加达 dev | dev 出网（跨区拉镜像 / 上游 mock） | 1（已建） | NAT 网关 + EIP | 已建成：NAT 网关 ngw-k1aij9gqb72y38kl31vd2（Enhanced，落 pub-5a vsw-k1at4vt7fg8v4umkh9lg3）+ EIP eip-k1ans4dqvvci8x4jx1fx3 = 147.139.170.11（5Mbps PayByTraffic）；SNAT 条目 snat-k1acb22kut2qkwgdx4iub 覆盖 10.2.0.0/16；默认路由 rte-k1akjm3rkrdd62p55brnn 0.0.0.0/0→NatGateway 由系统随 NAT 自动下发。节点内实测出网公网 IP 即该 EIP。 | 禁止并入生产 8 个 EIP 的上游 / RDS 白名单池。NAT 上线使 10.2.0.0/16 首次获得公网可达性，生产 RDS 公网端点由「路由不可达」变为「仅靠安全组拦截」，故已把 43.118.96.65/32 的出向规则由 drop TCP 5432 收紧为 drop ALL（见下方安全组段）。
安全组规则（最小开放原则；对端 CIDR 收敛。**⚠ 2026-10-06 定稿例外：ALB 入向保持 0.0.0.0/0 :80,443 不收敛** —— WAF 3.0 走云原生 SDK 接入而非透明代理，未匹配 Host 由 Ingress 规则/catchall 兜底，直连 ALB 公网 IP 属已裁定接受项（任务 47）。⚠ 2026-10-12 F15：WAF 本轮不采购 ⇒ 该例外失去前置 L7 防护层，实际兜底只剩 alb-access 审计 + Ingress Host/catchall + 应用 360/180s 限流；是否改用 ALB ACL 收敛重开为待裁定（任务 47 追加登记 ⑥）
站点 | 安全组 | 方向 | 协议 / 端口 | 源 / 目的 | 说明
马尼拉 | sg-mnl-alb | 入 | TCP 443 / 80 | 实况（2026-10-06 裁定）：**保持 0.0.0.0/0 :80,443 不收敛**（WAF 3.0 走云原生接入，待任务 20）；原「仅放行 WAF/DCDN 回源段」的收敛方案不执行 | 未匹配 Host 已由 Ingress/new-api-catchall-404 兜底 404（任务 47）；80 仅用于 301 跳转 HTTPS
马尼拉 | sg-mnl-app | 入 | TCP 3000 | sg-mnl-alb | 仅 ALB 可访问 Pod，禁止内网其他来源
马尼拉 | sg-mnl-app | 出 | TCP 5432 / 6379 / 9000 | sg-mnl-db | 访问 RDS、Tair、ClickHouse
马尼拉 | sg-mnl-app | 出 | TCP 443 | 0.0.0.0/0 经 NAT 网关出网 | 企业私有子网访问外部 AI 供应商的必要放通，风险由目的地址与出向限速约束
马尼拉 | sg-mnl-db | 入 | TCP 5432 | sg-mnl-app、10.1.0.0/16 | 主站点走内网；备 region 跨 VPC 无法以安全组表达，实际生效源由 RDS 公网白名单二次收敛为新加坡 NAT EIP
马尼拉 | sg-mnl-alb-edge | 入 | TCP 22 / 443 | 企业办公出口 IP 段 | 堡垒机 / VPN 入口（运维访问面）；禁止 0.0.0.0/0
马尼拉 | sg-mnl-ack-api | 入 | TCP 6443 | 企业办公出口 IP 段 | ACK API Server：关闭公网端点或加 ACL 白名单
新加坡 | sg-sg-alb | 入 | TCP 443 / 80 | 实况（2026-10-06 裁定，与马尼拉同口径）：保持 0.0.0.0/0 :80,443 不收敛；2026-10-12 两地 ALB 443 已落地；⚠ 2026-10-12 F15：任务 20 裁定不执行 ⇒ 不收敛再无 WAF 缓解（原括注「WAF 3.0 云原生 SDK 接入，待任务 20」作废），与主站同列待裁定 | GTM 接管时的备 region 入口；与主站点同口径不收敛（2026-10-06 裁定；原「禁止 0.0.0.0/0」作废）
新加坡 | sg-sg-app | 入 | TCP 3000 | sg-sg-alb | 与主站点一致
新加坡 | sg-sg-app | 出 | TCP 5432 | 马尼拉 RDS 公网 IP /32，**端口 6432（经托管池）** | sg-sg-app 实测为 normal 类型、出向默认放行 ⇒ 无需额外写规则；仅接管期写入，强制 TLS verify-full
新加坡 | sg-sg-app | 出 | TCP 443 | 0.0.0.0/0 经 NAT 网关出网 | 接管期调用上游 AI 供应商
雅加达 dev | sg-jkt-dev-app | 出 | drop ALL -1/-1（优先级 1） | 10.0.0.0/16（马尼拉生产 VPC） | 已生效：拒绝优先于 normal 安全组的默认全放通，dev 节点 / Pod 无法访问生产 VPC 内任意地址
雅加达 dev | sg-jkt-dev-app | 出 | drop ALL -1/-1（优先级 1） | 10.1.0.0/16（新加坡备 VPC） | 已生效：同上，备 region 亦不可达；生产 apiserver 6443 / 10250 顺带被阻断（验收 V11）
雅加达 dev | sg-jkt-dev-app | 出 | drop ALL -1/-1 + drop TCP 5432（优先级 1） | 43.118.96.65/32（生产 RDS 公网 IP） | 已生效：堵住 dev 直连生产库公网入口这条最现实的数据外泄路径（验收 V1 实测 BLOCKED）。2026-09-30 随 NAT 上线追加 drop ALL（覆盖全部端口），原 drop TCP 5432 保留作双保险；出向规则数由 7 条增至 8 条。
雅加达 dev | sg-jkt-dev-app | 出 | accept TCP 443（优先级 10） | 0.0.0.0/0，经 dev 自有 NAT 出网 | 已生效：跨区拉镜像与上游调用只放行 443，不做全协议放通；目的侧再由生产 ACL 二次收敛
雅加达 dev | sg-jkt-dev-app | 出 | accept UDP 53（优先级 10 / 20） | 100.100.2.136/32、100.100.2.138/32，兜底 0.0.0.0/0 | 已生效：VPC 内网 DNS 优先，ACR / RDS 等内网 endpoint 解析依赖此项
雅加达 dev | sg-jkt-dev-app | 入 | 无自定义规则（保持默认） | — | 入向仅组内互通；生产侧安全组、生产 RDS 白名单、生产 ACR EE 公网 ACL 均未因本次改动（见 jakarta_dev_ledger §3）
凭据与密钥（2026-10-05 裁定不使用 KMS：手工 Opaque Secret 注入，禁止落库落 Git）
凭据 | 载体 | 使用方 | 轮换周期 | 说明 | 备注
SQL_DSN | K8s Opaque Secret（手工注入） | 马尼拉 / 新加坡备应用 | 90 天 | 含数据库账号密码；备 region 使用公网地址 + verify-full（SG 侧已切 verify-full + sslrootcert=/etc/ssl/rds/ca.crt） | 轮换需两站点同步；经 PgBouncer 时 DSN 指向池地址
REDIS_CONN_STRING | K8s Opaque Secret（手工注入） | 马尼拉 / 新加坡备应用 | 90 天 | Tair 连接串 | 各站点使用各自实例
SESSION_SECRET | K8s Opaque Secret（手工注入） | 全部站点 | 180 天（双密钥过渡） | 必须全区域全实例一致 | 不一致会导致切换后会话全部失效；必须支持新旧密钥并存过渡，否则轮换即全量会话失效（任务 #55）
RDS CA 证书（已落 Secret rds-ca-apse6） | K8s Secret rds-ca-apse6 → 挂载 /etc/ssl/rds/ca.crt | 新加坡备 region | 随证书更新 | 用于 sslmode=verify-full 校验 | 禁止使用 require/disable
支付渠道密钥 | K8s Opaque Secret（手工注入） | 马尼拉应用 | 按渠道要求 | 支付回调与退款 | 回调路径需在 WAF 放行，并限定支付渠道源 IP 段 + 强制签名校验
说明：① 原 v2.0 中 sg-mnl-alb / sg-sg-alb 入向为 0.0.0.0/0，可被直连 ALB 公网 IP 绕过 WAF，该收敛方案于 2026-10-06 裁定作废：ALB 入向保持 0.0.0.0/0 :80,443 不收敛（WAF 3.0 = 云原生 SDK 接入，见任务 47 定稿与风险文档 §8）；② 跨 VPC 对端无法以安全组表达，相关规则改为 CIDR /32，并由 RDS 公网白名单二次收敛；③ 上游出口保留 0.0.0.0/0 出向为必要放通，由目的侧白名单与出向限速约束。
说明：① 雅加达 dev 网络层（VPC + 7 个 vSwitch：pub×2 / app×3 / data×2 + sg-jkt-dev-app 出向规则）已于 2026-09-30 建成并复核，CIDR 偏移已与马尼拉/新加坡逐槽同构（pub=.0/.1、app=16/32、data=48/64，第 3 可用区追加在 10.2.80.0/20），全部资源属 rg-nonprod（rg-aek4hk3prqgqjcy），标签 env=dev / project=new-api / isolation=structural-vpc；② 隔离是结构性的：跨 VPC 不通 + 生产 RDS 公网 5432 出向拒绝 + 无 CEN / 无 VPC 对等连接（实测 DescribeCens=0、ListVpcPeerConnections=0）；namespace 只作组织与 RBAC 边界，不构成网络或数据边界；③ 尚未创建（待支出核准）：dev NAT/EIP、ACK 集群与节点池、dev RDS PG 17.0、Tair、工作负载；RDS 建库参数已用 DryRun 验证通过（SecurityIPList 仅含 app 三段 10.2.16.0/20、10.2.32.0/20、10.2.80.0/20，实例落在 data-5a 10.2.48.0/20；pub / data 段不加入白名单）。实测值与回滚命令见 deploy/jakarta_dev_ledger.md。
说明：② Phase 2 计算与数据层实测建成（2026-09-30 18:00–18:35 UTC+8，已产生费用）。ACK：集群 cb0abf5bc06034f7bbdb991752f6f3e62 / ack-newapi-jkt-dev，规格 ack.standard（基础版，集群管理费 0；生产用 ack.pro.small，Pro 约 0.6 USD/h，dev 用 Pro 会撑爆预算），版本 1.35.7-aliyun.1 与生产一致，Terway ENIIP、Service CIDR 172.23.0.0/20（马尼拉 172.21、新加坡 172.22 顺延，保持三站点同构）、ipvs、API Server 仅内网、删除保护已开。节点池 np-jkt-dev-app / npd3cc9d7f0503472f85420d30436269b5 / ESS asg-k1a59qtckc246wh9r3ay，min=1 max=3，机型 g9i/g8ine/g9ae.large，系统盘 cloud_essd 40G，按量，节点无公网 IP（出网走 NAT），无 SSH 密钥（运维入口用云助手）。RDS：pgm-d9j9p421lzx4gw73 / PostgreSQL 17.0 / pg.n2.2c.1m / 20G cloud_essd / Basic / 按量 / Running，落 data-5a vsw-k1a9u8pkwwkc6z0x6g0kc，内网 10.2.54.76:5432，仅 Private 端点未开公网，白名单只有 app 三段 10.2.16.0/20、10.2.32.0/20、10.2.80.0/20。⚠ 费用偏差：原估按 1 台节点，实测伸缩链路 0→1→3→2（autoscaler 因 coredns 跨可用区打散顶到 max，随后回收唯一空节点），稳态为 2 台 ≈132.82 USD/月，加 RDS 43.38 共 ≈176 USD/月 + NAT/EIP，比授权口径高约 66 USD/月；压回 1 台需把节点池收到单可用区（牺牲 AZ 冗余），待负责人定。另：余额 AvailableAmount 0.00 USD 下 EIP/NAT/ACK/RDS 全部下单成功，故 BSS 余额不能作为「能否开按量」的判据。

## 落地计划
5 天冲刺排期 · 每天 3 个工作段（S1 上午 09:00–13:00 / S2 下午 14:00–18:00 / S3 晚间 19:00–23:00，晚间段为加班段）· 单人每段上限 4 人时。（⚠ 现行工期口径 = 1 人 × 4 天 / 8 个执行窗口，见指南 §0.2–§0.4；本表 5 天 / 2 人 / 15 段为 v2.3 历史口径，保留供追溯）
天 / 时段 | [8 empty] | D1 |  |  | D2 |  |  | D3 |  |  | D4 |  |  | D5 |  |  | 验收标准 / 状态 / 每时段投入
天 | 序号 | 任务 / 交付物 | 负责 | 前置依赖 | 工期(人时) | 起始时段 | 完成时段 | 日期 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | 验收标准 | 状态 | 每时段投入(人时)
D1 | 1 | 账号/实名/配额/支付最终确认与补件（门禁 G0 收口） | 人员A | G0（G1–G7/G9 已闭环） | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | G0 门禁全部通过，无遗留待批复项 | 部分交付（§0.7 G0：G1/G2/G3/G4/G5/G10/G12 已闭环，G5 于 2026-10-12 签发；G6/G7/G8/G11/G13 仍待闭环）
D1 | 2 | 域名解析记录与 NS 生效复核 | 人员B | G4,G5 | 1 | 3 | 3 | [16 empty] | dig 权威解析生效，解析记录无冲突 | 部分交付（G4 NS 已闭环、www.likha.hk 解析在用；ops.likha.hk 现网无记录，见指南 §2 域名表）
D2 | 3 | 证书就绪与部署预置（配置模板 / 手工保管私钥 / 到期告警） | 人员A | G6 | 1 | 4 | 4 | [16 empty] | 证书已签发、私钥手工保管（不使用 KMS）、30 天到期告警生效 | 已完成（2026-10-12 实测 4/4 交付，本卡闭合）：① 私钥+全链入 /root/.deploy_secrets/TLS_WILDCARD_{CRT,KEY}（-rw------- root root 6075/1675、leaf 在前、链 3 张、-modulus md5 两侧同为 df343b79775… ⇒ 配对 PASS，执行器 deploy/logs/tls_store_20261012.sh）；② notAfter=2027-04-28 ≥ 今+30 天、SAN 含 *.likha.hk 与 likha.hk、openssl verify OK、CAS CertificateStatus=issued（CertId=606823）；③ 到期告警：控制台由负责人自配（⚠ 无 API 可取证，证据=负责人确认，配置页截图仍欠），另经授权开实例级自动托管续签 UpdateInstance --AutoReissue enable，GetInstanceDetail 与 ListInstances 双路回读均为 enable（写前 disable）；④ 模板落地 deploy/cert/targets.yaml（含现场回读的 ALB/监听 ID）。★ 长期风险如实登记：AutoReissueCount 仍 0、ListTrusteeOrder NotFound、ListDeploymentJob 与 ListCloudResources(alb) 全空 ⇒ ALB 直接绑 CertIdentifier、无 CAS 部署联动 ⇒ 续签后须人工把新 CertId 换绑两地 HTTPS 监听（R1–R4 已写入 targets.yaml，2027-03-29 前执行）。⚠ 另：本轮调试用 bash -x 把私钥正文留在本机会话记录（无远端副本），负责人裁定按「接受」处置，2027-03 续签窗口自然换新；永久规则=处理私钥的脚本禁 -x。
D1 | 4 | 创建马尼拉 RDS PostgreSQL 高可用版（主备跨 AZ）+ 参数组 | 人员B | G2,G3 | 2 | 1 | 1 | [16 empty] | 实例可连、主备跨可用区、参数组生效 | 已完成
D1 | 5 | 创建马尼拉 VPC 与 4 组 vSwitch（跨 2 AZ） | 人员A | G1,G2 | 4 | 1 | 1 | [16 empty] | 网段与「网络与安全规划」完全一致 | 已完成
D1 | 6 | 创建马尼拉 NAT 网关与上游出口 EIP 池（含带宽规格） | 人员A | 5 | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | EIP 固定可出网，NAT 带宽规格已确认 | 已完成
D1 | 7 | 创建 Tair 主备版实例 | 人员B | 4 | 1 | 3 | 3 | [16 empty] | 连接与 ACL 认证验证通过 | 已完成
D1 | 8 | 创建 OSS Bucket（ZRS + 版本控制 + 生命周期） | 人员B | G7 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 策略与防盗链规则生效 | 已完成
D1 | 9 | 创建 ClickHouse 2 节点日志库（TTL 90 天） | 人员B | G7 | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | 写入成功且 TTL 生效 | 已完成
D1 | 10 | 创建马尼拉 ACK Pro 集群（K8s 1.31 + Terway + RRSA + API Server 私网端点） | 人员A | 5,6 | 2 | 3 | 3 | [16 empty] | 集群 Running；**RRSA 已开启但不使用**（2026-10-05 裁定）；API Server 未暴露公网（newapi-master PUBLIC→PRIVATE 已复验） | 已完成
D2 | 11 | 创建 ECS 节点池 4×（三机型 [g9i, g8ine, g9ae]，实得 g9ae.2xlarge，跨 2 AZ、ESSD 300G、nofile 调优） | 人员A | 10 | 4 | 4 | 5 | [16 empty] | 节点 Ready 且跨 2 个可用区分布 | 已完成
D1 | 12 | 创建新加坡 VPC + vSwitch + NAT 网关 + EIP 池 | 人员A | 5,6 | 2 | 3 | 3 | [16 empty] | 新加坡 EIP 固定可出网 | 已完成
D1 | 13 | 创建 RDS 账号 newapi / newapi_sg + 权限最小化 | 人员B | 4 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 两个账号权限边界验证通过 | 已完成
D1 | 14 | 配置 RDS 备份策略（PITR 7 天 + 全量/WAL 归档 OSS） | 人员B | 4,8 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 备份任务成功且有可恢复时间点 | 已完成
D2 | 15 | 开启 RDS 公网地址并限制白名单（仅新加坡 NAT EIP） | 人员B | 4,12 | 1 | 4 | 4 | [16 empty] | 仅指定 EIP 可连通，强制 sslmode=verify-full | 已完成
D1 | 16 | 创建马尼拉 ACR 企业版（单地域，F8 口径）并打通 CI 镜像推送 | 人员B | G2 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 主站从马尼拉 VPC 域名拉通（-vpc 端点已关联，实测 5 s）；备站跨区走同一仓库公网域名、同 digest（F8 单地域口径，2026-10-06 两地实测同 SHA） | 已完成
D2 | 17 | 部署 Namespace / ConfigMap / Secret（**手工 Opaque Secret 注入**；卡片合并预置与正式两段，3 人时） | 人员B | 10 | 2 | 4 | 4 | [16 empty] | 密钥不落 Git，注入后应用可正常启动（⚠ 核验方法要换：正则 grep 实测命中 18 不可作门禁，改「按值比对 = 0」） | 已完成
D2 | 18 | 部署 master Deployment 并跑通 AutoMigrate（连续两次验幂等） | 人员B | 11,17 | 2 | 6 | 6 | [16 empty] | 迁移两次结果幂等，无重复 ALTER | 已完成
D2 | 19 | 创建马尼拉 ALB + AlbConfig + 健康检查 | 人员A | 5,6 | 3 | 4 | 6 | [16 empty] | ALB 可访问 /api/status，超时参数符合 7.4.3 | 已完成（2026-10-12 闭合，V1–V5 全过：443 监听 + 证书链 + TLS 策略 + idle 60 / req 600 + HTTP→HTTPS 301）
D4 | 20 | WAF 3.0 接入 + CC 策略 + 回调源 IP 白名单 | 人员A | 19 | 1 | 10 | 10 | [16 empty] | ⏸ 2026-10-12 裁定（F15）：本判据不执行——不采购 WAF ⇒「攻击场景被拦截」无判据对象；回调防护改由任务 48 两层验收（应用源 IP 白名单 + 签名校验） | ⏸ 本轮不实施（2026-10-12 裁定 F15：不购买 WAF，暂缓非取消；任务 20 整体挂起，V1–V4 从上线门禁移出；复评条件＝业务量增长 / 真实攻击或 CC 事件）
D3 | 21 | GTM 实例 + 地址池 + 健康探测（先只挂马尼拉） | 人员A | 19 | 2 | 9 | 9 | [16 empty] | 探测正常且手工切换演练通过 | 未开始
D3 | 22 | 落地全部安全组与数据库白名单规则并逐条核对 | 人员A | 6,11,19 | 2 | 9 | 9 | [16 empty] | 端口最小化核对通过，无 0.0.0.0/0 入向规则 | 已完成
D3 | 23 | 部署 stable Deployment（4 副本）+ PDB/HPA + Pod 反亲和 | 人员B | 18 | 8 | 7 | 8 | [16 empty] | Pod 跨 AZ 分布、maxUnavailable=0 生效。验收文字分两层：**AZ = `topologySpreadConstraints` 硬约束（`maxSkew 1` + `DoNotSchedule`，实测 6a/6b 各 2 满足）**；**节点 = `ScheduleAnyway` 软约束**（滚动后可两台 Pod 同落一台，非缺陷；要硬隔离须先扩节点池）。⚠ 另：HPA 缩容不经 Eviction API ⇒ PDB 拦不住自动缩容 | 部分交付（V4 阈值可达性与滚动期 5xx 未证）
D3 | 24 | 创建新加坡 ACK 集群 + 节点池（常态 2 节点） | 人员A | 12 | 4 | 7 | 7 | [16 empty] | 节点 Ready 且可拉取镜像 | 已完成
D4 | 25 | 创建新加坡 ALB + Service / Ingress（PH 备） | 人员A | 19,24 | 2 | 12 | 12 | [16 empty] | 备 region 入口可用且证书生效 | 已完成（2026-10-12 闭合：443 lsn-iqn5i233mvv7eu4u6w + 证书 Associated + rule-443-1 Host；sg.likha.hk 502 已修，根因是 443 监听缺 Host 规则落到 fake-svc 默认动作）
D4 | 26 | 接入 SLS / ARMS / Grafana 与云监控站点拨测（马尼拉 + 新加坡） | 人员A | 11 | 2 | 12 | 12 | [16 empty] | 指标、日志、拨测与 Grafana 看板数据均可见 | 已完成（2026-10-10 判定 4/4：SLS / ARMS Prometheus / Grafana 工作区 gra-newapi-sg / 云监控站点监控 likha-hk-newapi-status，可用率 100%）
D3 | 27 | 部署 canary Deployment + 独立 Service/Ingress（权重 5） | 人员B | 18 | 2 | 9 | 9 | [16 empty] | canary-weight 5 生效且可归零 | 已完成（2026-10-12 已下发，V1–V6 全过；限定：5xx 阈值取 e5xx>0 严于卡片口径、触发→推送链路未验属任务 32、alb_access 不含健康检查流量）
D3 | 28 | 部署 PH 备 Deployment + Secret（NODE_TYPE=slave、公网 verify-full DSN） | 人员B | 24,17 | 2 | 9 | 9 | [16 empty] | Pod Ready 且 NODE_TYPE=slave | 部分交付（V1–V3 ✅；V4 会话互通仍未实测——原「阻塞于任务 25 的 SG ALB」这一前提已随任务 25 于 2026-10-12 闭合而消失）
D4 | 29 | 部署备 region 本地 Tair / ClickHouse + 日志采集 | 人员B | 28 | 2 | 10 | 10 | [16 empty] | 本地缓存与日志写入正常 | 部分交付（2026-10-12：第 1 步新加坡 Tair r-gs5ltv3m4i3655besh 已实购并接线、备站 Redis 已启用；日志库按 F9 收口马尼拉 CK、跨区写已实测在位；原「余额 0 / Trade_Not_Support_Async_Pay」已解除）
D4 | 30 | 打通备 region → 马尼拉 RDS 公网读写并实测 RTT | 人员B | 28,15 | 2 | 10 | 10 | [16 empty] | 读写成功，连接 RTT ≤ 70 ms | 已完成
D4 | 31 | 灰度发布演练（5→20→50→100 与回滚） | 人员A | 23,27 | 3 | 10 | 10 | [16 empty] | 回滚从触发到权重归零 ≤ 60s | 未开始
D5 | 32 | SLO / 错误预算看板 + 告警规则与值班通道（P1 走电话） | 人员A | 26 | 1 | 14 | 14 | [16 empty] | 看板数据正确，告警可触发并升级 | 未开始
D4 | 33 | 容量与压测验收（并发 SSE 1500 / 管理面 800 QPS） | 人员A | 23,45 | 2 | 11 | 11 | [16 empty] | 达到单实例基线，劣化 ≤ 10% | 未开始
D5 | 34 | 上线检查表、发布窗口冻结与正式上线 | 人员A | 31,33,36,37,38 | 1 | 13 | 13 | [16 empty] | 上线检查表全部通过；上线后 1 小时值守无 P1/P2 告警、成功率达标 | 未开始
D5 | 35 | 移交运维：Runbook / 应急预案 / 值班表 / 成本看板 | 人员A | 34 | 1 | 15 | 15 | [16 empty] | 文档与看板交付并完成交接评审 | 未开始
D4 | 36 | 备 region 接管演练（GTM 强制切换） | 人员B | 30,21 | 2 | 11 | 11 | [16 empty] | 成功率不降、接管期写入 P99 抬升 ≤ 80ms | 未开始
D4 | 37 | 主库故障切换演练（RDS 主备 + 应用重连 + 额度对账） | 人员B | 4,23 | 2 | 11 | 11 | [16 empty] | 切换 ≤ 60s，额度对账一致 | 未开始
D4 | 38 | 上线前安全核查（OWASP / 白名单 / 密钥 / 审计） | 人员B | 22 | 2 | 12 | 12 | [16 empty] | 无高危项，整改项闭环 | 未开始
D4 | 39 | 备 region 链路拨测与告警（不健康时阻止 GTM 接管） | 人员B | 30 | 2 | 12 | 12 | [16 empty] | 链路异常可告警并阻断接管 | 未开始
D5 | 40 | 证书正式部署到 ALB / WAF / DCDN（含 SNI 校验与到期告警） | 人员A | 19,20,25 | 1 | 14 | 14 | [16 empty] | 证书链校验通过，TLS 1.2/1.3 可用，SNI 与域名校验生效 | 部分交付（2026-10-12：证书已部署至两地 ALB 443，链校验与 SNI 通过；WAF 未接入、DCDN 未启用 ⇒ 按 F15（不采购）与未开通，本轮不做，判据收窄为仅 ALB；未闭合项改为「新证书须人工换绑两地 ALB HTTPS 监听（AutoReissue=enable 只保证签出新证，无 CAS 部署联动；2027-03-29 前执行 targets.yaml R1–R4）」）
D2 | 41 | 部署 PgBouncer / RDS 代理并落地连接数预算 | 人员B | 4,13 | 3 | 4 | 6 | [16 empty] | cl_waiting 无持续堆积；PG 实际连接数 ≤ max_connections × 0.8 | 已完成
D4 | 42 | 配置主站 / 备 region 节点池自动伸缩（**ACK 托管弹性组件 ack-goatscaler**，非 cluster-autoscaler） | 人员A | 10,11,24 | 2 | 11 | 11 | [16 empty] | 验收判据改：patch HPA `minReplicas=13` 制造真实 Pending 并观察是否自动出第 5 台（原「手动 scale 12」方法必然假阴性） | 部分交付（配置完成、扩容动作未实测）
D5 | 43 | 主站 HPA **4–13** 落地 + 探针与单实例容量基线 | 人员B | 23 | 3 | 13 | 13 | [16 empty] | 单实例基线可复现；/healthz、/readyz 探针指向正确，**且 /readyz 必须免限流**（现 /api/status 被 GlobalAPIRateLimit 掐住） | 部分交付（HPA 4–13 已在现网、指标 CPU 65，F12/F14 已裁定；单实例容量基线 C 未实测、/readyz 免限流待 G8）
D5 | 44 | 备 region HPA **2–20** 落地 + 1.5× 接管容量验证（节点池实况 2–12 / 96 vCPU） | 人员A | 24,25,42 | 3 | 13 | 13 | [16 empty] | 备 region 扩到 **20 副本**（= 主站 maxReplicas 13 × 1.5）并压测，成功率不降 | 未开始
D3 | 45 | 搭建 staging / perf 环境并跑通三数据库矩阵 | 人员A | 16,10 | 4 | 8 | 8 | [16 empty] | 三数据库矩阵（SQLite / MySQL / PG）用例通过，压测矩阵可执行 | 未开始（Day2 仅最小三库冒烟）
D2 | 46 | 运维访问面：kubeconfig + RAM→RBAC + API Server 私网端点 + 堡垒机/VPN + 变更审批 | 人员A | 10 | 3 | 6 | 6 | [16 empty] | kubeconfig 分发完成，API Server 未暴露公网，变更审批路径可用 | 已完成
D5 | 47 | ALB 安全组源收敛为 WAF/DCDN 回源段 + SNI 域名校验 | 人员A | 22 | 1 | 14 | 14 | [16 empty] | 定稿更正（2026-10-06 裁定 A，任务 47）：ALB 入向保持 0.0.0.0/0 :80,443 不收敛（WAF 3.0 = 云原生 SDK 接入）；未匹配 Host 由 Ingress catchall/Host 规则兜底；直连 ALB 公网 IP 可达属已接受风险 | 已完成（2026-10-12：两地 ALB 均有 443 监听，SNI 与 Host 兜底规则已落地；「源收敛」分支按 2026-10-06 定稿改为不收敛）
D5 | 48 | 支付回调源 IP 白名单 + 签名校验验证 | 人员B | 20,22 | 1 | 15 | 15 | [16 empty] | 伪造源 IP 回调被拒，合法回调放行 | 未开始
D5 | 49 | 备 region Tair 预热策略与接管前 warmup 验证 | 人员B | 29,30 | 2 | 14 | 14 | [16 empty] | 接管前 warmup 执行完成，令牌缓存命中率恢复至常态 | 未开始
D2 | 50 | PITR 备份恢复演练（记录 RPO / RTO） | 人员B | 14,9 | 3 | 5 | 5 | [16 empty] | 从备份恢复到新实例成功，RPO/RTO 实测值回填台账 | 未开始
D5 | 51 | 上游渠道 RPM / TPM 配额盘点与限流参数校准 | 人员B | 30 | 1 | 15 | 15 | [16 empty] | 各渠道 RPM/TPM 台账完成，限流参数与之对齐 | 未开始
D5 | 52 | 带宽与规格量化（NAT / EIP / ALB LCU）+ 成本量化表 | 人员A | 6,26 | 1 | 14 | 14 | [16 empty] | 带宽与 ALB LCU 规格确认，月度成本估算表输出 | 未开始（顺延 T+14）
D5 | 53 | 配置热更新跨节点收敛验证（SYNC_FREQUENCY=30）——**渠道热更新不在此判据内**（无 Redis 时路由每请求直查 DB） | 人员B | 23,28 | 1 | 15 | 15 | [16 empty] | 配置变更在 **≤ 30 s（= SYNC_FREQUENCY，与节点数无关）** 内全节点收敛；跨 region 同样 ≤30 s | 已完成（2026-10-06 实测通过；按更正判据，渠道热更新/改价端到端不属本卡）
D5 | 54 | 数据库迁移版本化（golang-migrate）+ expand-contract 回滚验证 | 人员B | 18 | 2 | 14 | 14 | [16 empty] | 迁移工具接管 schema 版本，回滚路径验证通过 | 已完成
D5 | 55 | SESSION_SECRET 双密钥轮换方案与演练 | 人员B | 17,28 | 1 | 13 | 13 | [16 empty] | 新旧密钥并存过渡验证通过，轮换期间会话不失效 | 未开始
D2 | 56 | 上游供应商白名单提交与生效确认（马尼拉 + 新加坡 EIP 池） | 人员A | 6,12 | 1 | 5 | 5 | [16 empty] | 8 个 EIP 均已提交并取得供应商生效确认 | 未开始
人力负荷校验（每时段单人上限 4 人时；3 段/天 = 上午 09:00–13:00 / 下午 14:00–18:00 / 晚间 19:00–23:00；数据来自上表「每时段投入」列）
时段 | [8 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15
人员A
人员B
负荷结论
总投入(人时) |  | 总产能(人时，2 人 × 5 天 × 3 段 × 4 小时)
T-5 / T-3 前置门禁清单（等待型与研发型前置，不占用实施工期人力；G1–G7 与 G9 为 T-5 前置，G8 与 G10–G13 为 T-3 前置；全部完成才允许 D1 启动）
编号 | 前置事项 | 类别 | 负责角色 | 发起时点 | 最长等待 | 门禁作用
G1 | 注册阿里云国际站账号并发起企业实名认证 | 账号 | 项目负责人 | T-5（说明与总览!$B$22） | 1–2 工作日 | 未实名无法购买 ECS/RDS，直接阻塞 D1。（对应账号表 #1/#2）
G2 | 提交资源配额工单（ECS vCPU / EIP / ALB / RDS / RDS 代理 / PgBouncer / GTM） | 提交资源配额工单（ECS vCPU / EIP / ALB / RDS / GTM；**托管 PgBouncer 无需单独配额**） | 运维负责人 | T-5 | 2–3 工作日（关键路径） | 未批复无法创建节点池与出口 EIP。（对应账号表 #7）
G3 | 开通后付费、绑定支付方式、设置预算告警 | 账号 | 财务 | T-5 | 当日 | 未开通无法下单。（对应账号表 #3）
G4 | 域名注册 + 实名认证 + NS 指向云解析并 dig 验证 | 域名 | 项目负责人 | T-5 | 24–48h 生效 | NS 未生效则 D1 接入层无法验证。（对应账号表 #13/#14/#15）
G5 | SSL 通配符证书申请（*.likha.hk，TLS 1.2+1.3） | 证书 | 运维负责人 | T-5 | 1–24h | 无证书则 ALB/WAF HTTPS 不可用。（对应账号表 #17）
G6 | 域名解析记录、GTM 地址池与证书部署配置模板就绪 | 接入 | 运维负责人 | T-5 | 当日 | 与 ALB/WAF 的创建时序对齐（原方案 D1 部署证书时 ALB 尚未创建；本版修正为任务 #40 在 D5 下午段（S14）执行，位于 ALB #19 / WAF #20 / 新加坡 ALB #25 全部就绪之后）。（对应账号表 #16/#18）
G7 | 开通全部云产品（网络/计算/数据/接入/观测/运维访问面） | 产品 | 运维负责人 | T-5 | 当日 | 国际站需逐产品开通，未开通则无法下单。（对应账号表 #8–#12）
G8 | 代码侧补建项【完成并合并】：/healthz、/readyz、/metrics、限流降级改造（Redis 故障降级放行而非 fail-closed） | 研发 | 后端负责人 | T-3 | 1–2 工作日 | 未完成则 SLA 99.95% 不成立（impl_deploy.md 8.2 最低配置 / R-05）；原 v2.0 仅要求「排期确认」，本版改为「必须完成」。属研发独立排期，不计入部署人时。
G9 | RAM 用户 / 资源组 / 成本标签 / MFA / ActionTrail 预建 | 账号 | 安全负责人 | T-5 | 当日 | 最小权限与审计是上线检查表必查项。（对应账号表 #4/#5/#6）
G10 | 备 region 容量方案与配额确认（新加坡实批按量 96 vCPU、HPA 2–20、节点池自动伸缩 2–12；本期仅 PH 备，不含泰国备） | 容量 | 运维负责人 | T-3 | 当日 | 未确认则备 region 无法满足「单站点全量接管 = 被接管站点 maxReplicas 13 × 1.5 = 19.5 → 20 副本」（容量下限 8 节点 / 64 vCPU，实况上限 12 节点 / 96 vCPU），M4 与 SLA 不达标。（对应账号表 #7 第二批工单）
G11 | 连接数预算与 PgBouncer / RDS 代理方案确认（含三条不变量 I-1/I-2/I-3） | 数据 | 后端负责人 | T-3 | 当日 | 主站扩到 16 实例时 300 × 16 = 4800 连接会打爆 PG（impl_deploy.md 8.5）。（对应账号表 #9）
G12 | SLA 口径与交付范围书面确认（五条口径 + 排除项 + 区域级故障边界 + 泰国二期） | 商务/架构 | 项目负责人 | T-3 | 当日 | 不确认则 D5 验收无法判定（例：马尼拉 region 故障 30 分钟是否构成违约）。见「里程碑与验收」SLA 指标口径一节。
G13 | staging / perf 环境方案确认（位置、规格、三数据库矩阵与压测矩阵承载方式） | 环境 | 运维 + 后端 | T-3 | 当日 | 未确认则任务 #33 压测与 #45 无落点；与「新加坡不部署 RDS」红线的口径冲突需一并澄清。
G0 门禁：以上 G1–G13 任一项未完成，D1 不得启动。其中 G1–G7 与 G9 为 T-5 前置（等待型），G8 与 G10–G13 为 T-3 前置（研发/确认型）。本版为 5 天冲刺口径：2 人全职、每天 3 个工作段（含晚间加班段）、单人每段 ≤ 4 人时，15 段共 120 人时产能、投入 113 人时（94.2%），仅余 7 人时缓冲（约 1.75 个时段/人），任一人阻塞或任一外部依赖延期即直接顺延，无内部消化空间。若无法接受该风险，可选方案：① 新增第 3 人（约 +60 人时）把利用率降到 63%；② 按「里程碑与验收」裁剪预案降级范围；③ 回退 9 天口径（78% 利用率、31 人时缓冲）。

## 里程碑与验收
里程碑门禁、验收证据、SLA 指标口径、关键风险与工期裁剪预案
里程碑 | 偏移(日，D1=0) | 目标日期 | 通过标准 | 验收证据 | 负责角色 | 状态 | 备注
G0 前置门禁通过 | -5 |  | T-5 = 前置启动日。G1–G13 全部完成：账号可下单、配额已批复、域名 NS 生效、证书已签发、代码侧补建完成、备 region 容量与连接数方案确认、SLA 口径与交付范围书面确认、staging/perf 方案确认 | 实名认证截图、配额批复工单号、dig NS 结果、证书 ID、G8 代码合并记录、G12 确认邮件 | 项目负责人 | 未开始 | 未通过则 5 天工期不可达，必须顺延（D1 不得启动）。决策留痕（2026-09-24）：前置启动日 T-5 = 2026-09-23 编制时已过，本次维持原基准不变、不顺延 D1；G1–G13 未在本基准内闭环时，仍按本节门禁规则顺延。
M1 D1 晚间结束：合规与数据底座就绪 | 0 |  | 账号合规收口（G0 收口完成）、马尼拉网络底座（VPC / 4 组 vSwitch / NAT / EIP 池）可用、ACK Pro 集群创建完成、RDS 主备 + Tair + ClickHouse + OSS + 双地域 ACR 已创建、RDS 备份策略（PITR）生效、域名 NS 复核通过 | VPC/EIP 清单、ACK 集群详情、RDS 实例详情、Tair 与 CH 连接测试记录、备份任务记录、dig NS 结果 | 人员A / 人员B | 部分达成（2026-10-12：网络底座 / ACK / RDS / Tair / CK / OSS / ACR / 备份策略 / NS 复核均已完成；G0 未整体闭环，「双地域 ACR」按 F8 改单地域） | D1 三个时段共完成 13 项任务；RDS 主备跨可用区，备份任务已有可恢复时间点
M2 D2 晚间结束：计算底座与主库就绪 | 1 |  | 节点池实得 4×ecs.g9ae.2xlarge 跨 2 AZ Ready（三机型列表 [g9i, g8ine, g9ae]）、Namespace/ConfigMap/Secret（**手工 Opaque Secret；不使用 KMS/RRSA/ExternalSecret**）就绪、master Deployment 迁移幂等（连续两次结果一致）、马尼拉 ALB + 健康检查就绪、RDS 内置托管 PgBouncer 与连接数预算落地、运维访问面（kubeconfig / RAM→RBAC / API Server 端点 / 堡垒机）可用、PITR 恢复演练记录 RPO/RTO、上游 8 个 EIP 白名单提交 | 节点列表、迁移两次的幂等验证记录、ALB 健康检查截图、连接数预算表、PITR 演练报告、白名单提交回执、kubeconfig 与端点策略截图 | 人员A / 人员B | 部分达成（2026-10-12：节点池 4 台跨 2 AZ、手工 Opaque Secret、master 迁移幂等、马尼拉 ALB+健康检查、托管 PgBouncer、运维访问面均已完成） | master 迁移必须连续两次结果一致；PgBouncer cl_waiting 无堆积；PgBouncer 须先于应用连库就位（任务 #41 早于 #18 完成配置收敛）
M3 D3 晚间结束：接入层与主站点灰度就绪 | 2 |  | stable 4 副本跨 AZ Ready（PDB 70% + HPA 4–13 + Pod 反亲和）、canary Deployment 就绪（✅ 2026-10-12 V1–V6 全过）、PH 备 Deployment/Service 就绪（⚠ 实况：任务 25 的 SG ALB 已于 2026-10-12 闭合，V4 会话互通仍未实测 ⇒ 仍记**部分交付**）、新加坡 ACK 集群与节点池创建完成、GTM 实例/地址池/健康探测生效（先只挂马尼拉；⚠ 任务 21 2026-09-30 裁定挂起，仍未创建）、安全组与数据库白名单逐条核对通过、staging/perf 环境跑通最小三数据库冒烟 | Pod 跨 AZ 分布截图、GTM 探测记录、安全组核对表、三库矩阵用例结果、新加坡集群详情 | 人员A / 人员B | 部分达成（2026-10-12：stable 副本/PDB/HPA、canary V1–V6、新加坡 ACK 与 ALB（含 443+TLS）、安全组与白名单核对已完成；GTM 仍挂起、任务 28 V4 未实测、staging/perf 未建） | 此时系统已具备灰度发布条件；WAF 接入与主站 HPA 落在 D4/D5（任务 #20 / #43）
M4 D4 晚间结束：演练通过且可观测就绪 | 3 |  | WAF 3.0 接入 + CC 策略生效（⏸ 2026-10-12 F15：本轮不采购 WAF ⇒ 该项从 M3 通过标准移除，入口层无 L7 防护为知情接受缺口）、灰度发布演练（5→20→50→100 与回滚）通过、备 region 公网读写马尼拉主库成功（连接 RTT ≤ 70 ms）、备 region 接管演练与主库切换演练通过、容量压测达标（并发 SSE 1500 / 管理面 800 QPS）、**ack-goatscaler 配置就绪（扩节点动作未实测）**、新加坡 ALB 就绪、SLS/ARMS/Grafana/站点拨测可见、上线前安全核查无高危项、备 region 链路拨测与告警生效 | WAF 拦截记录与合规判分、灰度演练记录、连接测试记录（含 sslmode=verify-full）、演练报告（含 RTO/RPO）、压测报告、安全核查清单、看板与拨测截图 | 人员A / 人员B | 未开始（⏸ 2026-10-12 F15：WAF 本轮不采购，该项已从 M3 判据移除；灰度/接管/主库切换演练与压测均未执行；观测面任务 26 已于 2026-10-10 4/4 闭环、新加坡 ALB 已就绪） | 阻断线：RTT > 100 ms 或连接失败率 > 0.1%（5 分钟滑动窗口）时暂不挂入 GTM；接管容量 = 主站 maxReplicas **13 × 1.5 = 19.5 → 20 副本**（HPA 2–20 于 D5 与上线同步落地并验证）
M5 D5 晚间结束：正式上线并完成移交 | 4 |  | 主站 HPA **4–13** 与备 region HPA **2–20** 落地并验证、证书正式部署至 ALB/WAF/DCDN（SNI 校验通过）、上线检查表通过并完成正式上线（D5 S13）、备 region Tair 预热与支付回调源 IP 白名单验证、SLO/错误预算看板与告警通道就绪、上游 RPM/TPM 配额台账与成本量化表交付、运维移交完成 | HPA 扩容记录、证书 ID 与 SNI 校验结果、上线检查表、看板截图、配额台账、成本量化表、Runbook/应急预案/值班表 | 人员A / 人员B | 未开始 | 正式上线安排在 D5 S13（上午段），上线后 1 小时值守观察；D5 下午/晚间段为上线后收尾与移交
关键风险与前置依赖（2 人 / 5 天冲刺口径）
风险 / 前置依赖 | 影响 | 应对措施 | 责任角色 | 触发信号 | 风险等级 | 剩余风险 | 备注
企业实名认证或配额审批未在 T-5 完成 | 工期直接不可达，全案顺延 | T-5 上午立即提交；每日 18:00 跟进工单；先用已批复配额创建 VPC/ALB 等低配额资源 | 项目负责人 | T-5 日落前未通过 / 未批复 | 高 | 工期顺延 2–3 天 | 唯一的外部不可控项，已在 G1/G2 列为门禁。决策留痕（2026-09-24）：T-5 = 2026-09-23 已过，本期不改基准、不顺延 D1，接受该项剩余风险；T-5 后每日 18:00 跟进而未批复的，D1 即顺延（顺延不改变工期仍为 5 天的结论）。
备 region 配额（新加坡 ≥64 vCPU）未批复 | 备 region 无法满足「接管 = 主站 maxReplicas 13 × 1.5 = 19.5 → 20 副本」，M4 与 SLA 不达标 | 与主站点配额分开申请并在 T-3 前跟进；未批复时按 HPA max 12 副本（而非 20）交付并书面记录 SLA 降级——节点池实况上限 12 节点 / 96 vCPU（12 副本仅需 24 vCPU） | 运维负责人 | T-3 配额工单未批复 | 高 | SLA 口径需下调或追加预算 | G10 门禁
代码侧补建项（/healthz、/readyz、/metrics、限流降级）未在 T-3 完成 | 探针不准确、监控缺失、Tair 故障时 fail-closed 直接 5xx → SLA 99.95% 不成立 | T-3 前完成开发与合并（G8）；未完成则 D1 不得启动，或用 /api/status + TCP 临时替代并接受指标置信度下降 | 后端负责人 | T-3 合并记录缺失或探针仍指向 /api/status | 高 | 可用性指标置信度下降 | 属研发工作量，不计入部署 113 人时；本版为「必须完成」的 T-3 门禁（G8）
仅 2 人且无人员冗余（5 天冲刺下风险升级） | 任一人阻塞或请假，关键路径断裂导致整体延期 | 明确 A/B 分工并互备关键命令；每日 3 次短站会（每段结束 10 分钟）同步阻碍项；关键变更与上线操作集中在 S1/S2，晚间加班段只排低风险任务。已决策（2026-09-24）：本期不增加第 3 人。本版缓冲仅 7 人时（约 1.75 段/人），无法覆盖任一人单日缺席，人力冗余风险改由以下方式收敛：① A/B 关键命令互备，每段结束 10 分钟交接并留书面记录；② 单日任务完成率 < 80% 即触发「工期裁剪预案」，自第 1 项（DCDN 延后）起顺序降级；③ 任一人员缺席当天即停止关键变更，只执行可回退任务并按 G0 规则顺延。 | 项目负责人 | 单日任务完成率 < 80% | 中 | 接受（本期不加第 3 人）；触发时按工期裁剪预案降级交付范围兜底 | A 负责网络/接入，B 负责数据/应用；5 天口径下缓冲由 31 人时降至 7 人时。决策留痕（2026-09-24）：不增加第 3 人，7 人时缓冲的剩余风险由裁剪预案与 A/B 互备兜底。
域名 NS 生效需 24–48 小时 | D1 接入层无法验证，顺延 D3 | T-5 完成 NS 托管并 dig 验证；未生效前先用 ALB 默认域名完成配置验证 | 运维负责人 | dig 返回非阿里云 DNS | 中 | 顺延 1 天 | 已在 G4 列为门禁
新加坡 → 马尼拉 RDS 公网延迟或抖动 | 备 region 接管期写延迟抬升，影响体感 | D4 完成实测并留存基线（任务 #30 在 D4 上午段）；RTT > 100 ms 或失败率 > 0.1%（5 分钟窗口）时暂不把备 region 挂入 GTM 备地址池；建议评估以 CEN / VPC 对等替代公网直连 | 人员B | 拨测 RTT 超标 | 中 | 接管期写入 P99 抬升 ≤ 80ms | 链路不健康时阻断接管（任务 #39）
备 region 误以 master 启动导致并发迁移同一 schema | 迁移冲突、锁表甚至数据损坏 | 备 region 固定 NODE_TYPE=slave 并纳入部署门禁校验；备 region 不授予迁移权限账号 | 人员B | 备 region 日志出现 AutoMigrate | 中 | 可控（门禁拦截） | 红线项
双写风险（主站点与备 region 同时写同一主库） | 计费对账分裂、额度超扣或重复扣 | GTM 健康探测 + 主站点 ALB 摘流共同收口；禁止本地库、只读副本与 DTS 链路；上线前演练验证 | 人员A | 同一 request_id 出现双写记录 | 中 | 可控（架构层面消除） | 红线项
PgBouncer / RDS 代理成为新增单点 | 池故障时全站不可用 | **RDS 内置托管 PgBouncer（不自建，无 3 副本 + PDB 形态）**；应用侧自动重连 + RetryTimes；预置「回退直连」应急 DSN 与演练 | 人员B | 池 cl_waiting 持续堆积或 query_wait_timeout 报错 | 中 | 单副本 ≤ 30s 恢复；全层回退分钟级 | impl_deploy.md 8.4 故障域表已纳入
跨区公网链路（未走 CEN / VPC 对等） | 备 region → 主库链路概率性劣化，且公网暴露面更大 | T-3 评估 CEN / VPC 对等替代方案（需补开通项）；未替代前保留公网 + IP 白名单 + verify-full 收敛面 | 人员A | 公网段抖动、连接失败率上升 | 中 | 接管成功率受影响 | 架构改进项，优先级最高
上游渠道 RPM / TPM 配额不足 | 网关核心容量约束，压测结论与真实吞吐不符 | T-8 前完成各渠道配额盘点并建立台账（任务 #51）；限流参数与配额对齐；必要时补充供应商账号 | 人员B | 压测出现大量 429 / 渠道自动禁用告警 | 中 | 实际吞吐低于验收口径 | 原方案完全未评估上游配额
成本超预算（出站带宽与 ALB LCU 为主要变量） | 需追加预算或降配 | 成本标签 + 预算告警（80% 阈值）；量化表覆盖出站流量、ALB LCU、跨区公网读写、WAF 请求数、DCDN；备 region 可评估冷备形态（降低常态成本但拉长 RTO） | 财务 | 月度账单达到预算 80% | 中 | RTO 由秒级变为分钟级 | 本版新增成本量化任务 #52
staging / perf 环境未就绪 | 压测与三数据库矩阵无落点，AGENTS.md 强制的三库验证缺失 | 以马尼拉主站点命名空间 + 主站 RDS 逻辑隔离 schema 落地（任务 #45），澄清「新加坡不部署 RDS」红线仅约束 prod 备 region | 人员A | D4 结束 M2 未包含环境就绪证据 | 中 | 压测结论置信度下降 | 修复原方案 #33 无环境可跑
区域级 IaaS 故障（主库随马尼拉 region 失效） | 主站点整站故障时备 region 无库可写，原「RTO ≤ 5 min」在该情形下为伪能力 | 已在 SLA 排除项②中排除并在 sheet7 明确「整站故障」边界 = 接入层 + 计算层，不含 RDS 所在 region 失效；RPO 依赖 PITR（目标 ≤ 5 min，须由恢复演练验证）；如客户要求覆盖该情形，需追加第三 region 主库方案 | 架构 / 项目负责人 | 阿里云公告马尼拉 region 级故障 | 高 | 须书面排除，否则验收口径不一致 | P0 缺口，本版通过口径澄清 + 演练闭环
交付范围仅菲律宾，泰国用户 RTT +55–80 ms | 与「主站点不能只放一个区域」的设计结论冲突 | 在合同/验收口径中写明「本次仅覆盖菲律宾，泰国二期」；或把曼谷站点纳入二期范围并重估工期 | 项目负责人 | 泰国客户出现 TTFT 体感投诉 | 中 | 二期需补曼谷站点与 TH 备 | 本版已在「交付范围（本次）」明确
部署窗口与国庆假期重叠（D4 = 2026-10-01 国庆当天、D5 = 2026-10-02 假期） | 阿里云工单响应、上游供应商白名单回执、验收人签字在假期可能延迟，直接冲击 5 天口径 | 已决策（2026-09-24）：保留 D4/D5 窗口、不顺延（否决原 ② 顺延至 2026-10-08 的方案）。执行原 ①：T-3 前确认假期值班排班与工单加急通道并留存回执；原 ③（M4/M5 签署改为节后补签、部署动作本身不停）作为兜底。风险自担：假期内的工单响应、上游白名单回执与验收签字延迟，不再作为 D 序列顺延的理由。 | 项目负责人 | T-3 前未取得假期值班与供应商确认 | 中 | 顺延 0–3 天（窗口保留为已决策，不因假期额外顺延；超出部分由裁剪预案吸收） | 仅影响中国境内团队；若实施方为境外或菲律宾本地团队则本项不成立。决策留痕（2026-09-24）：保留 D4/D5 窗口、不顺延，已否决 ② 方案（原 ②：D1 顺延至 2026-10-08、总交付不晚于 2026-10-14，仅作追溯保留）。
SLA 指标口径与排除项（对齐 impl_deploy.md 8.1 / 8.2；D5 验收前必须书面确认）
项 | 定义
服务窗口 | 7×24，按自然月统计（30 天 = 43,200 分钟）
不可用 | 在探测区域内，对 /v1/chat/completions（mock 上游固定回包）或 /api/status 连续 2 个 15 s 周期返回 5xx / 连接失败 / 超 10 s 无响应
计划内维护 | 提前 72 h 公告、每月 ≤ 30 min，且必须通过灰度实现零停机（零停机时不计入不可用）
部分降级 | 成功率 < 99.5% 或 p95 > 阈值持续 5 min，计入 SLO 违约但不计入「完全不可用」，用错误预算单列跟踪
排除项 | ① 上游供应商自身故障（new-api 只做透传与切换，不计网关 SLA）；② 阿里云公告的区域级 IaaS 故障；③ 客户侧网络与证书问题；④ 超出限流配额的 429
月度不可用预算 | 43,200 × 0.05% = 21.6 分钟（周预算 5.04 分钟，日预算 0.72 分钟）
达成最低配置 | 双站点 + 新加坡备 region + 主站 ≥4 副本跨 2 AZ + RDS 高可用 + Redis 限流降级改造（G8）；缺任一项则 99.95% 不成立
故障域边界（新增） | 「主站点整站故障 → RTO ≤ 5 min」的边界 = 接入层（ALB / WAF / GTM）+ 计算层（ACK / Pod）故障；不含 RDS 所在的马尼拉 region 整体失效（该情形属排除项②）。主库只存在于马尼拉一个 region，区域级故障下的 RPO 依赖 PITR 备份（目标 RPO ≤ 5 min，须由任务 #50 的恢复演练验证）。
指标阈值口径（新增） | RTT 验收线：备 region → 主库连接 RTT ≤ 70 ms、接管期写入 P99 抬升 ≤ 80 ms；阻断线：RTT > 100 ms 或连接失败率 > 0.1%（5 分钟滑动窗口）。两者是「目标值」与「阻断值」，不是互相矛盾的阈值（原 v2.0 未区分标注，已澄清）。
工期裁剪预案（按以下顺序降级，优先保主站点可上线）
顺序 | 裁剪项 | 触发条件 | 影响 | 决策人 | 是否影响 SLA | 可否上线后补齐 | 备注
1 | DCDN 静态加速延后至上线后 | 工期紧张 | 静态资源不经 CDN，首屏略慢 | 项目负责人 | 否 | 可 | 改动最小
2 | RDS 只读实例取消 | 成本或工期紧张 | 报表查询与主库争用 | 人员B | 否 | 可 | —
3 | 备 region 本地 ClickHouse 暂用主站点 ClickHouse | 工期紧张 | 备 region 日志跨区写入，接管期略慢 | 人员B | 否 | 可 | 不影响主链路
4 | 压测验收缩短为关键场景抽测 | D5 时间不足 | 容量结论置信度下降 | 人员A | 否 | 可 | 需上线后一周内补测
5 | 备 region 热备（2 副本）改为冷备（0 副本 + GTM 触发扩容） | 成本优先 | 接管 RTO 由秒级变为分钟级 | 项目负责人 | 是（RTO 变长） | 可 | 可用性仍可能满足 99.95%，但切换体验下降；此时 G10 的容量配额仍必须保留，否则无法扩容到 1.5× 接管容量（**20 副本 = 40 vCPU，容量下限 8 节点 / 64 vCPU**）
6 | GA 与泰国（曼谷）站点整体延后至二期 | —（本就不在本次交付范围） | 泰国用户 TTFT 多 55–80 ms；上游出口无加速 | 项目负责人 | 否（已在口径外） | 可 | 二期立项时同步补曼谷站点与 TH 备
7 | 备 region 整体延后至上线后第 2 周 | D5 结束仍未打通公网读写 | 失去区域级容灾，SLA 目标不达标 | 项目负责人 | 是（SLA 不达标） | 可 | 最后手段，需书面记录风险
工期口径变更说明（v2.1 -> v2.2）：v2.0 的「5 天 / 10 时段 / 80 人时」为 100% 满负荷且前置期为 0 天；v2.1 修正前置期（T-5）、补齐 17 项评审缺口后共 56 项 / 113 人时，在「2 人 + 单人每时段 ≤ 4 人时 + 半天时段」口径下压缩进 8 天经 600 次重排无可行解，故定为 9 天（18 段 / 144 人时 / 利用率 78% / 缓冲 31 人时）。本版（v2.2）按要求压回 5 天：约束「2 人不变、每天 2 段不变」时，扫描得到的最小可行加班强度为单人 7 人时/段（即每天 14 小时），已逼近人体与操作风险上限；改用「每天 3 个工作段（新增 19:00–23:00 晚间加班段）」后，单人每段仍维持 4 人时（每天 12 小时），56 项任务在 15 段内 0 超载排布完成，故 v2.2 采用「3 段/天 × 5 天」口径。瓶颈的本质是 2 人的绝对产能（113 / 120 = 94.2%），关键路径仅 9 段（4.5 天），因此增加时段数比延长时间长度更有效。若无法接受 94.2% 利用率，三条替代路径：① 新增第 3 人（约 +60 人时，利用率降至约 63%）；② 按上方裁剪预案降级交付范围；③ 回退 9 天口径（78% 利用率、31 人时缓冲）。