## 说明与总览
new-api 菲律宾部署方案 · 部署清单与 5 天落地计划（2 人全职）
项目信息
项目名称 | new-api AI 网关（Go + React 单体二进制）· 菲律宾站部署
文档版本 | v2.0
编制日期 | 2026-09-22
编制依据 | impl_deploy.md 第七章「阿里云部署方案（菲律宾 + 泰国）」7.1 – 7.10
主站点 | 阿里云国际站 · 菲律宾 马尼拉 ap-southeast-6（承载菲律宾常态流量）
备 region | 阿里云国际站 · 新加坡 ap-southeast-1（仅承载 PH 备工作负载，可与泰国备共用集群）
数据库策略 | RDS PostgreSQL 高可用版【仅部署于马尼拉】；新加坡不部署任何数据库，备 region 经 RDS 公网地址 + TLS(verify-full) + IP 白名单读写马尼拉主库，不双写、无 DTS 链路
上游出口 | 马尼拉 / 新加坡 NAT 固定 EIP 池 → 全球加速 GA → OpenAI / Anthropic / Google / Azure / AWS 等
目标 SLA | ≥ 99.95%（月度不可用预算 21.6 分钟）
总工期 | 5 个自然日（D1–D5）；2 人全职，合计 10 人日 / 80 人时
关键前提（门禁 G0） | T-3 前置项（企业实名认证、资源配额审批、域名 NS 生效、证书签发、云产品开通）必须全部完成；任一项未完成则 5 天工期不可达，须顺延
工期风险等级 | 高：无缓冲日、无人员冗余。已在「里程碑与验收」给出风险清单与裁剪预案
假设与关键参数（黄色底单元格需按实际情况确认/替换）
参数 | 取值
部署启动日（D1，落地计划日期基准） | 2026-09-22
前置启动日（T-3，账号/配额/域名/证书须在此日发起） | 2026-09-22
投入人力 | 2 人全职 —— 人员A：基础设施/网络/接入/SRE；人员B：数据/应用/CI-CD/DevOps
人力模型 | 每时段（半天）= 2 人 × 4 小时 = 8 人时；单人每时段上限 4 人时；5 天共 10 个时段
业务域名（示例，需替换为正式域名） | api.likha.com
运维域名（示例） | ops.likha.com
镜像仓库前缀 | registry-vpc.ap-southeast-6.aliyuncs.com/newapi/new-api
单实例规格 | g8i.2xlarge（8 vCPU / 32 GiB）
日期口径：D1 = 部署启动日，落地计划中每项任务的日期均由此基准自动推算；任务均为「半天时段」粒度，D1上午 = 时段 S1 …… D5下午 = 时段 S10。数据来源：资源规格、数量与关键配置取自 impl_deploy.md 第 7.2 / 7.4 / 7.9 节；人时与配额为估算口径，需按实际情况与团队熟练度校准。
清单结构
① 账号与域名申请 | 19 项前置申请：国际站注册与企业实名、支付与配额、RAM/MFA/审计、11 类云产品开通、域名实名与 NS 托管、SSL 证书、告警通道；标注【T-3 前置】与等待时长
② 资源清单-马尼拉 | 菲律宾主站点（ap-southeast-6）29 项资源：网络、接入、计算、数据、缓存、日志、存储、安全、观测，以及 master / stable / canary 三个工作负载；含落地日（D1–D4）
③ 资源清单-新加坡 | 备 region（ap-southeast-1）18 项资源：仅计算、接入与本地缓存/日志；【RDS 数量为 0，不部署】
④ 网络与安全规划 | VPC/vSwitch 网段、EIP 规划、安全组逐条规则、KMS 凭据与轮换周期
⑤ 落地计划 | 5 天 39 项任务，按 D1–D5 × 上午/下午共 10 个时段排布；含负责人员、前置依赖、人时、甘特条、验收标准，并附【T-3 前置门禁清单】与【人力负荷校验】（每时段单人 ≤ 4 人时）
⑥ 里程碑与验收 | G0 门禁 + M1–M5 每日里程碑、验收证据、9 项关键风险、6 项工期裁剪预案

## 账号与域名申请
阿里云国际站 · 账号、实名、配额与域名申请清单（★ = 阻塞 5 天工期的 T-3 前置项）
序号 | 类别 | 事项 | 入口 / 平台 | 关键要求与参数 | 前置依赖 | 负责角色 | 启动时点 | 工期 / 等待时长 | 是否门禁项 | 备注
1 | 账号注册 | 注册阿里云国际站账号 | alibabacloud.com | 企业域名邮箱注册；注册国家/地区选 Philippines；绑定可接收国际短信的手机号 | — | 项目负责人 | T-3 前置 | 0.5 工作日 | ★ 门禁 | 主账号仅用于计费与 RAM 管理，禁止日常运维使用
2 | 账号注册 | 完成企业实名认证 | 阿里云国际站 · 实名认证 | 提交菲律宾主体注册文件（DTI/SEC）、法人身份证件、公司地址证明；名称须与银行账户一致 | 1 | 项目负责人 | T-3 前置 | 1–2 工作日（等待） | ★ 门禁 | 未实名无法购买 ECS/RDS；5 天工期最大外部风险，须 T-3 立即提交并每日跟进
3 | 账号注册 | 开通后付费并绑定支付方式 | 费用中心 · 支付方式 | 绑定 Visa/MasterCard 企业卡或对公转账；开启自动扣款与余额告警 | — | 财务 | T-3 前置 | 0.5 工作日 | ★ 门禁 | 预留不低于 3 个月账单的信用额度，避免欠费停机
4 | 账号安全 | 主账号安全加固 | 账号中心 · 安全设置 | 开启 MFA、登录保护与异地登录告警；绑定安全邮箱与紧急联系人 | 1 | 安全负责人 | T-3 前置 | 0.5 工作日 | — | OWASP：主账号不做日常操作
5 | 账号安全 | 创建 RAM 用户与最小权限策略 | RAM 控制台 | 4 个角色：admin、ops、cicd-push（仅 ACR 推送）、iac-terraform（IaC 最小权限） | 4 | 安全负责人 | T-3 前置 | 0.5 工作日 | ★ 门禁 | 同时开启 ActionTrail，记录全部云 API 变更并保留 180 天
6 | 账号安全 | 配置资源组与成本标签 | 资源管理 / 费用中心 | 资源组按 site=ph-mnl、site=sg 划分；成本标签：项目、环境、站点、成本中心 | 5 | 运维负责人 | T-3 前置 | 0.5 工作日 | — | 用于分账、预算告警与成本核算
7 | 配额申请 | 提交资源配额（Quota）申请 | 配额中心 / 工单 | ECS vCPU ≥ 64（马尼拉）+ 32（新加坡）；ALB 2；EIP ≥ 10；RDS 16C64G；Tair 4GB 主备；ClickHouse 2 节点；OSS 2；GTM 1 | 1 | 运维负责人 | T-3 前置 | 2–3 工作日（等待） | ★ 门禁 | 国际站默认配额常不足；工单需说明业务场景与峰值，分两批（先马尼拉后新加坡）申请
8 | 产品开通 | 开通网络与计算类产品 | 产品控制台 | VPC、EIP、NAT 网关、ALB、ACK Pro 托管版、ACR 企业版 | 1 | 运维负责人 | T-3 前置 | 0.5 工作日 | ★ 门禁 | 国际站需逐个产品单独开通
9 | 产品开通 | 开通数据与缓存类产品 | 产品控制台 | RDS PostgreSQL（选 15）、Tair（Redis 兼容）、云数据库 ClickHouse（社区版 24.8） | 1 | 运维负责人 | T-3 前置 | 0.5 工作日 | ★ 门禁 | ClickHouse 仅承载 LOG_SQL_DSN，TTL 90 天
10 | 产品开通 | 开通接入与安全类产品 | 产品控制台 | 云解析 DNS（旗舰版）、GTM（旗舰版）、DCDN、WAF 3.0（企业版）、SSL 证书、KMS 凭据管家 | 1 | 运维负责人 | T-3 前置 | 0.5 工作日 | ★ 门禁 | WAF 需企业版；证书需在 D1 前完成签发
11 | 产品开通 | 开通可观测与审计类产品 | 产品控制台 | SLS、ARMS（Prometheus 版 + 应用监控）、云监控站点监控、ActionTrail | 1 | 运维负责人 | T-3 前置 | 0.5 工作日 | — | 拨测点选马尼拉、曼谷、新加坡、东京、香港
12 | 产品开通 | 开通对象存储与镜像仓库 | 产品控制台 | OSS（同城冗余 ZRS）、ACR 企业版（马尼拉 + 新加坡两个地域实例） | 1 | 运维负责人 | T-3 前置 | 0.5 工作日 | — | 两站点须能从各自 VPC 域名拉取镜像
13 | 域名 | 域名选型与注册 | 阿里云国际站 · 域名 | 注册/确认业务域名与运维域名；开启隐私保护与自动续费 | — | 项目负责人 | T-3 前置 | 0.5 工作日 | ★ 门禁 | 若使用既有域名可跳过注册，仅需完成实名与 NS 托管
14 | 域名 | 域名实名认证 | 域名控制台 | 按注册局要求提交主体信息；未实名域名会被停止解析 | 13 | 项目负责人 | T-3 前置 | 1–2 工作日（等待） | ★ 门禁 | 主体须与阿里云账号实名主体一致
15 | 域名 | 修改 NS 为阿里云云解析并验证生效 | 域名注册商 / 云解析 DNS | 将 NS 指向阿里云国际站 DNS 服务器，并用 dig 验证权威解析生效 | 13,14 | 运维负责人 | T-3 前置 | 生效 24–48h（等待） | ★ 门禁 | 5 天工期下必须在 T-3 发起，否则 D1 接入层无法验证
16 | 域名 | 创建解析记录并接入 GTM | GTM 控制台 | 主地址池 = 马尼拉 ALB；备地址池 = 新加坡 ALB；HTTP 探测 /api/status，间隔 15s，切换 ≤ 60s | 15 | 运维负责人 | D3 上午 | 见落地计划 #21 | — | 备 region 未验证通过前不得加入备地址池
17 | 证书 | 申请 SSL/TLS 通配符证书 | 数字证书管理服务 | 申请 *.example-ph.com；要求 TLS 1.2 + 1.3 | 15 | 运维负责人 | T-3 前置 | 签发 1–24h（等待） | ★ 门禁 | 私钥托管至 KMS，开启自动续期与 30 天到期告警
18 | 证书 | 证书部署到 ALB / WAF / DCDN | 控制台 | 分别部署至马尼拉 ALB、新加坡 ALB、WAF、DCDN 域名 | 17 | 运维负责人 | D1 上午 | 见落地计划 #5 | — | 到期前 30 天自动续期并回归验证
19 | 通知 | 配置告警通道与联系人 | 云监控 / ARMS | 钉钉或企业微信机器人 + 短信 + 电话；P1 走电话并建立值班表 | 11 | 运维负责人 | D3 下午 | 见落地计划 #27 | — | 告警联系人须包含 2 名执行人与项目负责人
★ 门禁项共 11 项，全部为 T-3 前置（等待型）。G0 门禁未通过则 D1 不得启动，5 天工期不可达。

## 资源清单-马尼拉
菲律宾主站点资源清单 · ap-southeast-6（马尼拉）
序号 | 层 | 资源 / 产品 | 规格与版本 | 数量 | 命名规范 | 地域 / 可用区 | 关键配置 | 前置依赖 | 申请方式 | 落地日 | 负责 | 备注
1 | 网络 | VPC | 10.0.0.0/16 | 1 | vpc-newapi-mnl-prod | ap-southeast-6 | 单 VPC；开启 DNS 主机名解析；VPC 流日志投递 SLS | — | 控制台/IaC | D1 | 人员A | 与新加坡网段不重叠
2 | 网络 | vSwitch（公共） | 2 × /24 | 2 | vsw-mnl-pub-a / vsw-mnl-pub-b | 可用区 A / B | ALB 与 NAT 网关使用 | 1 | 控制台/IaC | D1 | 人员A | 多可用区是高可用前提
3 | 网络 | vSwitch（私有） | 4 × /20 | 4 | vsw-mnl-app-a/b、vsw-mnl-data-a/b | 跨 2 个可用区 | Pod 使用 app 网段，RDS 使用 data 网段 | 1 | 控制台/IaC | D1 | 人员A | Pod 与数据库分网段便于隔离
4 | 网络 | NAT 网关 | 多可用区 | 1 | nat-mnl-prod | 跨 2 个可用区 | 绑定固定 EIP 池；仅私有子网可出网 | 1 | 控制台/IaC | D1 | 人员A | 供应商 IP 白名单依赖固定 EIP
5 | 网络 | EIP（上游出口白名单池） | ≥ 4 个 | 4 | eip-mnl-upstream-01..04 | 多可用区 | 绑定 NAT 网关；用于供应商白名单与 GA 回源 | 4 | 控制台/IaC | D1 | 人员A | 同一池也是备 region 访问 RDS 的白名单来源
6 | 接入 | ALB | 标准版 II | 1 | alb-newapi-mnl | 跨 2 个可用区 | listeners 80（301）/ 443；idleTimeout=60s；requestTimeout=180s；TLS 1.2+1.3 | 2,17 | 控制台/IaC | D3 | 人员A | SSE 靠网关 ping（15–20s）保活
7 | 接入 | WAF 3.0 | 企业版 | 1 | waf-newapi-mnl | 马尼拉 | 接入 api.example-ph.com；CC 阈值对齐 GLOBAL_API_RATE_LIMIT；放行支付回调 | 6 | 控制台 | D3 | 人员A | 抗 L7
8 | 接入 | 云解析 DNS | 旗舰版 | 1 | — | 全球 | 承载主域名与子域名解析 | 15(前置) | 控制台 | D1 | 人员A | 与 GTM 配合完成按延迟解析
9 | 接入 | 全局流量管理 GTM | 旗舰版 | 1 | gtm-newapi-ph | 全球 | 主地址池 = 马尼拉 ALB；备地址池 = 新加坡 ALB；探测 /api/status 每 15s | 6,17(前置) | 控制台 | D3 | 人员A | 故障切换目标 ≤ 60s
10 | 接入 | DCDN | 按量付费 | 1 | dcdn-newapi-ph | 全球 | 静态资源加速；index.html no-cache；带指纹 chunk 缓存 7 天 | 17(前置) | 控制台 | D2 | 人员A | 可按裁剪预案延后
11 | 计算 | ACK Pro 托管版 | 控制面 SLA 99.95% | 1 | ack-newapi-mnl | 多可用区 | Kubernetes 1.31+；CNI Terway；开启 RRSA | 7(前置) | 控制台 | D2 | 人员A | 需 ACK 配额已批复
12 | 计算 | ECS 节点池 | g8i.2xlarge（8C32G） | ≥ 4 | ecs-mnl-node-01..04 | 跨 2 个可用区 | 系统盘 100G ESSD PL1 + 数据盘 300G ESSD；nofile=200000 | 11 | 控制台 | D2 | 人员A | HPA min 4 / max 16；单 AZ 故障仍有 2 副本
13 | 计算 | ACR 企业版（马尼拉） | 企业版实例 | 1 | acr-newapi-mnl | ap-southeast-6 | VPC 域名供集群拉取；开启镜像扫描与签名 | 12(前置) | 控制台 | D2 | 人员B | 镜像 tag = git sha
14 | 数据 | RDS PostgreSQL 高可用版 | pg 15，16C64G | 1 | rds-mnl-newapi | 主 A 备 B（跨可用区） | PITR 7 天；每日全量 + WAL 归档 OSS；开启公网地址但仅放行新加坡 NAT EIP | 9(前置) | 控制台/IaC | D1 | 人员B | 菲律宾唯一主库
15 | 数据 | RDS 账号与数据库 | — | 2 | newapi / newapi_sg | 马尼拉 | newapi：应用主账号；newapi_sg：备 region 接管账号（最小权限） | 14 | 控制台 | D2 | 人员B | 禁止与备 region 共用超级账号
16 | 数据 | RDS 只读实例（可选） | pg 15，同规格 | 1 | rds-mnl-newapi-ro | 马尼拉 | 报表与导出类查询分流 | 14 | 控制台 | D2 | 人员B | 非必需，工期/成本紧张时按裁剪预案取消
17 | 缓存 | Tair（Redis 兼容） | 主备版 4 GB | 1 | tair-mnl-newapi | 多可用区 | 密码 + 内网 ACL；maxmemory-policy allkeys-lru | 4(前置) | 控制台 | D1 | 人员B | 生产建议升级集群版
18 | 日志 | 云数据库 ClickHouse | 社区版 24.8，2 节点 | 1 | ck-mnl-newapi | 马尼拉 | 仅承载 LOG_SQL_DSN；TTL 90 天 | 9(前置) | 控制台 | D1 | 人员B | 写日志失败必须降级
19 | 存储 | OSS Bucket | 标准 + 低频生命周期 | 1 | oss-newapi-mnl | 马尼拉 | 同城冗余 ZRS；版本控制；90 天转归档；防盗链 + 签名 URL | 12(前置) | 控制台 | D1 | 人员B | 同时承载 RDS 备份归档
20 | 安全 | KMS 凭据管家 | 软件密钥 | 1 | kms-newapi-mnl | 马尼拉 | 托管 SQL_DSN、REDIS_CONN_STRING、SESSION_SECRET、支付渠道密钥 | 10(前置) | 控制台 | D2 | 人员B | 经 RRSA + ExternalSecret 注入，密钥不落 Git
21 | 安全 | 安全组与网络 ACL | — | — | sg-mnl-alb / sg-mnl-app / sg-mnl-db | 马尼拉 | 端口最小化，规则详见「网络与安全规划」 | 2,3,12 | 控制台 | D3 | 人员A | app 仅允许 ALB 访问 3000
22 | 观测 | SLS Project / LogStore | 按量 | 1 | sls-newapi-mnl | 马尼拉 | 采集 /app/logs 与 stdout；sys 30 天 / audit 180 天 | 11 | 控制台 | D4 | 人员A | Logtail DaemonSet 采集
23 | 观测 | ARMS Prometheus + 应用监控 | 按量 | 1 | arms-newapi-mnl | 马尼拉 | ServiceMonitor 抓 /metrics（需补建）；OpenTelemetry SDK（需补建） | 11 | 控制台 | D4 | 人员A | 代码补建项须在 T-3 完成，否则临时用 /api/status 拨测
24 | 观测 | 云监控站点监控（拨测） | 按量 | 1 | — | 马尼拉 + 新加坡 + 东京 + 香港 | 探测 GET /api/status，间隔 1 分钟，断言 success:true 与版本匹配 | 11(前置) | 控制台 | D4 | 人员A | 真实用户视角可用性
25 | 观测 | 操作审计 ActionTrail | 默认 | 1 | — | 马尼拉 | 记录全部云 API 变更，保留 180 天 | 5(前置) | 控制台 | D1 | 人员A | 合规与变更追溯
26 | 工作负载 | master Deployment | — | 1 | new-api-master | 马尼拉 | NODE_TYPE=master；replicas=1；Recreate；独立 PVC（RWO）；不接 ALB 流量 | 11,14 | GitOps | D2 | 人员B | 唯一执行 AutoMigrate 与 master-only 任务的节点
27 | 工作负载 | stable Deployment | — | 1 | new-api-stable | 跨 2 个可用区 | replicas=4；maxUnavailable=0；PDB minAvailable=3；HPA 4–16；preStop sleep 15s | 26 | GitOps | D3 | 人员B | 滚动发布零停机是 99.95% 前提
28 | 工作负载 | canary Deployment | — | 1 | new-api-canary | 马尼拉 | replicas=1；独立 Service 与 Ingress；canary-weight 5→20→50→100 | 26 | GitOps | D4 | 人员B | 灰度失败可秒级归零
29 | 工作负载 | Namespace / ConfigMap / Secret | — | 1 | namespace: new-api | 马尼拉 | 见 impl_deploy.md 7.4.1；密钥由 KMS + ExternalSecret 注入 | 20,11 | GitOps | D2 | 人员B | SESSION_SECRET 必须全区域一致

## 资源清单-新加坡
备 region 资源清单 · ap-southeast-1（新加坡，仅承载菲律宾备用负载）
序号 | 层 | 资源 / 产品 | 规格与版本 | 数量 | 命名规范 | 地域 / 可用区 | 关键配置 | 前置依赖 | 申请方式 | 落地日 | 负责 | 备注
1 | 网络 | VPC | 10.1.0.0/16 | 1 | vpc-newapi-sg-prod | ap-southeast-1 | 独立 VPC；不部署任何数据库实例 | — | 控制台/IaC | D2 | 人员A | 网段与马尼拉不重叠
2 | 网络 | vSwitch | 4 × /20 | 4 | vsw-sg-pub-a/b、vsw-sg-app-a/b | 跨 2 个可用区 | 公共子网承载 ALB 与 NAT；私有子网承载 Pod | 1 | 控制台/IaC | D2 | 人员A | 至少 2 个可用区
3 | 网络 | NAT 网关 + EIP 池 | ≥ 4 个 EIP | 4 | nat-sg-prod / eip-sg-upstream-01..04 | 多可用区 | 固定 EIP 两用：① 上游出口白名单；② 马尼拉 RDS 公网白名单来源 | 1 | 控制台/IaC | D2 | 人员A | 关键：这批 EIP 必须加入马尼拉 RDS 白名单，禁止 0.0.0.0/0
4 | 接入 | ALB | 标准版 II | 1 | alb-newapi-sg | 跨 2 个可用区 | 与马尼拉同配置：443 + idleTimeout 60s + requestTimeout 180s | 3,17(前置) | 控制台/IaC | D4 | 人员A | GTM 接管时直接解析到该 ALB
5 | 接入 | WAF 3.0 | 企业版 | 1 | waf-newapi-sg | 新加坡 | 接管时承接 api.example-ph.com 流量；规则与马尼拉保持一致 | 4 | 控制台 | D4 | 人员A | 规则差异会导致切换后行为不一致
6 | 接入 | ACR 企业版（新加坡） | 企业版实例 | 1 | acr-newapi-sg | ap-southeast-1 | 提供新加坡 VPC 域名，供备 region 节点拉取同一镜像 | 12(前置) | 控制台 | D2 | 人员B | 避免跨区拉镜像
7 | 计算 | ACK Pro 托管版 | 控制面 SLA 99.95% | 1 | ack-newapi-sg | 多可用区 | 与马尼拉同构；后续泰国备可复用该集群（独立 Deployment） | 1 | 控制台 | D4 | 人员A | 不同站点备负载必须互相隔离
8 | 计算 | ECS 节点池 | g8i.2xlarge（8C32G） | ≥ 2 | ecs-sg-node-01..02 | 跨 2 个可用区 | PH 备 2 副本；冷备形态可置 0 并预留扩容预案 | 7 | 控制台 | D4 | 人员A | 冷备会牺牲 RTO（秒级 → 分钟级）
9 | 数据 | RDS PostgreSQL | — | 0 | — | 新加坡 | 【不部署】备 region 直接使用马尼拉 RDS 的公网地址 | — | — | D1 | 人员B | 红线：禁止本地库、只读副本、DTS 双向链路
10 | 数据 | RDS 公网白名单 | — | 1 | — | 马尼拉 RDS | 仅加入新加坡 NAT EIP；仅开放 5432；应用侧 sslmode=verify-full + RDS CA 校验 | 3,14(马尼拉) | 控制台 | D2 | 人员B | 连接串不得出现 sslmode=disable / require
11 | 缓存 | Tair（Redis 兼容） | 主备版 4 GB | 1 | tair-sg-newapi | 多可用区 | 备 region 本地缓存与限流；不跨区访问马尼拉 Tair | 1 | 控制台 | D4 | 人员B | 跨区缓存会放大延迟与故障面
12 | 日志 | 云数据库 ClickHouse | 社区版 24.8，2 节点 | 1 | ck-sg-newapi | 新加坡 | 备 region 本地日志库，避免跨区写日志 | 1 | 控制台 | D4 | 人员B | 工期紧张时按裁剪预案暂用主站点
13 | 存储 | OSS Bucket | 标准 + 低频生命周期 | 1 | oss-newapi-sg | 新加坡 | 版本控制 + 90 天转归档 | 1 | 控制台 | D2 | 人员B | DCDN 回源可指向本 bucket
14 | 安全 | 安全组 | — | — | sg-sg-alb / sg-sg-app | 新加坡 | alb 入向 443/80；app 入向 3000 仅来自 alb-sg；app 出向允许访问马尼拉 RDS 公网 5432 | 2,10 | 控制台 | D4 | 人员A | 出向按目的地址精确放行
15 | 工作负载 | PH 备 Deployment | — | 1 | new-api-ph-standby | 跨 2 个可用区 | replicas=2；NODE_TYPE=slave；track=standby；site=ph；SQL_MAX_OPEN_CONNS=150 | 7,11 | GitOps | D4 | 人员B | 必须固定 slave，避免与马尼拉 master 并发迁移同一 schema
16 | 工作负载 | 备 region Secret | — | 1 | new-api-secret-sg-ph | 新加坡 | SQL_DSN 指向马尼拉 RDS 公网地址；SESSION_SECRET 与主站点完全一致 | 20(马尼拉) | GitOps | D4 | 人员B | 同 SESSION_SECRET 保证接管瞬间会话与令牌不失效
17 | 观测 | SLS / ARMS 接入 | 按量 | 1 | sls-newapi-sg / arms-newapi-sg | 新加坡 | 与应用同构采集；备 region 日志单独 LogStore | 7 | 控制台 | D4 | 人员A | 告警通道复用主站点值班表
18 | 观测 | 备 region 链路拨测 | 按量 | 1 | — | 新加坡 → 马尼拉 | 对马尼拉 RDS 公网地址做 TCP 拨测：RTT、连接失败率、连接数占比 | 10 | 控制台 | D4 | 人员B | 链路不健康时必须阻止 GTM 接管到备 region
重申红线：新加坡【不部署 RDS PostgreSQL】。备 region 仅通过公网 TLS（verify-full + IP 白名单）读写马尼拉主库，仅故障接管时生效，不做双写、不建 DTS 链路。

## 网络与安全规划
网络、安全组、EIP 与凭据规划
站点 | 地域 / 可用区 | 资源 | 规划值 | 用途 / 说明 | 备注
马尼拉 | ap-southeast-6 | VPC CIDR | 10.0.0.0/16 | 菲律宾主站点网络 | 与新加坡不重叠
马尼拉 | 可用区 A | vSwitch | vsw-mnl-pub-a 10.0.0.0/24 | ALB 公共子网 | —
马尼拉 | 可用区 B | vSwitch | vsw-mnl-pub-b 10.0.1.0/24 | ALB 公共子网 | 多可用区
马尼拉 | 可用区 A | vSwitch | vsw-mnl-app-a 10.0.16.0/20 | ACK Pod 私有子网 | —
马尼拉 | 可用区 B | vSwitch | vsw-mnl-app-b 10.0.32.0/20 | ACK Pod 私有子网 | —
马尼拉 | 可用区 A | vSwitch | vsw-mnl-data-a 10.0.48.0/20 | RDS / Tair / ClickHouse | 数据库不暴露公网子网
马尼拉 | 可用区 B | vSwitch | vsw-mnl-data-b 10.0.64.0/20 | RDS 备实例 | 主备跨可用区
新加坡 | ap-southeast-1 | VPC CIDR | 10.1.0.0/16 | 备 region 网络（不含数据库） | 与马尼拉不重叠
新加坡 | 可用区 A | vSwitch | vsw-sg-pub-a 10.1.0.0/24 | ALB 与 NAT | —
新加坡 | 可用区 A | vSwitch | vsw-sg-app-a 10.1.16.0/20 | PH 备 Pod | —
新加坡 | 可用区 B | vSwitch | vsw-sg-app-b 10.1.32.0/20 | PH 备 Pod | 跨 2 个可用区
EIP 规划
站点 | 用途 | 数量 | 绑定对象 | 说明 | 备注
马尼拉 | 上游出口白名单池 | 4 | NAT 网关 | 提交给 OpenAI / Anthropic / Google 等供应商做 IP 白名单 | 同一池同时用于 GA 回源
马尼拉 | ALB 公网地址 | 1 | ALB | 由 ALB 自动分配，用于 GTM 地址池与 DNS 解析 | —
新加坡 | 上游出口 + RDS 白名单池 | 4 | NAT 网关 | 既用于供应商白名单，也必须加入马尼拉 RDS 公网白名单 | 仅放行该 EIP，禁止 0.0.0.0/0
安全组规则（最小开放原则）
站点 | 安全组 | 方向 | 协议 / 端口 | 源 / 目的 | 说明
马尼拉 | sg-mnl-alb | 入 | TCP 443 / 80 | 0.0.0.0/0 | 终端用户与 WAF 回源；80 仅用于 301 跳转 HTTPS
马尼拉 | sg-mnl-app | 入 | TCP 3000 | sg-mnl-alb | 仅 ALB 可访问 Pod，禁止内网其他来源
马尼拉 | sg-mnl-app | 出 | TCP 5432 / 6379 / 9000 | sg-mnl-db | 访问 RDS、Tair、ClickHouse
马尼拉 | sg-mnl-app | 出 | TCP 443 | 0.0.0.0/0 经 NAT | 调用上游 AI 供应商
马尼拉 | sg-mnl-db | 入 | TCP 5432 | sg-mnl-app + 新加坡 NAT EIP | 主站点走内网；备 region 走公网且仅白名单 EIP
新加坡 | sg-sg-alb | 入 | TCP 443 / 80 | 0.0.0.0/0 | GTM 接管时的备 region 入口
新加坡 | sg-sg-app | 入 | TCP 3000 | sg-sg-alb | 与主站点一致
新加坡 | sg-sg-app | 出 | TCP 5432 | 马尼拉 RDS 公网地址 | 仅接管期写入；强制 TLS verify-full
凭据与密钥（KMS 托管，禁止落库落 Git）
凭据 | 载体 | 使用方 | 轮换周期 | 说明 | 备注
SQL_DSN | KMS 凭据管家 | 马尼拉 / 新加坡备应用 | 90 天 | 含数据库账号密码；备 region 使用公网地址 + verify-full | 轮换需两站点同步
REDIS_CONN_STRING | KMS 凭据管家 | 马尼拉 / 新加坡备应用 | 90 天 | Tair 连接串 | 各站点使用各自实例
SESSION_SECRET | KMS 凭据管家 | 全部站点 | 180 天 | 必须全区域全实例一致 | 不一致会导致切换后会话全部失效
RDS CA 证书 | 镜像只读路径 /etc/ssl/rds-ca.pem | 新加坡备 region | 随证书更新 | 用于 sslmode=verify-full 校验 | 禁止使用 require/disable
支付渠道密钥 | KMS 凭据管家 | 马尼拉应用 | 按渠道要求 | 支付回调与退款 | 回调路径需在 WAF 放行

## 落地计划
落地计划 · 2 人全职 / 5 天 / 10 个时段（日期由「说明与总览」D1 日期自动推算）
天 | 序号 | 任务 / 交付物 | 负责 | 前置依赖 | 工期(人时) | 起始时段 | 完成时段 | 日期 | D1上午 | D1下午 | D2上午 | D2下午 | D3上午 | D3下午 | D4上午 | D4下午 | D5上午 | D5下午 | 验收标准 | 状态 | 每时段投入(人时)
D1 | 1 | 账号/实名/配额/支付最终确认与补件（门禁 G0 收口） | 人员A | G1–G8 | 2 | 1 | 1 | 2026-09-22 | ■■ | [9 empty] | G0 门禁全部通过，无遗留待批复项 | 未开始 | 2
D1 | 2 | 域名解析记录与 NS 生效复核 | 人员B | G4,G5 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-22 | ■■ | [9 empty] | dig 权威解析生效，解析记录无冲突 | 未开始 | 1
D1 | 3 | SSL 证书部署到 ALB / WAF / DCDN（配置就绪） | 人员B | G6 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-22 | ■■ | [9 empty] | 证书链校验通过，TLS 1.2/1.3 可用 | 未开始 | 1
D1 | 4 | 创建马尼拉 RDS PostgreSQL 高可用版（主备跨 AZ）+ 参数组 | 人员B | G2,G3 | 2 | 1 | 1 | 2026-09-22 | ■■ | [9 empty] | 实例可连、主备跨可用区、参数组生效 | 未开始 | 2
D1 | 5 | 创建马尼拉 VPC 与 4 组 vSwitch（跨 2 AZ） | 人员A | G1,G2 | 4 | 1 | 2 | 2026-09-22 | ■■ | ■■ | [8 empty] | 网段与「网络与安全规划」完全一致 | 未开始 | 2
D1 | 6 | 创建马尼拉 NAT 网关与上游出口 EIP 池 | 人员A | 5 | 2 | 2 | 2 | 2026-09-22 |  | ■■ | [8 empty] | EIP 固定且可正常出网 | 未开始 | 2
D1 | 7 | 创建 Tair 主备版实例 | 人员B | 4 | 1 | 2 | 2 | 2026-09-22 |  | ■■ | [8 empty] | 连接与 ACL 认证验证通过 | 未开始 | 1
D1 | 8 | 创建 OSS Bucket（ZRS + 版本控制 + 生命周期） | 人员B | G7 | 1 | 2 | 2 | 2026-09-22 |  | ■■ | [8 empty] | 策略与防盗链规则生效 | 未开始 | 1
D1 | 9 | 创建 ClickHouse 2 节点日志库（TTL 90 天） | 人员B | G7 | 2 | 2 | 2 | 2026-09-22 |  | ■■ | [8 empty] | 写入成功且 TTL 生效 | 未开始 | 2
D2 | 10 | 创建马尼拉 ACK Pro 集群（K8s 1.31 + Terway + RRSA） | 人员A | 5,6 | 2 | 3 | 3 | 2026-09-23 |  |  | ■■ | [7 empty] | 集群 Running，RRSA 可获取临时凭据 | 未开始 | 2
D2 | 11 | 创建 ECS 节点池 4×g8i.2xlarge（跨 2 AZ、ESSD、nofile 调优） | 人员A | 10 | 4 | 3 | 4 | 2026-09-23 |  |  | ■■ | ■■ | [6 empty] | 节点 Ready 且跨 2 个可用区分布 | 未开始 | 2
D2 | 12 | 创建新加坡 VPC + vSwitch + NAT 网关 + EIP 池 | 人员A | 5,6 | 2 | 4 | 4 | 2026-09-23 |  |  |  | ■■ | [6 empty] | 新加坡 EIP 固定可出网 | 未开始 | 2
D2 | 13 | 创建 RDS 应用账号 newapi / newapi_sg + 权限最小化 | 人员B | 4 | 1 | 3 | 3 | 2026-09-23 |  |  | ■■ | [7 empty] | 两个账号权限边界验证通过 | 未开始 | 1
D2 | 14 | 配置 RDS 备份策略（PITR 7 天 + 全量/WAL 归档 OSS） | 人员B | 4,8 | 1 | 3 | 3 | 2026-09-23 |  |  | ■■ | [7 empty] | 备份任务成功且有可恢复时间点 | 未开始 | 1
D2 | 15 | 开启 RDS 公网地址并限制白名单（仅新加坡 NAT EIP） | 人员B | 4,12 | 1 | 3 | 3 | 2026-09-23 |  |  | ■■ | [7 empty] | 仅指定 EIP 可连通，强制 SSL | 未开始 | 1
D2 | 16 | 创建双地域 ACR 企业版并打通 CI 镜像推送 | 人员B | G2 | 1 | 3 | 3 | 2026-09-23 |  |  | ■■ | [7 empty] | 两站点均可从各自 VPC 域名拉取镜像 | 未开始 | 1
D2 | 17 | 部署 Namespace / ConfigMap / Secret（KMS + RRSA + ExternalSecret） | 人员B | 10 | 2 | 4 | 4 | 2026-09-23 |  |  |  | ■■ | [6 empty] | 密钥不落 Git，注入后应用可正常启动 | 未开始 | 2
D2 | 18 | 部署 master Deployment 并跑通 AutoMigrate（连续两次验幂等） | 人员B | 11,17 | 2 | 4 | 4 | 2026-09-23 |  |  |  | ■■ | [6 empty] | 迁移两次结果幂等，无重复 ALTER | 未开始 | 2
D3 | 19 | 创建马尼拉 ALB + AlbConfig + 证书 + 健康检查 | 人员A | 5,6,3 | 3 | 5 | 5 | 2026-09-24 |  |  |  |  | ■■ | [5 empty] | ALB 可访问 /api/status，超时参数符合 7.4.3 | 未开始 | 3
D3 | 20 | WAF 3.0 接入 + CC 策略 + 支付回调放行 | 人员A | 19 | 1 | 5 | 5 | 2026-09-24 |  |  |  |  | ■■ | [5 empty] | 攻击场景拦截、回调路径放行验证通过 | 未开始 | 1
D3 | 21 | GTM 实例 + 地址池 + 健康探测（先只挂马尼拉） | 人员A | 19 | 2 | 6 | 6 | 2026-09-24 | [5 empty] | ■■ |  |  |  |  | 探测正常且手工切换演练通过 | 未开始 | 2
D3 | 22 | 落地全部安全组与数据库白名单规则并逐条核对 | 人员A | 6,11,19 | 2 | 6 | 6 | 2026-09-24 | [5 empty] | ■■ |  |  |  |  | 端口最小化核对通过，无全放通规则 | 未开始 | 2
D3 | 23 | 部署 stable Deployment（4 副本）+ PDB/HPA + Pod 反亲和 | 人员B | 18 | 8 | 5 | 6 | 2026-09-24 |  |  |  |  | ■■ | ■■ |  |  |  |  | Pod 跨 AZ 分布、maxUnavailable=0 生效 | 未开始 | 4
D4 | 24 | 创建新加坡 ACK 集群 + 节点池（2 节点） | 人员A | 12 | 4 | 7 | 7 | 2026-09-25 | [6 empty] | ■■ |  |  |  | 节点 Ready 且可拉取镜像 | 未开始 | 4
D4 | 25 | 创建新加坡 ALB + Service / Ingress（PH 备） | 人员A | 19,24 | 2 | 8 | 8 | 2026-09-25 | [7 empty] | ■■ |  |  | 备 region 入口可用且证书生效 | 未开始 | 2
D4 | 26 | 接入 SLS / ARMS / 云监控站点拨测（马尼拉 + 新加坡） | 人员A | 11 | 2 | 8 | 8 | 2026-09-25 | [7 empty] | ■■ |  |  | 指标、日志、拨测数据均可见 | 未开始 | 2
D4 | 27 | 部署 canary Deployment + 独立 Service/Ingress（权重 5） | 人员B | 18 | 2 | 7 | 7 | 2026-09-25 | [6 empty] | ■■ |  |  |  | canary-weight 5 生效且可归零 | 未开始 | 2
D4 | 28 | 部署 PH 备 Deployment + Secret（NODE_TYPE=slave、公网 verify-full DSN） | 人员B | 24,20(马尼拉) | 2 | 7 | 7 | 2026-09-25 | [6 empty] | ■■ |  |  |  | Pod Ready 且 NODE_TYPE=slave | 未开始 | 2
D4 | 29 | 部署备 region 本地 Tair / ClickHouse + 日志采集 | 人员B | 28 | 2 | 8 | 8 | 2026-09-25 | [7 empty] | ■■ |  |  | 本地缓存与日志写入正常 | 未开始 | 2
D4 | 30 | 打通备 region → 马尼拉 RDS 公网读写并实测 RTT | 人员B | 28,15 | 2 | 8 | 8 | 2026-09-25 | [7 empty] | ■■ |  |  | 读写成功，公网 RTT ≤ 70ms | 未开始 | 2
D5 | 31 | 灰度发布演练（5→20→50→100 与回滚） | 人员A | 23,27 | 3 | 9 | 9 | 2026-09-26 | [8 empty] | ■■ |  | 回滚从触发到权重归零 ≤ 60s | 未开始 | 3
D5 | 32 | SLO / 错误预算看板 + 告警规则与值班通道（P1 走电话） | 人员A | 26 | 1 | 9 | 9 | 2026-09-26 | [8 empty] | ■■ |  | 看板数据正确，告警可触发并升级 | 未开始 | 1
D5 | 33 | 容量与压测验收（并发 SSE 1500 / 管理面 800 QPS） | 人员A | 23 | 2 | 10 | 10 | 2026-09-26 | [9 empty] | ■■ | 达到单实例基线，劣化 ≤ 10% | 未开始 | 2
D5 | 34 | 上线检查表、发布窗口冻结与正式上线 | 人员A | 31,36,37,39 | 1 | 10 | 10 | 2026-09-26 | [9 empty] | ■■ | 上线检查表全部通过；上线后 1 小时值守观察无 P1/P2 告警、成功率达标 | 未开始 | 1
D5 | 35 | 移交运维：Runbook / 应急预案 / 值班表 / 成本看板 | 人员A | 34 | 1 | 10 | 10 | 2026-09-26 | [9 empty] | ■■ | 文档与看板交付并完成交接评审 | 未开始 | 1
D5 | 36 | 备 region 接管演练（GTM 强制切换） | 人员B | 30,21 | 2 | 9 | 9 | 2026-09-26 | [8 empty] | ■■ |  | 成功率不降、写入 P99 抬升 ≤ 80ms | 未开始 | 2
D5 | 37 | 主库故障切换演练（RDS 主备 + 应用重连 + 额度对账） | 人员B | 4,23 | 2 | 9 | 9 | 2026-09-26 | [8 empty] | ■■ |  | 切换 ≤ 60s，额度对账一致 | 未开始 | 2
D5 | 38 | 上线前安全核查（OWASP / 白名单 / 密钥 / 审计） | 人员B | 22 | 2 | 10 | 10 | 2026-09-26 | [9 empty] | ■■ | 无高危项，整改项闭环 | 未开始 | 2
D5 | 39 | 备 region 链路拨测与告警（不健康时阻止 GTM 接管） | 人员B | 30 | 2 | 10 | 10 | 2026-09-26 | [9 empty] | ■■ | 链路异常可告警并阻断接管 | 未开始 | 2
人力负荷校验（每时段单人上限 4 人时） | [8 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10
人员A | [8 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
人员B | [8 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
负荷结论 | [8 empty] | S1: 负荷均衡：每人每时段 ≤ 4 人时
总投入(人时) / 总产能(人时，2 人 × 5 天 × 8 小时) | [8 empty] | S1: 80; S2: 80; S3: 工期可行：总投入未超 2 人 × 5 天产能
T-3 前置门禁清单（等待型，不占用 5 天工期人力；G1–G8 全部完成才允许 D1 启动）
编号 | 前置事项 | 类别 | 负责角色 | 发起时点 | 最长等待 | 门禁作用
G1 | 注册阿里云国际站账号并发起企业实名认证 | 账号 | 项目负责人 | T-3（2026-09-22） | 1–2 工作日 | 未实名无法购买 ECS/RDS，直接阻塞 D1
G2 | 提交资源配额工单（ECS vCPU / EIP / ALB / RDS / GTM） | 配额 | 运维负责人 | T-3 | 2–3 工作日 | 未批复无法创建节点池与出口 EIP
G3 | 开通后付费、绑定支付方式、设置预算告警 | 账号 | 财务 | T-3 | 当日 | 未开通无法下单
G4 | 域名注册 + 实名认证 + NS 指向云解析 | 域名 | 项目负责人 | T-3 | 24–48h 生效 | NS 未生效则 D1 接入层无法验证
G5 | SSL 通配符证书申请 | 证书 | 运维负责人 | T-3 | 1–24h | 无证书则 ALB/WAF HTTPS 不可用
G6 | 证书部署到 ALB / WAF / DCDN 的准备（域名与配置模板） | 证书 | 运维负责人 | T-3 | 当日 | D1 上午需直接验证
G7 | 开通全部云产品（网络/计算/数据/接入/观测） | 产品 | 运维负责人 | T-3 | 当日 | 国际站需逐产品开通，未开通则无法下单
G8 | 代码侧补建项排期确认：/healthz、/readyz、/metrics、限流降级改造 | 研发 | 后端负责人 | T-3 | 1–2 工作日 | 未完成则探针与监控降级使用临时方案，且 Tair 故障会 fail-closed
G9 | RAM 用户 / 资源组 / 成本标签 / MFA / ActionTrail 预建 | 账号 | 安全负责人 | T-3 | 当日 | 最小权限与审计是上线检查表必查项
G0 门禁：以上 G1–G9 任一项未完成，D1 不得启动；5 天工期为「2 人全职 + 前置项全部就绪」的乐观口径，无缓冲日。
Formulas:
日期 = =说明与总览!$B19+VALUE(MID([天],2,1))-1

## 里程碑与验收
里程碑门禁、验收证据、关键风险与工期裁剪预案
里程碑 | 偏移(日，D1=0) | 目标日期 | 通过标准 | 验收证据 | 负责角色 | 状态 | 备注
G0 前置门禁通过 | -3 | 2026-09-22 | T-3 前置清单 G1–G9 全部完成，账号可下单、配额已批复、域名 NS 生效、证书已签发 | 实名认证截图、配额批复工单号、dig NS 结果、证书 ID | 项目负责人 | 未开始 | 未通过则 5 天工期不可达，必须顺延
M1 D1 结束：合规与数据底座就绪 | 1 | 2026-09-23 | 账号合规收口、马尼拉网络底座可用、RDS/Tair/ClickHouse/OSS 已创建 | VPC/EIP 清单、RDS 实例详情、Tair 与 CH 连接测试记录 | 人员A / 人员B | 未开始 | RDS 主备跨可用区
M2 D2 结束：计算底座与主库就绪 | 1 | 2026-09-23 | ACK 集群与 4 节点 Ready、RDS 账号与备份策略生效、双地域 ACR 可拉取镜像、master 迁移幂等 | 节点列表、RDS 备份列表、镜像拉取记录、迁移两次的幂等验证记录 | 人员A / 人员B | 未开始 | master 迁移必须连续两次结果一致
M3 D3 结束：接入层打通且主站点可灰度 | 2 | 2026-09-24 | ALB/WAF/GTM 生效、stable 4 副本跨 AZ、安全组与白名单核对通过 | ALB 健康检查截图、WAF 拦截记录、Pod 跨 AZ 分布截图、安全组核对表 | 人员A / 人员B | 未开始 | 此时系统已可对外提供服务（仅主站点）
M4 D4 结束：备 region 接管可用且可观测就绪 | 3 | 2026-09-25 | 备 region 公网读写马尼拉主库成功（RTT ≤ 70ms）、PH 备 2 副本 Ready、SLS/ARMS/拨测可见、canary 权重可用 | 连接测试记录（含 sslmode=verify-full）、Pod 配置截图、拨测报表、看板截图 | 人员A / 人员B | 未开始 | RTT > 100ms 或失败率 > 0.1% 时暂不挂入 GTM
M5 D5 结束：演练通过、正式上线并完成移交 | 4 | 2026-09-26 | 备 region 接管与主库切换演练通过、压测达标、安全核查无高危项、上线检查表通过 | 演练报告（含 RTO/RPO）、压测报告、安全核查清单、上线检查表、Runbook | 人员A / 人员B | 未开始 | 上线后 1 小时值守观察
关键风险与前置依赖（2 人 / 5 天口径）
风险 / 前置依赖 | 影响 | 应对措施 | 责任角色 | 触发信号 | 新增风险等级 | 剩余风险 | 备注
企业实名认证或配额审批未在 T-3 完成 | 5 天工期直接不可达，全案顺延 | T-3 上午立即提交；每日 18:00 跟进工单；先用已批复配额创建 VPC/ALB 等低配额资源 | 项目负责人 | T-3 日落前未通过 / 未批复 | 高 | 工期顺延 2–3 天 | 唯一的外部不可控项
仅 2 人且无人员冗余 | 任一人阻塞或请假，关键路径断裂导致整体延期 | 明确 A/B 分工并互备关键命令；每日 15 分钟站会同步阻碍项；预留每日 1 小时加班缓冲 | 项目负责人 | 单日任务完成率 < 80% | 高 | 需临时补充第三人 | A 负责网络/接入，B 负责数据/应用
域名 NS 生效需 24–48 小时 | D1 接入层无法验证，顺延 D3 | T-3 完成 NS 托管并 dig 验证；未生效前先用 ALB 默认域名完成配置验证 | 运维负责人 | dig 返回非阿里云 DNS | 中 | 顺延 1 天 | 已在 G4 列为门禁
代码侧补建项未完成（/healthz、/readyz、/metrics、限流降级） | 探针不准确、监控缺失、Tair 故障时 fail-closed 直接 5xx | T-3 前完成排期与代码合并；未完成时探针临时用 /api/status 与 TCP，限流降级列为上线后首周必办项 | 后端负责人 | D2 部署时探针仍指向 /api/status | 高 | 可用性指标置信度下降 | 属已知缺口，非本次部署可闭环
新加坡 → 马尼拉 RDS 公网延迟或抖动 | 备 region 接管期写延迟抬升，影响体感 | D4 完成实测并留存基线；RTT > 100ms 或失败率 > 0.1% 时暂不把备 region 挂入 GTM 备地址池 | 人员B | 拨测 RTT 超标 | 中 | 接管期写入 P99 抬升 ≤ 80ms | 链路不健康时阻断接管
备 region 误以 master 启动导致并发迁移同一 schema | 迁移冲突、锁表甚至数据损坏 | 备 region 固定 NODE_TYPE=slave 并纳入部署门禁校验；备 region 不授予迁移权限账号 | 人员B | 备 region 日志出现 AutoMigrate | 中 | 可控（门禁拦截） | 红线项
双写风险（主站点与备 region 同时写同一主库） | 计费对账分裂、额度超扣或重复扣 | GTM 健康探测 + 主站点 ALB 摘流共同收口；禁止本地库、只读副本与 DTS 链路；D5 接管演练验证 | 人员A | 同一 request_id 出现双写记录 | 中 | 可控（架构层面消除） | 红线项
5 天无缓冲，D5 演练发现问题无修复窗口 | 上线延期或带缺陷上线 | 将 D5 的演练与上线设为可顺延日；必要时按下方裁剪预案降级交付范围 | 项目负责人 | D4 结束仍有 M4 未通过项 | 高 | 延期 1 天或降级交付 | 建议预留 D6 作为缓冲日
成本超预算（出站带宽与 ALB LCU 为主要变量） | 需追加预算或降配 | 成本标签 + 预算告警；备 region 采用冷备形态（副本置 0 + GTM 触发扩容）显著降低常态成本 | 财务 | 月度账单达到预算 80% | 低 | RTO 由秒级变为分钟级 | —
工期裁剪预案（按以下顺序降级，优先保主站点可上线）
顺序 | 裁剪项 | 触发条件 | 影响 | 决策人 | 是否影响 SLA | 可否上线后补齐 | 备注
1 | DCDN 静态加速延后至上线后 | D2 工期紧张 | 静态资源不经 CDN，首屏略慢 | 项目负责人 | 否 | 可 | 改动最小
2 | RDS 只读实例取消 | 成本或工期紧张 | 报表查询与主库争用 | 人员B | 否 | 可 | —
3 | 备 region 本地 ClickHouse 暂用主站点 ClickHouse | D4 工期紧张 | 备 region 日志跨区写入，接管期略慢 | 人员B | 否 | 可 | 不影响主链路
4 | 压测验收缩短为关键场景抽测 | D5 时间不足 | 容量结论置信度下降 | 人员A | 否 | 可 | 需上线后一周内补测
5 | 备 region 热备（2 副本）改为冷备（0 副本 + GTM 触发扩容） | 成本优先 | 接管 RTO 由秒级变为分钟级 | 项目负责人 | 是（RTO 变长） | 可 | 可用性仍满足 99.95% 但切换体验下降
6 | 备 region 整体延后至上线后第 2 周 | D4 结束仍未打通公网读写 | 失去区域级容灾，SLA 目标不达标 | 项目负责人 | 是（SLA 不达标） | 可 | 最后手段，需书面记录风险
Formulas:
目标日期 = =说明与总览!$B19+[偏移(日，D1=0)]